МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 23.04.2014 |  | № 276 |
| с. Каргасок |  |

| Об исполнении наказов избирателей |  |
| --- | --- |

Заслушав доклад администрации об исполнении наказов избирателей депутатам Думы Каргасокского района четвертого созыва, утвержденных решением Думы Каргасокского района от 21.12.2010 № 31 "О наказах избирателей",

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

Признать исполнение наказов избирателей депутатам Думы Каргасокского района четвертого созыва удовлетворительной. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Каргасокский район". Контроль исполнения настоящего решения возложить на бюджетно- финансовый комитет Думы Каргасокского района.

| Председатель Думы Каргасокского районаа |  | В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

Глава Каргасокского района                                                                                   А.П. Ащеулов

Приложение к решению

Думы Каргасокского района от

23.04.2014 № 276

Наказы избирателей

Депутатам Думы Каргасокского района

Четвертого созыва на 2010 – 2015 годы.

| № | Муниципальное образование | Предложения избирателей требующие финансирования | Сумма тыс.руб. ВСЕГО | В том числе расходы в соответствии с полномочиями |  |  |  |  | Ответственный депутат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые показатели | Текущие, за счет | Дополнительная потребность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | обл. бюджета | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | обл. бюджет | местный бюджет | обл. бюджет |
| 1 | Каргасокский район | Благоустройство населенных пунктов (ремонт дорожного полотна улиц, устройство тротуаров, освещение улиц) | 458000 | 243000 | 215000 | 45000 | 40000 | 48000 | 40000 | 50000 | 45000 | 50000 | 45000 | 50000 | 45000 | Протазов В.А. |
|  |  | Ликвидация ветхого и аварийного жилья | 65000 | 65000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | Протазов В.А. |
| 2 | Каргасокское СП | Увеличение мест в ДОУ (Реконструкция д/с № 34) | 4000 | 4280 |  | 4280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Винокуров С.С. Выполнено |
|  |  | Увеличение мест в ДОУ (строительство д/с) | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Передеренко М.С. В работе |
|  |  | Строительство спортивной площадки по ул.Энтузиастов в с. Каргасок | 500 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Былин Е.И. Выполнено |
|  |  | Капитальный ремонт Д\с № 3 корпус 1,2,3 в с. Каргасок | 17000 | 36154 |  | 8592 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  | Передеренко М.С. В работе 2014 г |
|  |  | Строительство водопровода в с. Павлово,Пашня | 24000 | 12562 | 7400 | 12562 | 7400 |  |  |  |  |  |  |  |  | Начигина Н.А. Выполено. |
|  |  | ДЦП "Газификация Каргасокского района" | 78230 | 51335 | 19500 | 12409 | 15500 | 2036 |  | 5860 | 4000 | 13580 |  | 17450 |  | Смирнов В.И. |
| 3 | Нововасюганское СП | Капитальный ремонт детского сада в с. Новый Васюган | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26000 |  |  |  | Дюдяева Л.М. |
|  |  | Капитальный ремонт школы в с. Новый Васюган | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Егорова В.П. Выполнено |
|  |  | Строительство водопровода в с. Новый Васюган | 90000 | 15742 | 31400 |  |  | 4997 | 14400 | 7745 | 17000 | 3000 |  |  |  | Дюдяева Л.М. В работе 2014 г |
| 4 | Средневасюганское СП | Капитальный ремонт детского сада в с. Средний Васюган | 2209 | 13231 |  | 2491 |  | 4152 |  | 6588 |  |  |  |  |  | Рыськова Л.М. Выполнено |
|  |  | Реконструкция административного здания под больницу в с. Средний Васюган | 17000 | 16092 |  | 5106 |  | 10986 |  |  |  |  |  |  |  | Надуева И.Р. Выполнено |
|  |  | Реконструкция административно-бытового здания под клуб и спортзал в с. Мыльджино | 8000 | 8709 |  | 8709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Надуева И.Р. Выполнено |
|  |  | Капитальный ремонт школы в с. Средний Ваюган | 11000 | 20045 | 38373 |  |  | 6145 | 21254 | 13901 | 17119 |  |  |  |  | Рыськова Л.М. Выполнено |
| 5 | Тымское СП | Капитальный ремонт школы в с. Тымск | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начигина Н.А. |
|  |  | Строительство дизельной станции в с. Тымск | 8500 | 7184 |  | 7184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жуков П.А. Выполнено |
| 6 | Толпаровское СП | Завершение строительства клуба и ФАП в п. Киевский Еган | 4000 | 4919 |  | 4919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маслов В.Н. Ащеулов А.П. Выполнено |
|  |  | Ремонт клуба и ФАП в п. Неготка | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Маслов В.Н. Выполнено |
| 7 | Среднетымское СП | Строительство спортивного зала в с. Напас Капитальный ремонт школы в с.Напас | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13861 |  |  |  | Псарева Г.А. |
|  |  | Капитальный ремонт (или строительство) школы в п Молодежный | 36800/104865 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | Псарева Г.А. |
| 8 | Усть-Тымское СП | Капитальный ремонт школы в с. Усть-Тым | 27000/39800 | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11500 |  | Жуков П.А. |
| 9 | Новоюгинское СП | Капитальный ремонт Школы в п. Староюгино | 42947 | 15188 | 19000 | 15188 | 19000 | 999 |  |  |  |  |  |  |  | Маслов В.Н. Выполнено |
|  |  | Строительство школы в с Новоюгино | 83000 | 44187 | 33978 | 19853 | 33978 | 28437 |  | 5584 |  |  |  |  |  | Брагин В.В. Гришаев В,П. Выполнено |
|  | ВСЕГО |  | 1156186 | 579728 | 364651 | 156893 | 115878 | 115752 | 75654 | 104678 | 83119 | 136441 | 45000 | 103950 | 45000 |  |