

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 15.01.2015  с. Каргасок |  | | № 4 |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 25.02.2011 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» | |  | |
| В целях приведения объемов средств районного бюджета в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»  ПОСТАНОВЛЯЮ:  Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 25.02.2011 № 42 «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» следующие изменения:  В муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):   * 1. в паспорте Программы:   Разделы «Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения», «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации муниципальной программы» и «Основные направления расходования средств» изложить в следующей редакции: | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели целей и задач муниципальной программы и их значения | 1.Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения, тыс.кв.м.  2011 год – 0,342  2012 год – 0,0  2013 год – 0,0  2014 год – 0,306  2015 год – 0, 042  2.Количество расселенных человек, чел.  2011 год – 22  2012 год – 0  2013 год – 0  2014 год – 21  2015 год – 3  3.Количество расселенных семей, семей.  2011 год – 10  2012 год – 0  2013 год – 0  2014 год – 9  2015 год – 1  4.Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %.  2011 год – 5,4  2012 год – 5,3  2013 год – 5,3  2014 год – 5,2  2015 год – 5,2  5.Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. кв.м.  2011 год – 0,417  2012 год – 0,0  2013 год – 0,0  2014 год – 0,258  2015 год – 0,036 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ( с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет – 19 790,7 тыс. рублей, в том числе:  2011 год – 9 725 тыс. рублей  2012 год – 0 тыс. рублей  2013 год – 0 тыс. рублей  2014 год – 9 085,6 тыс. рублей  2015 год – 980,1 тыс. рублей  \* подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов и с учетом изменений в налоговом законодательстве.  Финансирование мероприятий программы планируется из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» – 19 725,0 тыс. рублей и бюджетов сельских поселений – 65,7 тыс. рублей |
| Основные направления расходования средств | х |
| НИОКР | - |
| инвестиции | 19 725,0 тыс. рублей |
| прочие | 65,7 тыс. рублей |

* 1. В разделе 4. Механизмы реализации и управления муниципальной программы, включая ресурсное обеспечение Программы цифры «29 925» заменить цифрами «19 790,7».
  2. Приложение 1 к Программе Показатели эффективности реализации муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  3. Приложение 2 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
  4. Приложение 3 к Программе ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
  5. Дополнить Положение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» пунктом 11 следующего содержания: «11.При наличии подтвержденной потребности в ИМБТ в размере неиспользованной части на мероприятия, указанные в пункте 1 Положения, Администрации сельских поселений вправе использовать ИМБТ в очередном финансовом году. Для этого Администрации сельских поселений до конца финансового года предоставляют в Администрацию Каргасокского района Обоснование потребности в ИМБТ, предоставленных из средств районного бюджета на выполнение мероприятий муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда». При положительном решении Администрации Каргасокского района о возможности дальнейшего использования ИМБТ в очередном финансовом году Администрации сельского поселения вправе не осуществлять возврат ИМБТ в неиспользованной части в доход районного бюджета в установленном порядке, а использовать их в очередном финансовом году на мероприятия, указанные в пункте 1 Положения».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в установленном порядке.

Глава Каргасокского района А.П.Ащеулов

# В.В.Шевченко

2-13-54

Приложение 1

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 15.01.2015 № 4

Приложение 1

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

Показатели эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи МП | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки МП | Изменение значений показателей по годам реализации | | | | | Целевое значение показа-  телей при окончании реализа-ции МП |
| 2011 год | Весь период реализации МП | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Цель 1. Улучшение жилищных условий граждан. | 1.Количество расселенных человек, чел. | мониторинг | 36 | 22 | 0 | 0 | 21 | 3 | 46 |
| 2.Количество расселенных семей, семей | мониторинг | 14 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 20 |
| Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | 1. Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения тыс. кв.м | мониторинг | 0,589 | 0,342 | 0 | 0 | 0,306 | 0,042 | 0,690 |
| Задача2. Ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | 1.Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м | мониторинг | 0,589 | 0,417 | 0 | 0 | 0,258 | 0,036 | 0,711 |
| 2.Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. | мониторинг | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |

Примечание: \* - подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджетов и с учетом изменений в налоговом законодательстве.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 15.01.2015 № 4

Приложение 2

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель МП | Задача МП | Наименование мероприятия | Срок испол-нения | Объем  финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | Ответст-  венные за выполнение (отв.  исполн.) | Показатели результата мероприятия |
| ФБ | ОБ | РБ | БП | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Улучшение жилищных условий граждан | 1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району | Ежегодно до 1 марта | - | - | - | - | - | - | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района | Ведение сводного реестра ветхих и аварийных жилых помещений по Каргасокскому району и формирование перечня жилых помещений на расселение в очередном финансовом году |
| Приобретение, строительство и реконструкция жилых помещений для переселения граждан, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания | Ежегодно после принятия полномочий от Администраций сельских поселений района | 19 790,7 | - | - | 19 790,7 | - | - | Администрации сельских поселений | Расселение:  20 семей  46 человек  Общая площадь приобретенных, построенных, либо реконструированных помещений  690 кв.м |
|  | 2.Ликвидация существующего муниципального жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания | Ликвидация расселенного муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда | Ежегодно, после расселения жилых помещений | 65,7 | - | - | - | 65,7 | - | Администрации сельских поселений | 711 кв.м. |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 15.01.2015 № 4

Приложение 3

к муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | |
| Всего | в том числе по годам | | | | |
| 2011 год | плановый период | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы на реализацию МП, всего  в том числе: | тыс. руб. | 19 790,7 | 9 725,0 | - | - | 9 085,6 | 980,1 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. | 19 790,7 | 9 725,0 | - | - | 9 085,6 | 980,1 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| районный бюджет | тыс. руб. | 19 725,0 | 9 725,0 | - | - | 9 019,9 | 980,1 |
| бюджет поселений | тыс. руб. | 65,7 | - | - | - | 65,7 | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 19 725,0 | 9 725,0 | - | - | 9 085,6 | 980,1 |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию МП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х |
| Администрация Каргасокского района | тыс. руб. | 19 725,0 | 9 725 | - | - | 9 019,9 | 980,1 |
| Администрации сельских поселений | тыс. руб. | 65,7 | - | - | - | 65,7 | - |