

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ | | |
| 18.08.2016 |  | № 74 |
| с. Каргасок | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об исполнении муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 гг." |  |

Заслушав информацию об исполнении муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 гг.", представленную начальником Отдела культуры и туризма Ермаковой Натальей Таировной,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

|  |
| --- |
| 1. Принять к сведению информацию Отдела культуры об исполнении муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 гг." и признать работу удовлетворительной.  2. Администрации Каргасокского района провести корректировку муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 гг." с целью привлекательности туристического потока. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Каргасокского района |  | В.В. Брагин |

Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

**Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы»**

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 16.12.2013г. № 379. Изменения в Муниципальную программу внесены постановлением Администрации Каргасокского района от 11.02.2015г. № 38.

Цель Муниципальной программы - создание условий для развития туристской индустрии в Каргасокском районе, удовлетворяющей потребности граждан в качественных туристских услугах.

Задачи:

1. Повышение качества туристских услуг на территории Каргасокского района.

2. Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе.

3. Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности на территории Каргасокского района.

4. Организация производства сувенирной продукции и изделий народного художественного промысла.

В 2014 году объём исполненных бюджетных ассигнований по Программе составил 540 242,00 рубля. Все ассигнования были получены из районного бюджета.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Достигнутые результаты мероприятий | | | |
| **2014 год** | | | |
| утверждено программой | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего, в том числе: | 5022 | 540,242 |  |  |
|  | районный бюджет | 2922 | 540,242 |  |  |
|  | областной бюджет | 100 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 2000 | 0 |  |  |
|  | **Повышение качества туристских услуг на территории Каргасокского района, в том числе:** |  |  |  |  |
|  | **Проведение районных культурно-массовых мероприятий направленных на увеличение туристского потока** | 300 | 300 | **Проведён районный конкурс туристских брендов** |  |
|  | районный бюджет | 300 | 300 |  |  |
|  | **Формирование материальной базы, для проведения массовых мероприятий** | 150 | 150 | **Приобретено мультимедийное оборудование - 4 единицы (проектор, проекционный экран, фотокамера, видеокамера)** |  |
|  | районный бюджет | 150 | 150 |  |  |
|  | **Обеспечение участия представителей Каргасокского района в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, рабочих встречах и презентациях, форумах, конференциях посвящённых туризму** | 300 | 18,442 | **Количество выездных мероприятий в которых принимали участие представители района - 4** | В течении года уменьшилось финансирование |
|  | районный бюджет | 300 | 18,442 |  |  |
|  | **Выявление и приведение в надлежащее состояние объектов туристского интереса** | - | - | На 2014 год реализация мероприятия не планировалась |  |
|  | **Обучение экскурсоводов для проведения выездных экскурсий** | - | - | На 2014 год реализация мероприятия не планировалась |  |
|  | **Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе, в том числе:** |  |  |  |  |
|  | **Софинансирование на конкурсной основе проектов предоставляемых субъектами туристской деятельности, направленных на повышение качества туристских услуг** | 4100 | 0 | Не было финансирования | В течении года уменьшилось финансирование |
|  | областной бюджет | 100 | 0 |  |  |
|  | районный бюджет | 2000 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 2000 | 0 |  |  |
|  | **Создание современной системы рекламно-информационного обеспечения туристской деятельности на территории Каргасокского района, в том числе:** |  |  |  |  |
|  | **Создание и обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе** | 30 | 29,8 | В сети Интернет создан информационный ресурс о туризме в Каргасокском районе | В течении года уменьшилось финансирование |
|  | районный бюджет | 30 | 29,8 |  |  |
|  | **Закупка, оформление и печать рекламной продукции** | 20 | 0 | Не было финансирования | В течении года уменьшилось финансирование |
|  | районный бюджет | 20 | 0 |  |  |
|  | **Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в специализированных межрегиональных, всероссийских и зарубежных печатных изданиях и специализированных ресурсах в сети Интернет, печатных и телевизионных средствах массовой информации** | - | - | На 2014 год реализация мероприятия не планировалась |  |
|  | **Организации производства сувенирной продукции и изделий народного художественного промысла, в том числе:** |  |  |  |  |
|  | **Приобретение средств производства** | 40 | 40 | **Количество приобретённых средств производства - 10 ед.** | Подарочные сертификаты по результатам районного конкурса "Каргасокский сувенир" |
|  | районный бюджет | 40 | 40 |  |  |
|  | **Приобретение расходных материалов** | 2 | 2 | **Количество приобретённых расходных материалов - 50 ед.** | Расходные материалы для организации районного конкурса "Каргасокский сувенир" |
|  | районный бюджет | 2 | 2 |  |  |
|  | **Обучение технологии производства** | - | - | На 2014 год реализация мероприятия не планировалась |  |

В 2015 году реализация мероприятий не проводилась в связи с отсутствием финансирования.

Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы» упразднена постановлением Администрации Каргасокского района от 30.12.2015 г. № 251, в связи с объединением муниципальных программ развития культуры и развития туризма.

Показатели эффективности реализации МП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели эффективности** | **План на 2014 год** | **Факт 2014 г.** | **План на 2015 год** | **Факт 2015 г.** |
| 1 | Общий объем туристского потока в районе, чел. | 1200 | Оценочно более 1200 (Базы отдыха работающие официально - около 600 + прочие) | 700 | Оценочно более 1200 (Базы отдыха работающие официально - около 400 + прочие) |
| 2 | Объем оказанных населению туристских услуг, тыс. руб. | 6000 | Оценочно более 6000 | 3500 | Оценочно более 3500 |
| 3 | Количество субъектов туристской деятельности зарегистрированных на территории района, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Количество выпущенной печатной рекламно-информационной продукции для повышения привлекательности Каргасокского района в туристском отношении, шт. | 200 | 3000 | 0 | 0 |
| 5 | Количество созданных в сети Интернет информационных ресурсов о туризме в Каргасокском районе, экз. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Количество рекламного времени на радио и телевидении для повышения привлекательности Каргасокского района в туристском отношении, мин. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество выпущенной сувенирной продукции и изделий народного художественного промысла, ед. | 300 | Оценочно более 300 | 200 | Оценочно более 200 |

1. Количество коллективных средств размещения, действующих на территории Каргасокского района.

2013 - 9, 2014 - 10, 2015 - 10

1. Гостиница «Северянка»;

2. Гостиница «Кемпинг»;

3. Гостиница «Метелица»;

4. Гостиница «Гренада»;

5. Спортивно-оздоровительный комплекс «Кедр» (только корпоративные клиенты);

6. Корпоративная гостиница ЗАО «СМУ – 3»;

7. Общежитие (для студентов) ОГОУ ПУ-22;

8. Корпоративная гостиница ООО «Томскнефтегазпереработка»;

9. Гостиница «Титан»;

10. Гостиница «Фазенда».

Всего мест проживания - 235. Средний процент загрузки (без учёта общежития и корпоративных средств размещения) - 47%.

Так же на территории района зарегистрированы 5 индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по предоставлению мест для временного проживания, по которым отсутствуют точные данные.

2. Количество баз отдыха и заимок, действующих на территории Каргасокского района.

2013 - 3, 2014 - 5, 2015 - 3, 2016 - 2

1. "У Петровича", ИП Петруненко;

2. "Юрты Карга", Община коренного малочисленного народа Селькупов "Дикоросы".

Снижение по 2015 вызвано тем, что снялись с учета ИП Петелин и ИП Иглевский. С 2016 года снялась с учёта ИП Гаус. Без регистрации функционирует заимка Седунова. Так же, на территории Каргасокского района формально зарегистрированы: база отдыха "Озеро Ушальное", ИП Туранина. Однако отсутствует информация об активном функционировании данных объектов.

Объём туристского потока (по базам отдыха) оценочно составляет около 200 человек в год.

3. Ежегодно осуществляются туристические поездки детей в рамках реализации подпрограммы 2 «Развития внутреннего и въездного туризма на территории Томской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».

4. Проводятся мероприятия направленные на поддержку событийного туризма и развитие сферы туризма, такие как:

- этнический фестиваль-праздник "Большой рыбы" (с. Павлово);

- выставка "Каргасокский сувенир";

- группа мероприятий учреждений культуры, приуроченных к XXXI Областным зимним сельским спортивным играм «Снежные узоры» в с. Каргасок;

- группа мероприятий учреждений культуры, приуроченных ко Дню независимости России и Дню рождения Каргаска.

5. Ведётся работа по добавлению информации на сайт о туризме в Каргасокском районе и его оптимизация.