ПРОТОКОЛ № 6

заседания конкурсной комиссии  предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» четырнадцатая конкурсная процедура

с. Каргасок                                                                                                                       17.10.2017

Председатель конкурсной комиссии – Рублёва В.А. –- заместитель Главы Каргасокского района по экономике;

Заместитель председателя конкурсной комиссии – Ожогина И.А.– начальник отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Члены комиссии:

Тимохин В.В. – начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района;

Протазова О.В. - главный специалист по сельскому хозяйству и развитию предпринимательства отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района;

Полушвайко Н.Н. – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района;

Васина А.Г.– начальник отдела содействия занятости населения ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района».

Секретарь конкурсной  комиссии – Иванов Д.А. – главный специалист по муниципальным закупкам отдела экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

На заседании комиссии присутствуют 7 членов комиссии из 11, что составляет более половины членов комиссии.

Повестка дня.

- Подведение итогов реализации предпринимательских проектов по результатам отчетов за 3 квартал.

Вопрос 1:

Выступил: Иванов Д.А. – по итогам представленной отчетности за 3 квартал предпринимательские проекты реализуются следующим образом:

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Седуновым В.М., выполнены не в полном объеме. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 31,2 тыс. руб., фактическое значение – 33,587 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены с отклонением от запланированного объема. Плановое значение – 78,3 тыс. руб., фактическое значение – 73,854 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 5 чел., факт – 9 чел. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 16 000 руб. при запланированном значении в 16 000 руб. Объем производства составил 440 тыс. руб. при запланированном показателе 450 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 13,72 тыс. руб. при запланированном показателе 13,5 тыс. руб.

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Решетило В.Г., выполнены в не в полном объеме. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены не в полном объеме. Плановое значение – 36,076 тыс. руб., фактическое значение – 35,339 тыс. руб. Объем производства составил 0 тыс. руб. при запланированном показателе 443 тыс. руб. Перечисления по НДФЛ: плановое значение – 11,7 тыс. руб., фактическое значение – 11,77 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 0,0 тыс. руб. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 15 600 руб. при запланированном значении в 15 000 руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 4 чел., факт – 6 чел.

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Кубриным А.А., выполнены в полном объеме. Перечисления по НДФЛ выполнены в полном объеме. Плановое значение – 6,63 тыс. руб., фактическое значение – 9,918 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды выполнены в полном объеме. Плановое значение – 16,193 тыс. руб., фактическое значение – 22,561 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 2 чел., факт – 3 чел. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 15 600 руб. при запланированном значении в 15 000 руб. Объем производства составил 393,06 тыс. руб. при запланированном показателе 393,06 тыс. руб. Уплата налога по УСН составила 14,404 тыс. руб. при запланированном показателе 13,18 тыс. руб.

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Комагоровой В.В., выполнены с отклонением от запланированных показателей. Перечисления по НДФЛ выполнены не в полном объеме. Плановое значение – 38,025 тыс. руб., фактическое значение – 35,287 тыс. руб. Данное отклонение связано с предоставление налоговых вычетов наемным работникам. Отчисления во внебюджетные фонды: плановое значение – 94,124 тыс. руб., фактическое значение – 84,825 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 13 чел., факт – 13 чел. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 15 000 руб. при запланированном значении в 15 000 руб. Объем производства составил 1 850 тыс. руб. при запланированном показателе 1 861,75 тыс. руб. Уплата ЕНВД составила 28,481 при запланированном показателе 28,481 тыс. руб.

Финансово-экономические показатели, запланированные ИП Чяпукасом И.В., выполнены с отклонением от запланированных показателей. Перечисления по НДФЛ выполнены не в полном объеме. Плановое значение – 11,7 тыс. руб., фактическое значение – 4,056 тыс. руб. Отчисления во внебюджетные фонды: плановое значение – 37,082 тыс. руб., фактическое значение – 11,818 тыс. руб. Обязательства по рабочим местам были выполнены в полном объеме: план – 2 чел., факт – 2 чел. Показатель по уровню средней заработной платы наемных работников выполнен в полном объеме и составил 15 400 руб. при запланированном значении в 15 000 руб. Объем производства составил 0 тыс. руб. при запланированном показателе 360,3 тыс. руб. Уплата ЕНВД составила 0 тыс. руб. при запланированном показателе 3,933 тыс. руб.

Решение:

- Документальная проверка отчетов проведена.

- Принять информацию о реализации предпринимательских проектов к сведению.

- Направить победителям Конкурса, которые не достигли квартальные показатели результативности, информационные письма с указанием объема достигнутых показателей и объема плановых показателей, а также с предупреждением о том, что в случае, если основные показатели результативности реализации проекта не будут выполнены в полном объеме, Администрация Каргасокского района будет обязана в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать возврат суммы субсидии и проценты за пользование денежными средствами. В информационных письмах сообщить о необходимости предоставления пояснений о причинах не выполнения финансово-экономических показателей.

| Председатель конкурсной комиссии |  | В.А. Рублёва |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  | И.А. Ожогина |
| Секретарь конкурсной комиссии |  | Д.А. Иванов |
|  |  | О.В. Протазова |
|  |  | В.В. Тимохин |
|  |  | Н.Н. Полушвайко |
|  |  | А.Г. Васина |