

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

 **ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ**  |
| 23.10.2019 |  | № 267 |
| с. Каргасок |  |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 24.04.2019 № 227 "Об утверждении муниципальных проектов и Плана мероприятий (дорожной карты) в рамках реализации национального проекта "Образование""  |  |
|  Рассмотрев предложение Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район" о внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 24.04.2019 № 227 "Об утверждении муниципальных проектов и Плана мероприятий (дорожной карты) в рамках реализации национального проекта "Образование"" **Дума Каргасокского района РЕШИЛА:** 1. Внести изменение в решение Думы Каргасокского района от 24.04.2019 № 227 "Об утверждении муниципальных проектов и Плана мероприятий (дорожной карты) в рамках реализации национального проекта "Образование"" изложив приложение 4 к указанному решению в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Шамраева А.Ф., заместителя Главы Каргасокского района по социальным вопросам. |
|  |

Председатель Думы

Каргасокского района В.В.Брагин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Каргасокского района |  |  А.П. Ащеулов |

 УТВЕРЖДЕНО

 решением Думы

 Каргасокского района

 от 23.10.2019 № 267

**Приложение 4**

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта Каргасокского района Томской области**

***«Успех каждого ребенка»***

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Успех каждого ребенка» |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | А.Ф. Шамраев, заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | Л.А. Илгина, начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Администратор муниципального проекта | М.А. Кирсанова, первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Связь с муниципальными программами Каргасокского района | Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 07 декабря 2015 года № 203;Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 10 ноября 2015 года № 175Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015г. № 193. |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: Обеспечение в Каргасокском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Каргасокском районе, охваченных дополнительным образованием, % | основной | 37 | 01.01.2018 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1.2. | в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, % | *основной* | 4 | 01.01.2018 | 6 | 9 | 12 | 17 | 22 | 25 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек |
| 2. | Число обучающихся образовательных организаций Каргасокского района - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | *основной* | 563 | 01.01.2018 | 568 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом человек |
| 3. | Число детей, проживающих в Каргасокском районе, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | *основной* | 238 | 01.01.2018 | 295 | 349 | 403 | 457 | 511 | 565 |

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, будет увеличиваться за счет того, что дошкольные образовательные учреждения муниципального образования «»Каргасокский район» получают лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

2019г. – МБДОУ «Детский сад №22 п. Нефтяников» - 185 детей.

Группы сокращенного дня в 5 учреждениях: Мыльджино, Староюгино, Усть\_Тым, Киевский, Неготка – 83 ребенка.

Группы кратковременного пребывания в 6 учреждениях: Березовка, Киндал, Напас, Сосновка, Тымск, филиал МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в п.5км - 72 ребенка. Итого: 340 детей.

2020г.- МБДОУ «Каргасокский д/с №1», МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Каргасокский д/с №27», МБДОУ «Каргасокский д/с №34» - 639 ребенка.

2021г. – МБДОУ «Средневасюганский д/с №6», МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» - 189детей.

2022г. – МБДОУ «Вертикосский д/с №12» - 39 детей.

2023г. - МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» - 39 детей.

2024г. – МБДОУ «Павловский д/с №15», МБДОУ «Среднетымский д/с №9» - 57 детей.

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», за счёт федеральной поддержки, а также «Сириус.Онлайн», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведуших университетов, включая студентов-получателей грантов Президента Российской Федерации.Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1. | Не менее чем 568 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1000 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1100 обучающихся Каргасоксого района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1200 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее чем 1300 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.Не менее 1500 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 1500 обучающихся |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 565 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта "Билет в будущее".Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).За счёт средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года) 565 детей в 2024 году.Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться, в том числе, на базе предпрофильных классов.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1. | Не менее 295 детей, проживающих в Каргасокском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 349 детей, проживающих в Каргасокском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 403 обучающихся, проживающих в Каргасокском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 457 детей, проживающих в Каргасокском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 511 детей, проживающих в Каргасокском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».Не менее 565 детей, проживающих в Каргасокском районе Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | В Каргасокском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из образовательных организаций Каргасокского района. |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 4.1. | Не менее 34% детей в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы.Не менее 46% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам.Не менее 52% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.Не менее 58% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.Не менее 64% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.Не менее 70% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.201931.12.202031.12.202131.12.202231.12.202331.12.2024 | Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Каргасокского района с доведением показателя до 70% к 2024 году.В 2019г. 34% детей (150 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы.В 2020г. 46% детей (200 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы.В 2021г. 52% детей (225 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.В 2022г. 58% детей (255 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.В 2023г. 64% детей (280 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.В 2024г. 70% детей (300 человек) в Каргасокском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.Сформирован (не позднее 01.03.2018) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий подпрограммы №9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015 года № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район». |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024К концу 2024 года будет охвачено 10 обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. |
| 6.1. | Не менее 10 детей образовательных организаций Каргасокского района ежегодно дистанционно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 31.12.2018 | 10 детей образовательных организаций Каргасокского района ежегодно дистанционно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. |
| 7. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 7.1. | Внедрена в Каргасокском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 31.12.2021 | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каргасокский район». |
| 8. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 8.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Каргасокского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Каргасокском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
| 9. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
| 9.1. | В Каргасокском районе внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей. | 31.12.2021 | К концу 2021 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ля получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Каргасокский район». |
| 10. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.Характеристика результатов федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены изменения нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 10.1. | Обучающимся 5-11 классов в Каргасокском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 31.12.2024 | Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в муниципальную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |
| 11. | Дополнительные результаты муниципального проекта |
| 11.1. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). | 31.12.2024 | В Каргасокском районе внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ.Не менее 25% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение.Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития. Ежегодное участие в Открытом Российском этапе RoboCup Russia Open.Ежегодное участие в региональной олимпиаде по образовательной робототехнике школьников и дошкольников на Кубок Губернатора Томской области (в т.ч. региональный этап международной олимпиады «WRO – 2017»). Участие победителей регионального этапа олимпиады школьников по робототехнике во Всероссийской робототехнической олимпиаде «ВРО-2017».Создание и работа центров гуманитарного и цифрового образования в муниципальном образовании «Каргасокский район». Работа по программам технической направленности. |
| 11.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений | 31.12.2024 | Вовлечение к концу 2024 года не менее 60% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Каргасокском районе, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.На 01.01.2019г. 34,4% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

\***Объёмы средств ФБ, бюджета субъекта, муниципального бюджета и внебюджетных источников по мероприятию будут определены после принятия соответствующих решений на региональном уровне**

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из федерального проекта): формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| 1. | Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 1.1. | Не менее чем 70,8 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.  | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного планав соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". |
| 2.1. | Не менее 41,76 тыс. детей, проживающих в Томской области, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |
| 3.1. | В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом\*\*\* | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 3.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 3.1.2.1. | Бюджет Томской области | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 3.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 |   |   |   |   |   | 0 |
| 3.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |
| 4.1. | Не менее 70 % детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.[[1]](#footnote-1). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". |
| 5.1. | В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области. | 0 | 0\*\* |   |   |   |   | 0 |
| 5.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |   | 0\*\* |   |   |   |   | 0 |
| 5.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0\*\* |   |   |   |   | 0 |
| 5.1.2.1. | Бюджет Томской области | 0 | 0\*\* |   |   |   |   | 0 |
| 5.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1.4. | Внебюджетные источники |   | 0\*\* |   |   |   |   | 0 |
| 6. | Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год. |
| 6.1. | Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |   |  |  |  |  |  |   |
| 6.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |   |  |  |  |  |  |   |
| 6.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6.1.2.1. | Бюджет Томской области | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 6.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.4. | Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 7.1. | Внедрена в Томской области целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
| 8.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций Томской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
| 9.1. | В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 42,364 |   |   |   |   |   | 42,364 |
| 9.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 42,364 |   |   |   |   |   | 42,364 |
| 9.1.2.1. | Бюджет Томской области | 42,364 |   |   |   |   |   | 42,364 |
| 9.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 9.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
| 10.1. | Обучающимся 5-11 классов в Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Дополнительные результаты регионального проекта** |
| 11.1. | Не менее 45% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 11.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 11.1.2.1. | Бюджет Томской области | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 11.1.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.1.4. | Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |   |
| 11.2. | Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1.1. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. | Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.1. | Бюджет Томской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3. | Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3.1. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| *Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов* |   |   |   |   |   |   |   |
| Консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| *Бюджет Томской области* | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| Межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |
| *Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)* |   |   |   |   |   |   |   |
| внебюджетные источники |   | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 |

\*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

\*\* в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов).

\*\*\* дополнительная потребность по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности составляет в 2020 г – 16,7 млн.руб., в 2021 г.- 16,7 млн.руб., в 2022 г. – 16,7 млн.руб., в 2023г. – 16,7 млн.руб., в 2024 г.- 16,7 млн.руб..

5. Участники муниципального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель муниципального проекта | Илгина Л.А. | Начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Шамраев А.Ф., заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | 30 |
| 1. 2
 | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 1. 3
 | Участник муниципальногопроекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| 1. 3
 | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| Не менее чем 1500 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |
| 1. 5
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципальногопроекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
| Не менее 565 детей, проживающих в Каргасокском районе, получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |
| 1. 5
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципальногопроекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
|  | Участник муниципальногопроекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник региональногопроекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 15 |
| В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |
| 1. 5
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Тимохина О.С. | Начальник ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Коньшина О.В., заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| Создан спутник детского технопарка «Кванториум» для детей, проживающих в Каргасокском районе |
| 1. 5
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципальногопроекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
| 1. 6
 | Участник муниципального проекта | Маслов В.Н. | Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Каргасокский дом детского творчества» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 45 |
| Не менее 70% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 1. 7
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А, начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| 1. 8
 | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 30 |
| Не менее 400 детей образовательных организаций Каргасокского района ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. |
| 1. 7
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 45 |
|  | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 1. 8
 | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| Внедрена в Каргасокском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. |
| 1. 7
 | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 45 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций Каргасокского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Каргасокском районе Томской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 15 |
| В Каргасокском районе Томской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
|  | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| Обучающимся 5-11 классов в Каргасокском районе Томской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника по финансово-экономическим вопросам Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 15 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
| Не менее 21% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 30 |
|  | Участник муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |
| Не менее 60% детей, проживающих в Каргасокском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений |
|  | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
|  | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Васильева Н.В. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Мельникова М.А., начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 35 |
|  | Участник муниципального проекта | Белоногов А.А. | Главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  | Мельникова М.А., Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 25 |
|  | Участник муниципального проекта | Маслов В.Н. | Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Каргасокский дом детского творчества» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 50 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации муниципального проекта**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем 568 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В.Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 1.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 1.1.2. | Организация участия педагогических работников Каргасокского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 1.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 1.1. | 568 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 2. | Не менее 295 обучающихся в Каргасокском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.Мельникова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | РМП |
| 2.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В.Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 2.1.2. | Разработка методических рекомендаций по построению индивидуальных учебных планов. | 01.01.2019 | 31.06.2019 | Васильева Н.В.Сорокина Н.В. | методические рекомендации для педагогических работников, психологов | АМП |
| 2.1.3. | Формирование банка методических материалов для реализации образовательных траекторий с использованием цифровой платформы «Территория интеллекта». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В.Мельникова М.А. | программы, методические рекомендации,проекты, кейсы мероприятий | АМП |
| 2.1.4. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 5-9 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение учебных проектов, участие в тематических мероприятиях). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Васильева Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 2.1. | 295 детей в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее. |  | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Сорокина Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 3. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 3.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2018 | 30.06.2018 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 3.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2018 | 30.09.2018 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | АМП |
| 3.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2019 | 30.04.2019 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | АМП |
| 3.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2019 | 31.12.2019 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения | АМП |
| 3.1. | В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2019 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт  | АМП |
| 4. | 34% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы  | АМП |
| 4.1.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 4.1.2. | Участие в мониторинге реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга | АМП |
| 4.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе». Постановление Администрации Каргасокского района № 193 от 27 ноября 2015г.). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Коньшина О.В.Сорокина Н.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 4.1. | 34% детей Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам |  | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 5. | В Каргасокском районе Томской области не менее 2 школьников приняли участие в мероприятиях (программах интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 5.1.1. | Реализация Томским региональным центром выявления и поддержки одарённых детей мероприятий (программ интенсивов, профильных и проектных смен) и не менее 20 дополнительных общеобразовательных программ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 5.1.  | Два школьника Каргасокского района Томской области охвачено мероприятиями (программами интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6. | Не менее 10 детей ежегодно дистанционно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 6.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углублённым программам и дополнительным разделам школьных дисциплин математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.).Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере искусств, физической культуры и спорта. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В.Коньшина О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 6.1.2. | Реализация мероприятий по дистанционному обеспечению дополнительных образовательных программ и организация среды для онлайн–обучения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий | АМП |
| 6.1.3. | Создание методической площадки по обеспечению поддержки участников олимпиады Национальной технологической инициативы для обучающихся общеобразовательных организаций. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В. | методические рекомендации,информационно-аналитические материалы | АМП |
| 6.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 7. | В Каргасокском районе внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | АМП |
| 7.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7.1.2. | Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7.1.3. | Внедрение новых образовательных технологий, организация и проведение заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7.1.4. | Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 7.1.5. | Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7.1. | 57% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 8. | Не менее 6% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А.Сорокина Н.В. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы | АМП |
| 8.1. | 6% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 9. | Не менее 30% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Малов В.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 9.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Мельникова М.А.Маслов В.Н.Белоногов А.А.Васильева Н.В. | статистические и аналитические материалы | АРП |
| 9.1. | 30% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2019 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 10.1.1. | Участие в мониторинге реализации мероприятий муниципального проекта. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 11. | Не менее чем 1000 обучающихся Каргасокского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 11.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 11.1.2. | Организация участия педагогических работниковКаргасокского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2020 | 31.10.2020 | Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 11.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций  | АМП |
| 11.1. | 1000 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А.Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | АМП |
| 12. | Не менее 349 детей в Каргасокском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.Мельникова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 12.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 12.1.2. | Реализация мероприятий по вовлечению школьников 9-11 классов в профнавигацию через цифровую платформу «Территория интеллекта» (навигация по образовательным организациям в рамках трека, выполнение производственных проектов, участие в тематических мероприятиях, вовлечение в жизнь вузов и организаций среднего профессионального образования), формированию системы выполнения школьниками реальных заказов от предприятий. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 12.1. | 349 детей в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 13. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 13.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2019 | 30.06.2019 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | РМП |
| 13.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | КМП |
| 13.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2020 | 30.04.2020 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | КМП |
| 13.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.. | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения |  |
| 13.1. | В 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2020 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчет  | РМП |
| 14. | Не менее 46% детей (200 человек) Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об освоении не менее 34% детей с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы  | АМП |
| 15.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 15.1.2. | Участие в мониторинге реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о проведении мониторинга | АМП |
| 15.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма № 9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015 года № 193). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А.Коньшина О.В.Сорокина Н.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 15.1. | 46% детей (200 человек) Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 16. | Не менее 10 детей ежегодно охвачено дистанционно дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 16.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 16.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 17. | В Каргасокском районе внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. | АМП |
| 17.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития муниципальных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 17.1. | 60% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием. |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 18. | Не менее 9% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 18.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.Васильева Н.В. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы | АМП |
| 18.1. | 9% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 19. | Не менее 35% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А.Маслов В.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 19.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А.Маслов В.Н.Васильева Н.В. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 19.1. | 35% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 20.1.1. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта. | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации регионального проекта | РМП |
| 21. | Не менее чем 110 обучающихся Каргасокского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 21.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах,публикации в СМИ | АМП |
| 21.1.2. | Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2021 | 31.10.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки |  |
| 21.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций  | АМП |
| 21.1. | 1100 обучающихся Каргасокского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | АМП |
| 22. | Не менее 403 обучающихся в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 22.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 22.1.2. | Реализация мероприятий по расширению участников реализации проекта «Территория интеллекта», в том числе через включение в образовательные треки как организаций дополнительного образования, так и участников из системы высшего и среднего профессионального образования, системы научных институтов и предприятий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Васильева Н.В. | информационно-аналитические отчёты |  |
| 22.1. | 403 обучающихся в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 23. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 23.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2020 | 30.06.2020 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 23.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядк | КМП |
| 23.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2021 | 30.04.2021 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | КМП |
| 23.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения | АМП |
| 23.1. | В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | . | 31.12.2021 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 24. | Не менее 52% детей (225 человек) Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об освоении не менее 34% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 24.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 24.1.2. | Участие в мониторинге по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о проведении мониторинга | АМП |
| 24.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе» Постановление Администрации Каргасокского района № 193 от 27 ноября 2015г.  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчёты о реализации мероприятий | АМП |
| 24.1. | 52% детей (225 человек) Каргасокского районас с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 25. | Не менее 10 детей ежегодно охвачено дистанционно дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 25.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Коньшина О.В.Мельникова О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 24.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова О.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 25. | Внедрена в Каргасокском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.На базе Управления образования, опеки и попечительства создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова О.В. | Информационно-аналитические материалы.Организовано участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | АМП |
| 25.1.1. | Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А.Белоногов А.А. | Информационно-аналитические материалы | АМП |
| 25.1. | Внедрена в Каргасокском районе целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ.На базе Управления образования, опеки и попечительства создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 26. | В Каргасокском районе внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.На базе Управления образования, опеки и попечительства создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей. Во всех муниципальных образованиях Томской области внедрено персонифицированное финансирование в системе дополнительного образования детей, внедрены лучшие практики реализации дополнительных общеобразовательных программ для различных категорий обучающихся (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети, проживающие в сельской местности и на труднодоступных территориях, дети с ОВЗ, дети инвалиды и т.п.), дополнительные общеобразовательные программы реализуются в сетевой форме, функционирует система выявления и поддержки одарённых детей и др. | АМП |
| 26.1.1. | Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.АКоньшина О.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 26.1. | 65% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием. |  | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 27.1.2. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.На базе Управления образования, опеки и попечительства создан Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 28. | Не менее 12% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 28.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.Мельникова М.А.Васильева Н.В. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы  | АМП |
| 28.1. | 12% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 29. | Не менее 35% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 29.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мельникова М.А.Маслов В.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 29.1. | 35% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2021 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 30.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта. | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации регионального проекта |  |
| 31. | Не менее чем 1200 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 31.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 31.1.2. | Организация участия педагогических работников Каргасокского района во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2022 | 31.10.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 31.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций |  |
| 31.1. | 1200 обучающихся Каргасоксого района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 32. | Не менее 457 обучающихся Каргасоксого района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта «Билет в будущее» и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 32.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 32.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 32.1. | 457 обучающихся Каргасокского района получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 33. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 33.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2021 | 30.06.2021 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 33.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | КМП |
| 33.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2022 | 30.04.2022 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | Куратор муниципального проекта |
| 33.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения | АМП |
| 33.1. | В 1 общеобразовательной организации Каргасокского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2022 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 34. | Не менее 58% детей (255 человек) Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об освоении не менее 58% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 34.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 34.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о проведении мониторинга | АМП |
| 34.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма № 9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015 года № 193). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 34.1. | 58% детей Каргасокского района (255 человек) с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 35. | Не менее 10 детей ежегодно охвачено дистанционно дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 35.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 35.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 36. | Не менее 17% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 36.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы  | АМП |
| 36.1. | 17% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2022 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В.Васильева Н.В. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 37. | Не менее 40% детей, проживающих в Каргасокскогм районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А.Маслов В.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 37.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 37.1. | 40% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2022 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 38.1.1. | Участие в мониторинге реализации мероприятий регионального проекта. | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации регионального проекта | РМП |
| 39. | Не менее чем 1300 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 39.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 39.1.2. | Организация участия педагогических работниковКаргасокского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2023 | 31.10.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 39.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 39.1. | 1300 обучающихся Каргасокского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | АМП |
| 40. | Не менее 511 обучающихся в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учётом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 40.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 40.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитические отчеты | АМП |
| 40.1. | 511обучающихся в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 41. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 41.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2022 | 30.06.2022 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 41.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | КМП |
| 41.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2023 | 30.04.2023 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | КМП |
| 41.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2023 | 31.12.2023 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения | АМП |
| 41.1. | В 1 общеобразовательной организации Каргасокского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2023 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 42. | Не менее 64% детей (280 человек) Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 64% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 42.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 42.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о проведении мониторинга | АМП |
| 42.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма № 9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утверждённая остановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015 года № 193). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А.Коньшина О.В.Сорокина Н.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 42.1. | 64% детей (280 человек) Каргасокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 43. | Не менее 10 детей ежегодно охвачено дистанционно дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 43.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 43.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 44. | Не менее 22% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 44.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В.Васильева Н.В. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы | АМП |
| 44.1. | 22% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района волечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А.Мельникова М.А.Маслов Н.Н. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 45. | Не менее 50% детей, проживающих в Каргасокском районе Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А.Маслов Н.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 45.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мельникова М.А.Маслов Н.Н. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 45.1. | 50% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2023 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 46.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта. | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации регионального проекта | ПК |
| 47. | Не менее чем 1500обучающихся в Каргасокском районе приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможном профессиональном выборе и самореализации | АМП |
| 47.1.1. | Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информация на официальных сайтах, публикации в СМИ | АМП |
| 47.1.2. | Организация участия педагогических работников Каргасокского района Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки. | 01.06.2024 | 31.10.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки | АМП |
| 47.1.3. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (в т.ч. обеспечение массовых подключений). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | списки участников, локальные акты образовательных организаций | АМП |
| 47.1. | 1500 обучающихся Каргасокского района Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. |  | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт об участии детей в открытых онлайн-уроках | РМП |
| 48. | Не менее 565 детей в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о реализации мероприятий по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" и регионального проекта «Территория интеллекта».Участники проекта "Билет в будущее" и проекта «Территория интеллекта» прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | АМП |
| 48.1.1. | Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт о проведении информационной кампании | АМП |
| 48.1.2. | Реализация мероприятий по развитию и распространению модели формирования современных компетенций обучающихся на базе цифровой платформы «Территория интеллекта». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 48.1. | 565 детей в Каргасокском районе Томской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». |  | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Васильева Н.В. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 49. | В не менее чем 1 общеобразовательной организации Каргасокского района, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Коньшина О.В.Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 49.1.1. | Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2023 | 30.06.2023 | Тимохина О.С.Мельникова М.А.Белоногов А.А. | перечень образовательных организаций, заявки, распорядительные акты | АМП |
| 49.1.2. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов муниципальным бюджетам на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Илгина Л.А.Коньшина О.В.Тимохина О.В. | заявка Каргасокского района в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке |  |
| 49.1.3. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из федерального и регионального бюджета муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. | 28.02.2024 | 30.04.2024 | Илгина Л.А.Сычёва Л.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области |  |
| 49.1.4. | Организация мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. | 01.05.2024 | 31.12.2024 | Коньшина О.В.Тимохина О.С.Мельникова М.А. | распорядительные акты, отчёт о реализации соглашения | АМП |
| 49.1. | В 1 общеобразовательной организации Каргасокского района Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. |  | 31.12.2024 | Тимохина О.С. | информационно-аналитический отчёт  | АМП |
| 50. | Не менее 70% детей (300 человек) Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об освоении не менее 70% детей с ОВЗ дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. Дети с ОВЗ осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, на современном уровне, позволяющем им освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей | АМП |
| 51.1.1. | Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | программы обучения, комплекс мер,информационные и аналитические материалы | АМП |
| 51.1.2. | Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 01.06.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о проведении мониторинга | АМП |
| 51.1.3. | Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмма № 9 «Доступная среда в Каргасокском районе», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 27 ноября 2015 года № 193). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.АКоньшина О.В.Сорокина Н.В. | распорядительные акты, соглашения, информационно-аналитические отчеты о реализации мероприятий | АМП |
| 51.1. | 70% детей (300 человек) Каргаокского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 52. | Не менее 10 детей ежегодно охвачено дистанционно дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о деятельности центра.Обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам получили доступ к кадровым и современным материально-техническим ресурсам НИ ТГУ в рамках освоения программ дополнительного образования детей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | АМП |
| 52.1.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А.Коньшина О.В. | информационно-аналитические материалы о реализации программ | АМП |
| 52.1. | 10 детей прошли обучение дистанционно по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации дополнительных образовательных программ | РМП |
| 53. | Не менее 25% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.).  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 53.1.1. | Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А.Сорокина Н.В.Васильева Н.В. | документация состязаний,статистические и аналитические материалы | АМП |
| 53.1. | 25% обучающихся образовательных организаций Каргасокского района и вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.). |  | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | РМП |
| 54. | Не менее 60% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 54.1.1. | Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | статистические и аналитические материалы | АМП |
| 54.1. | 60% детей, проживающих в Каргасокском районе, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. |  | 31.12.2024 | Кирсанова М.А.Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт  | РМП |
| 54.1.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства». | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, *наставничества и "шефства"* не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РМП |
| 55.1.1. | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих *дистанционные технологии.* | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Илгина Л.А.Кирсанова.М.А.Сорокина Н.В.Мельникова М.А.Коньшина О.В.Белоногов А.А. | информационно-аналитический отчёт  | ПК |
| 56.1.1. | Проведение мониторинга реализации мероприятий регионального проекта. | 01.11.2024 | 31.12.2024 | Илгина Л.А. | информационно-аналитический отчёт о реализации регионального проекта | РИП |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных дополнительным образованием, % |
| 1. | Методика расчета показателя (Fдод) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистикиот 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | Fдод = 71 | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения» | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом |  |
| Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных наобеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом |
| 2. | где:Ki– Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») *и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации* | 20500 | Отчет Томской области в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум» | Департамент общего образования Томской области | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число обучающихся образовательных организаций Томской области - участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек |
| 3. | где:Xi– численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектовU – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов | 1,0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число детей, проживающих в Томской области, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек |
| 4. | где,X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | Отчеты органов местного самоуправления Томской области, осуществляющих управление в сфере образования | Оператор проекта «Билет в будущее»,Департамент общего образования Томской области, органы местного самоуправления Томской области, осуществляющие управление в сфере образования | По Российской Федерации  | 1 раз в год |  |
| Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, нарастающим итогом, единиц |
| 5. | где:Xi- число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в Томской области | 0 | Отчет Департамента общего образования Томской области о реализации соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Департамент общего образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

1. Финансовое обеспечение результата предусматривается в рамках государственной программы «Доступная среда», будет уточнено после выделения субсидии из ФБ [↑](#footnote-ref-1)