**Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**«Каргасокский район» до 2025 года за 2020 год**

| Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития | Наименование мероприятий, муниципальных программ Каргасокского района | Значения показателей целей и задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=FE0C4CCC301AAEB21D8CAB62EFD82F5642DE9F5D21F933B4A4D32F3DCDDC90600EE212339D7FF10CCC41D3GEj2I) на последний год этапа реализации Стратегии | | Процент исполнения (достижения) планового показателя, % | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План 2025 год | Факт 2020 год |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала | | | | | |
| Число родившихся на 1000 человек населения | 1. Оказание учреждением здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев; 2. Предоставление мест в дошкольных учреждениях; 3. Предоставление на бесплатной основе земельных участков для жилищного строительства семьям, имеющих трех и более детей; 4. Оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»; 5. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей. | 14,5 | 12,1 | 83,4 | 1) Оказано услуг по медицинской помощи на сумму 1 108,0 тыс. рублей, выдано 298 талона.  2) 260 детей получили место в дошкольных учреждениях.  3) В 2020 году было предоставлено 5 земельных участков в аренду с последующим предоставлением данных участков в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства (льготная ставка арендной платы 0,08%). Общая площадь земельных участков составила 7 146 кв.м. Земельные участки предоставлены сроком на 20 лет.  4) В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» в 2020 году воспользовались социальной выплатой 4 молодые семьи (18 человек).  5) В учреждениях культуры Каргасокского района проведено 95 мероприятий ко Дню семьи, Дню защиты детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню матери.  Все мероприятия были проведены в дистанционном режиме в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). |
| Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения) | -15,23 | - 2,3 | 662,2 |
| Численность населения (на конец года), тыс. человек | 17,58 | 18,710 | 106,4 |
| Среднемесячная заработная плата работников (по кругу крупных и средних организаций), рублей | 1. Исполнение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области;   2) Мониторинг задолженности по заработной плате;  3) Реализация планов мероприятий (дорожной карты):  - «Изменения в сфере образования Каргасокского района»;  - «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». | 83 665 | 68 581,9 | 81,9 | 1. В 2020 году размер минимальной заработной платы для Каргасокского района, установленный региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области с 01.01.2020 по 31.12.2020 составлял 24,260 тыс. руб. Установленный размер минимальной заработной платы действовал на территории Каргасокского района в 2020 году. 2. За 2020 года, согласно информации, представленной предприятиями в адрес Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (отчеты по форме 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате»), организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих просроченную задолженность по заработной плате работников, не выявлено. 3. *Образование.*   В 2020 году в рамках заключенного соглашения о предоставлении муниципальному образованию «Каргасокский район» межбюджетного трансферта на достижения целевых показателей по плану мероприятия («дорожной карты») «Изменения в сфере образования Томской области» на повышения заработной платы педагогическим работникам выделены из областного бюджета дополнительные средства в размере 54 269,0 тыс. рублей.  Расходование их направленно на исполнение взятых обязательств по уровню средних заработных плат педагогического персонала (садам 18 907,7 тыс. руб., учреждениям дополнительного образования –5 201,7 тыс. руб.).  Средняя заработная плата в сфере образования составила:  - работники дошкольного образования – 35 271,20 руб., педагогический персонал – 47 543,30 руб.;  - работники общего образования – 42 705,10 руб., педагогический персонал – 52 050,30 руб.;  - работники дополнительного образования 38 745,70 руб., педагогический персонал – 49 828,40 руб.  Условия по достижению размера средней заработной платы (дорожной карты) «Изменения в сфере образования Каргасокского района» в 2020 году выполнены.  *Культура.*  Условия по достижению размера средней заработной платы, предусмотренные Соглашением между Департаментом по культуре и туризму Томской области и муниципальным образованием «Каргасокский район», в 2020 году выполнены.  Заработная плата в сфере культуры составила: 46 059,90 руб. - работники культуры, 47 351,9 руб. - педагоги дополнительного образования. |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года, % | 1) Организация оплачиваемых общественных работ;  2) Содействие безработным гражданам в самозанятости;  3) Взаимодействие с субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку по муниципальной программе (подпрограмме), по созданию дополнительных рабочих мест. | 4,3 | 7,4 | 58,1 | 1. На организацию проведения оплачиваемых общественных работ из средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2020 году было выделено 300,0 тыс. руб. (освоено 297,729 тыс. руб.) организовано 13 рабочих мест, за счет средств работодателей (Администрации Нововасюганского, Средневасюганского и Усть-Тымского с/п, ИП Туранина А.А. (Новый Васюган) организовано 9 рабочих мест на сумму 171,052 тыс. руб.   Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет не осуществлялась в связи с введением на территории Томской области режима функционирования «Повышенная готовность» (Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2020 №156-ра) связанного с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).   1. На организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, работодателями (Администрация Каргасокского района, Администрации Киндальского, Новоюгинского с/п, МКОУ Тымская ООШ, МУП ЖКХ Нововасюганское, МБДОУ Нововасюганский д/сад № 23) выделено 195,612 тыс. руб., организовано 6 рабочих мест.   На территории Томской области в 2020 году реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда (постановление Администрации Томской области от 07.08.2020 № 386а «О предоставлении субсидий из областного бюджета на 2020 год на финансовое обеспечение мероприятий по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)»).  В 2020 году 2 работодателя Каргасокского района: ООО «Строительная кампания Спец-СП» с. Каргасок, трудоустроено 5 человек и ООО «ДАСИ» с. Новый Васюган, трудоустроено 2 человека получили субсидии из областного бюджета на возмещение расходов на частичную оплату труда.  3) Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, получивших единовременную финансовую помощь (в размере 100 тыс. руб.) в рамках ведомственной целевой программы «Содействие самозанятости безработных граждан», составило 5 ед. Сумма финансовой помощи при регистрации предпринимательской деятельности в 2020 году составила 500,0 тыс. руб.  Для развития предпринимательства на территории Каргасокского района, Администрацией Каргасокского района ежегодно, начиная с 2011 года проводится конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг». В 2020 году победителями конкурса стали 4 субъекта малого и среднего предпринимательства. |
| Коэффициент напряженности на рынке труда, чел. | 2,1 | 4,2 | 50,0 |
| Задача 1.1. Содействовать повышению качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 1. Реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»; 2. Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере образования Каргасокского района». | 5,5 | 6,6 | 83,3 | 1. В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия:  * организован и проведён конкурс профессионального мастерства. Количество участников конкурса составило 28 человек (план 15 человек); * открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка Роста») на базе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат № 1», МБОУ «Каргасокская СОШ № 2»; * проведены массовые мероприятия по программе общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, олимпиады, акции, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания детей (работа клубов патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни). Количество участников массовых мероприятий составило 1 200 человек (план – 1 000 человек);  1. Все целевые показатели (индикаторы), утвержденные планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Каргасокского района», направленные на повышение ее эффективности» в образовательных учреждениях МО «Каргасокский район», достигнуты. |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 98,97 | 100,0 | 101,04 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 37,0 | 77,4 | 209,2 |
| Задача 1.2. Обеспечить повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Каргасокском районе | | | | | |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 1. Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»; 2. Реализация плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности в Каргасокском районе». | 206 230 | 210 000 (включая просмотры в соц. сетях) | 101,8 | 1. В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» в 2020 году в досуговых учреждениях и библиотечно-досуговых центрах Каргасокского района было проведено 2 800 мероприятий, которые посетили 210 000 человек (включая просмотры в соц. сетях). В связи с ограничительными мерами мероприятия в очном режиме проходили только в 1 квартале, во 2-4 кв. проводились мероприятия в формате онлайн.   Наиболее значимые районные мероприятия:  - межрегиональный патриотический проект «Красный обоз»;  - районный фестиваль народного творчества «Равнение на Победу», в котором приняли участие 22 учреждения культуры;  - открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Стрекоза» в рамках десятилетия детства в России;  - участие и победы в очных и дистанционных конкурсах и фестивалях всероссийского, межрегионального, регионального и областного уровней.  В 2020 году проект «Капитальный ремонт МБУК «Каргасокский РДК». Внутренние инженерные системы» стал победителем в рамках национального проекта «Культура», реализация проекта начнется в 2021 году.  В досуговых учреждениях культуры района работают 153 клубных формирований различной направленности, количество участников в них составляет 3 073 человек.  Пять коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный» (два из них – в сельских Домах культуры), детская хореографическая студия «Палитра» имеют звание «Образцовый детский коллектив».  В 2020 году в Каргасокской детской школе искусств обучалось 318 детей в возрасте от 5 до 16 лет**.**  В Каргасокской ДШИ работают шесть творческих коллективов, ансамбль русских народных инструментов «Сибирь» имеет звание «народный», ансамбль ложкарей «Огонек», вокальный ансамбль «Созвучие» - «образцовый детский коллектив»  В 2020 году учащиеся, педагоги и творческие коллективы ДШИ приняли участие в 34 очных и заочных конкурсах и фестивалях различных уровней, получив 118 призовых мест.  Количество пользователей библиотек Каргасокского района в 2020 г. составило 9 720 человек, книговыдача - 162 011 экземпляров, количество посещений – 139 610 единиц. В 2020 году библиотеками было проведено 2 105 мероприятий, из них 557 дистанционных. Было оформлено 1 230 выставок. Охват населения Каргасокского района библиотечным обслуживанием составляет 54 %.  В январе 2020 года в библиотеках района проведена программа мероприятий «Подвигу твоему, Ленинград!», организованных в рамках Всероссийской мемориальной акции «Блокадный хлеб». Центральная библиотека приняла участие во Всероссийской просветительско-патриотической акции «Диктант Победы», организованной в рамках федерального проекта «Историческая память»; Всероссийской акции в формате онлайн, приуроченной к 24 июня 2020 года "Песни и стихи «[#Парад](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4) победителей»; онлайн-флешмобе [#МыРоссия](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F), а также присоединились еще к одной общероссийской патриотической акции [#ОкнаРоссии](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8); к 380-летию Каргаска  библиотека провела онлайн-акцию **"Каргасок читающий».** В течение года библиотеки успешно участвовали в профессиональных конкурсах различного уровня и занимали призовые места; проводили циклы мероприятий и выставки ко дню славянской письменности и культуры, ко Дню Победы, декаде инвалидов, декаде здорового образа жизни, к юбилеям писателей и поэтов, краеведению. Ежегодно активное участие принимают читающие семьи в Областном конкурсе «Читаем всей семьей» на лучшую читающую семью под эгидой Законодательной Думы Томской области.  Проведено 21 мероприятие по развитию народных художественных промыслов и ремесел, из них 7 выставок, 14 экскурсий. Количество посетителей – 2 268 человек. Наиболее значимые:  - «Рукам – работа, сердцу радость» (к 70-летию мастера В.Мельника),  - «Птицы дивные» (выставка художественного отделения ДШИ),  - «Зимняя сказка» (живопись),  - «ЗаМУРРчательные кошки»,  - «Мой таежный заветный край».  Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 115 954,41 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 38 525,55 тыс. руб., из средств районного бюджета 77 428,86 тыс. руб.  2) Все целевые показатели (индикаторы), утвержденные планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в культурно-досуговых учреждениях МО «Каргасокский район», достигнуты. |
| Количество посещений библиотек, ед. | 170 000 | 139 610 | 82,1 |
| Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. | 300 | 318 | 106,0 |
| Общий объем туристского потока в районе, чел. | 1 050 | 1 000 | 95,2 |
| Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 10,5 | 11,4 | 108,6 |
| Задача 1.3. Создать условия для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | Реализация муниципальной программы «[Развитие молодежной политики](consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DF98F4677D6E421273D19BD69669CF1A0B2EB591996FB8B5EDA12D621CE34360EFFdE54F), физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»» | 31,5 | 40,17 | 127,5 | В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «[Развитие молодежной политики](consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DF98F4677D6E421273D19BD69669CF1A0B2EB591996FB8B5EDA12D621CE34360EFFdE54F), физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «[Развитие молодежной политики](consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DF98F4677D6E421273D19BD69669CF1A0B2EB591996FB8B5EDA12D621CE34360EFFdE54F), физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия:  - реализован проект по созданию 2 малобюджетных спортивных площадок для подготовки и выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» с финансированием из местного и областного бюджетов, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортивных объектов на 48 человек. Комплекты площадок оборудования были закуплены и установлены в с.Новоюгино и с.Средний Васюган.  - в с. Каргасок на территории МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» была построена комплексная игровая спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, с уклоном на подготовку и выполнение норм ВФСК «Готов к труду и обороне», что в значительной степени позволило создать дополнительные условия для занятий как физической культурой, так и спортом.  Спортивно-массовые мероприятия в связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) не проводились.  - произведена выплата стипендий талантливой молодёжи (за 2020 год 3 выпускника общеобразовательных организаций Каргасокского района из числа студентов образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования получили материальное поощрения и поддержку на общую сумму 104,0 тыс. рублей);  Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 10 773,99 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2 296,32, из средств областного бюджета 5 063,31 тыс. руб., из средств районного бюджета 3 414,36 тыс. руб. |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. | 1 910 | 1 865 | 97,6 |
| Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ед. | 278 | 0 | Мероприятия не проводились из-за ограничений связанных с короновирусом |
| Удельный вес молодежи (14 – 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, % | 15,2 | 15,1 | 99,3 |
| Задача 1.4. Содействовать повышению доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Каргасокского района, м2 | 1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»;   2) Формирование дополнительных земельных участков для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства;  3) Исполнение плановых показателей по вводу жилья | 28,61 | 26,1 | 91,2 | 1. В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район». Целями муниципальной программы являются: цель 1 - повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;   цель 2 - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия:  - в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Каргасокском районе» в 2020 году предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам в размере 1 646,4 тыс. руб. В результате реализации мероприятия приобретено и построено 137,01 м2 жилых помещений. Всего на улучшение жилищных условий граждан израсходовано 5 552,8 тыс. руб. (в том числе средства граждан – 3 436,7 тыс. руб.). В рамках подпрограммы улучшили свои жилищные условия 3 работника образования;  - в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» предоставлены социальные выплаты молодым семьям в размере 1 859,76 тыс. руб. 4 семьи (18 человек) улучшили свои жилищные условия. Приобретено и построено 4 жилых помещения общей площадью 327 м2;   * оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений ветеранов Великой отечественной войны и вдов участников Великой отечественной войны. Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой отечественной войны и вдовы участников Великой отечественной войны – 11 ед.   Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 70 891,46 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 951,36 тыс. руб., из средств областного бюджета 12 054,40 тыс. руб., из средств районного бюджета 54 449,0 тыс. руб., внебюджетные источники 3 436,70 тыс. руб.  2) В Администрацию Каргасокского района в 2020 году поступило 80 заявлений о предоставлении земельных участков под строительство, в том числе 58 заявлений – для индивидуального жилищного строительства.  Площадь предоставленных земельных участков в 2020 году составила 34,31 га., в том числе 7,08 га для индивидуального жилищного строительства.  3) В 2020 году в Каргасокском районе введено в эксплуатацию 4 029 м2  жилых помещений. Ввод жилья осуществляется в основном индивидуальными застройщиками. |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 7,3 | 6,77 | 92,7 |
| Задача 1.5. Обеспечить повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | |
| Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения | Реализация муниципальной программы «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1 400 | 1 801 | 77,7 | В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия:  - приобретены средства защиты для антитеррористической защиты объектов;  - установлены 2 видеокамеры в общественных местах: РЦТиД с. Каргасок и на пересечение улиц Октябрьская - Гоголя с. Каргасок;  - проведена районная акция «Родительский урок», направленная на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств, количество участников 820 чел.;  - проведено оснащение 2-х специализированных кабинетов по обучению правил дорожного движения;  - установлено 5 дорожных знаков;  - на 5,2 км дорог изготовлены проекты организации дорожного движения.  Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 564,99 тыс. рублей – средства районного бюджета. |
| Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. | 28 | 10 | 35,7 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тонн. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Газификация Каргасокского района» | 92 000 | 74 800 | 122,99 | В 2020 году подпрограмма «Газификация Каргасокского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» не реализовывалась. |
| *Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства* | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км. | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт автомобильных дорог местного значения | 222,0 | 222,0 | 100,0 | Всего протяженность автомобильных дорог общего пользования в Каргасокском районе – 279,63 км., из них 161,191 км. – протяженность дорог с грунтовым покрытием, с твердым покрытием 116,439, в том числе: 32,814 км. – асфальтовое покрытие, 7,8 км. - цементобетонное, 75,825 км. – гравийное.  Ежегодно в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в Каргасокском районе ремонтируются автомобильные дороги общего пользования местного значения: в 2019 году - 3,9305 км., в 2020 году – 1,7318 км. (в том числе производится обустройство пешеходных переходов). На эти цели было выделено 33 550,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 31 800,0 тыс. руб. и 1 750,0 тыс. руб. средства бюджетов Каргасокского и Новоюгинского сельских поселений.  Из средств районного бюджета в 2020 году на содержание дорог сельским поселениям Каргасокского района были предоставлены межбюджетные трансферты в размере 10 569,0 тыс. руб. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по средним и крупным предприятиям, млн. рублей | Реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли | 5 554,1 | 20 254,2 | 364,7 | В 2020 году на территории Каргасокского района реализовывались следующие инвестиционные проекты:  - ООО «Норд Империал» -инвестиционный проект «Программа повышения уровня использования газа ООО «Норд Империал», в том числе: комплекс по подготовке попутного нефтяного газа, магистральный газопровод протяженностью 46 км. от Снежного месторождения до точки врезки в магистральный газопровод ОАО «Газпром» (ПСП «Завьялово), коммерческий узел учет газа, объем инвестиций – 670 745,0 тыс. руб. (создано 25 рабочих мест);  - ООО «Газпромнефть-Восток» - инвестиционные проекты:  бурение Шингинское н/м куст 7 доп 4, объем инвестиций – 255 242 тыс. руб.;  проведение ГРП на скваинах Шингинского м/р, объем инвестиций – 130 182 тыс. руб.;  КРС на поддержание базовой добычи ООО «ГПН-Восток», объем инвестиций – 432 887 тыс. руб.;  ТРС на поддержание базовой добычи ООО «ГПН Восток», объем инвестиций – 64 922 тыс. руб.;  инфраструктура на поддержание базовой добычи ООО «ГПН-Восток», объем инвестиций – 400 866 тыс. руб;  инфраструктура реинжиниринг Проект резервной схемы топливопитания ГТЭС МВт Шингинское м/р, объем инвестиций – 5 561 тыс. руб.;  проведение ОПИ «ПРАНА» на ГТЭС Шингинское м/р, объем инвестиций – 21 346 тыс. руб.;  Дополнительные рабочие места не создавались;  - АО «Газпром добыча Томск» инвестиционные проекты:  разработка Мыльджинско – Васюганского Актива, объем инвестиций – 551 471 тыс. руб.;  дожимная компрессорная станция – 3 очередь на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 11 720 тыс. руб.;  реконструкция УКПГ на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 1 093 тыс. руб.;  техническое перевооружение узла закачки очистных стоков на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 14 тыс. руб.;  строительство установки НТА на УКПГ на Мыльджинском месторождении, объем инвестиций – 4 727 тыс. руб.  Дополнительные рабочие места не создавались;  - ООО «КРАССУС» инвестиционные проекты:  диагностика внутрипромыслового нефтепровода L-54 км., объем инвестиций – 3 200 тыс. руб.  Дополнительные рабочие места не создавались;  - ПАО НК «РуссНефть» и ООО «Томская нефть» инвестиционные проекты:  вахтовый живой поселок на Соболином нефтяном месторождении. Модернизация систем охранно-пожарной сигнализации, объем инвестиций – 2 591,01 тыс. руб.;  нефтепровод Гураринское месторождение – ПСП «Лугинецкое», объем инвестиций – 2 083,71 тыс. руб.;  модернизация систем охранно-пожарной сигнализации на Верхнесалатском нефтяном месторождении, объем инвестиций 2 739,50 тыс. руб.;  энергокомплекс Гураринского мр, объем инвестиций 100,0 тыс. руб.  Дополнительные рабочие места не создавались. |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» по средним и крупным предприятиям, млн. рублей | 134 979,5 | 47 585,7 | 35,3 |
| Задача 2.1. Содействовать повышению энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | Реализация муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» |  |  |  | В 2020 году реализовывалась муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район». Целью муниципальной программы является повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район». В ходе реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» были проведены следующие мероприятия:  - проведен капитальный ремонт котельной в с. Тымск;  - проведен капитальный ремонт котельной детского сада № 20 в с. Новоюгино;  - проведен капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Геологическая» в пос. Геологический;  - проведен капитальный ремонт ВЛ-10 «с Старая Берёзовка - с. Усть-Чижапка»;  - проведен капитальный ремонт дизельной электростанции в п. Киевский;  - выполнение I этапа строительства блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района (строительство фундаментов, устройство железобетонных конструкций, устройство наружных систем канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, устройство топливопровода, строительство надземного газопровода высокого давления);  - заменена дымовая труба в котельной с. Тымск диаметром 300 мм и высотой 25 м, устройство (замена) фундамента трубы;  - котельная детского сада № 20 в с. Новоюгино: замена существующей трубы на новую (530х8 мм, высота 16,0 м);  - тепловые сети котельной «Геологическая»: замена участка 280 м, утепление (изоляция) 915 м трубопровода;  - ремонт ВЛ-10 кВ в с. Старая Берёзовка - 3710 м: замена опор 120 шт., замена провода, замена трансформаторов -2х100 кВА;  - замена выработавшего ресурс дизель-генератора ДГР – 224 на ДГА – 250 кВт в п. Киевский;  - устройство сети уличного освещения в с. Пашня.  Финансирование муниципальной программы в 2020 году составило 41 069,05 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 25 595,18 тыс. руб., из средств районного бюджета 15 223,87 тыс. руб., внебюджетные источники 250,0 тыс. руб. |
| - электрическая энергия, кВтч на 1 проживающего в многоквартирных домах; | 1 350,0 | 1 691,0 | 79,8 |
| - тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади многоквартирных домов; | 0,21 | 0,23 | 91,3 |
| - холодная вода, куб. м. на 1 проживающего в многоквартирных домах; | 13,6 | 13,05 | 104,2 |
| - природный газ, куб. м. на 1 проживающего в многоквартирных домах. | 934,0 | 790,18 | 118,2 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВтч на 1 человека населения; | 101,0 | 90,13 | 112,1 |
| - тепловая энергия, Гкал на 1 кв. метр общей площади;. | 0,19 | 0,207 | 91,8 |
| - холодная вода, куб. м. на 1 человека населения; | 0,62 | 0,504 | 123,02 |
| - природный газ, куб. м. на 1 человека населения. | 11,0 | 10,44 | 105,8 |
| Задача 2.2. Содействовать повышению качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению района | | | | | |
| Доля муниципальных предприятий ЖКХ, имеющих просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов, от общего количества муниципальных предприятий ЖКХ, % | Мониторинг деятельности муниципальных предприятий ЖКХ | 10 | 18,1 | 55,2 | По результатам мониторинга в 2020 году из 11 муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) 6 МУПов имеют просроченную кредиторскую задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. |
| Количество аварий на объектах ЖКХ, ед. | Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт объектов ЖКХ | 0 | 0 | - | В 2020 году были проведены капитальные ремонты следующих объектов: замены трубы в котельных с. Тымск и с. Новоюгино, ремонт ВЛ-10 между с. Старая Березовка – с. Усть-Чижапка, капитальный ремонт дизельгенератора в п. Киевский, замена тепловых сетей котельной «Геологическая» в пос. Геологический. |
| Количество обращений граждан в органы местного самоуправления о порядке формирования платы за коммунальные услуги, ед. | Информирование населения по формированию платы за коммунальные услуги | 10 | 18 | 55,6 | Информирование населения происходит по средствам массовой информации (публикации в газете, размещение информации на сайте) постоянно. |
| Задача 2.3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | | | | |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения, % | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района». | 100 | 11,8 | 11,8 | В рамках подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия:  - обеспечено функционирование 6 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, все были просубсидированы в рамках подпрограммы, построено и обеспечено содержание 440 км. автозимников, оказана финансовая помощь 12 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности.  На постоянном содержании находиться 5,25 км. автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Каргасокский район». Целью подпрограммы «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» является обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.  Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 93 649,10 тыс. руб., в том числе: из средств областного бюджета 31 800,0 тыс. руб., из средств районного бюджета 61 849,10 тыс. руб. |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, % | 37,8 | 40,06 | 105,9 |
| Задача 2.4. Содействие развитию предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском район | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования) в расчете на 1 жителя, рублей | Реализация плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 1 046 644 | 424 876,5 | 40,6 | Постановлением Администрации Каргасокского района от 26.06.2018 № 301 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в Каргасокском районе Томской области на 2018 – 2019 годы» утвержден план мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Каргасокском района, с целью создания благоприятного инвестиционного климата на территории района.  В рамках реализации дорожной карты на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kargasok.ru создан раздел «Инвестиционная деятельность», в котором размещены нормативные правовые акты и информация для инвесторов. |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» | 313,9 | 235 | 74,9 | В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия:  - оказана поддержка 28 малым хозяйствам Каргасокского района:  на содержание крупного рогатого скота (24 получателя);  на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, 4 получателя.  Помимо этого, выделялись средства на искусственное осеменение коров - 73 человека обратились с заявлением на осеменение коров, в результате этого осеменено 108 голов.  Предоставлялась субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 1 получатель.  Общая сумма оказанной поддержки составила 1 057,34 тыс. руб. - средств федерального бюджета, бюджета Томской области;  В связи с ограничениями, связанными с распространением короновирусной инфекции ярмарки «Выходного дня» в 2020 году не проводились;  - проведен семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства района по теме: «Отмена с 1 января 2021 года специального налогового режима – система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». В данном семинаре приняли участие 38 человек, представляющие 41 СМП. Размер средств на реализацию мероприятия составил 44 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;  - проведен конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг» в целях поддержки предпринимательской инициативы жителей Каргасокского района и создания новых рабочих мест на территории Каргасокского района посредством финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов.  Максимальный размер субсидии составил 500 тыс. руб.  Размер средств на реализацию мероприятия составил 2 182,34 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 125,0 тыс. руб., средства бюджета Томской области 2 057,34 тыс. руб.  Победителями признаны 4 субъекта малого и среднего предпринимательства (организовано 11 рабочих мест, 4 из которых являются СМП):  1) ООО «КОРЭТ - Сервис», проект «КОРЭТ - Сервис (станция технического обслуживания автотранспортных средств)», с. Каргасок;  2) ИП Иванов Д.А., проект «Bricks» площадки с конструктором», с. Каргасок;  3) ИП Кубрина О.И., проект «Производство мясных полуфабрикатов ручной лепки», с. Новоюгино;  4) ИП Гришаева Д.А., проект «Кафе Murakami», с. Каргасок;  - осуществлялось субсидирование затрат АНО «Центр развития сельского предпринимательства» на оснащение офисной техникой, мебелью, программным обеспечением, затраты на оплату коммунальных услуг и услуг охраны. В 2020 году размер субсидии центру составил 488,6 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 115 тыс. руб., средства бюджета Томской области 373,6 тыс. руб. 160 субъектов малого предпринимательства получили консультацию в центре;  - предоставлена субсидия юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство, на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов.  В 2020 году данной субсидией воспользовались 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер предоставленной субсидии 1 000,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 100,0 тыс. руб., средства бюджета Томской области 900,0 тыс. руб.;  - предоставлена субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций.  В 2020 году данной субсидией воспользовались 2 субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность по производству хлеба в населенных пунктах, электроэнергия в которых вырабатывается дизельными электростанциями. Организации расположены в с. Усть-Тым и с. Старая Березовка.  Размер субсидии составил 110,0 тыс.руб., средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;  - возмещение разницы в тарифах предприятиям рыбохозяйственного комплекса за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции.  В 2020 году данной субсидией воспользовались 4 субъекта малого и среднего предпринимательства, занимающиеся рыболовством и хранением рыбной продукции в населенных пунктах, электроэнергия в которых вырабатывается дизельными электростанциями. Организации расположены в с. Усть-Тым и с. Тымск.  Размер субсидии составил 696,42 тыс.руб., в т.ч. средства бюджета муниципального образования «Каргасокский район» 272,0 тыс. руб., средства бюджета Томской области 424,42 тыс. руб.  Праздник, посвященный празднованию Дня российского предпринимательства в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году в традиционном формате (спортивные соревнования по веселым стартам среди учащихся 1 классов и чествование предпринимателей района) не проводился.  Целью подпрограммы является развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе.  Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 6 288,28 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 1,93 тыс. руб., из средств областного бюджета 5 520,35 тыс. руб., из средств районного бюджета 766,0 тыс. руб. |
| Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории района, кв. метров на 1000 человек, суммарный норматив, в том числе | 291,65 | 291,65 | 100,0 |
| торговых объектов по продаже продовольственных товаров | 99,15 | 99,15 | 100,0 |
| торговых объектов по продаже непродовольственных товаров | 192,5 | 192,5 | 100,0 |
| Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципальных образований, млн. рублей | 20 | 28,3 | 141,5 |
| Объем продукции сельского хозяйства, млн. рублей. | 480,5 | 294 | 61,2 |
| *Цель 3. Развитие системы местного самоуправления.* | | | | | |
| Задача 3.1. Повысить эффективность управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений | | | | | |
| Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» | 10 | 16 | 62,5 | В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия:  - 12 сельским поселениям предоставлялись дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;  - 11 сельским поселениям были предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;  - производилась компенсация части расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций 8 сельским поселениям.  Целью подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» является повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.  Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 205 522,98 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 2 397,10 тыс. руб., из средств областного бюджета 119 798,40 тыс. руб., из средств районного бюджета 83 327,48 тыс. руб. |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец года, тыс. руб. | 0 | 0 | - |
| Доля расходов бюджета МО «Каргасокский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Каргасокский район», % | 95 | 96,9 | 102,0 |
| Задача 3.2. Повысить эффективность управления муниципальным имуществом | | | | | |
| Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Каргасокского района, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Каргасокского района, % | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» | 97 | 87 | 89,7 | В рамках подпрограммы «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», в целях эффективного управления муниципального имущества были проведены следующие мероприятия:  - заключено 2 договора аренды недвижимого имущества на следующие объекты:  нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1-3, площадью 57,5 кв.м. адрес: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская, 30;  нежилое здание, площадью 646,7 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, объездная автодорога, 24, земельный участок под объектом недвижимости площадью 17 225 кв.м.;  - передано имущество по договорам безвозмездного пользования:  автомобиль пожарный, 2003 г.в., ПТС 54 КК 18 8981;  жилое помещение (квартира), площадь 59,3 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 41а, кв. 1;  квартира, площадь 32,8 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 45, кв. 28;  нежилое здание, площадь 1 126,3 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  сооружение (сети канализации), протяженность 76 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  сооружение (кабельная линия сети 0,4 кВ), протяженность 310 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  нежилое здание, площадь 1 911,5 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49, корпус 2;  нежилое здание, площадь 12 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49 (насосная станция пожаротушения);  сооружение (для наружного пожаротушения) объем 240 куб.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49, корпус 2;  сооружение (для наружного пожаротушения), протяженность 54 м., сети наружнего пожаротушения с пожарными гидрантами адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  сооружение (электроснабжения детского сада), площадь 8,1 кв.м., дизель генератор ТСС Д-150с-Т400-ЗРМ19 в контейнере типа «Север», адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  сооружение (тепловые сети), протяженность 116 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  сооружение (сети водоснабжения), протяженность 54 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, д. 49;  нежилое здание, площадь 2 633,9 кв.м.., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, д. 74;  нежилое здание, площадь 138,8 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Центральная, д.7, строение 2;  нежилое здание, площадь 138,8 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Центральная, д.7/1;  нежилое здание, площадь 426,2 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Мелиоративная, д.5, корпус 1;  нежилое здание, площадь 312,8 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Молодежный, ул. Школьная, д.5/1;  нежилое здание, площадь 133,2 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. М. Горького, д. 2, строение 1;  нежилое здание, площадь 5 277,7 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, д. 5;  сооружение, стадион, площадь 11 662 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, д. 5/1;  нежилое здание, площадь 200,9 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. 5 км, ул. Тополевая, д. 11а;  оружейная комната, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, д. 5;  пожарный водоем, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, д. 5;  Столярная, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, пер. Болотный, д. 5;  нежилое здание, площадь 3 215,9 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Школьная, д. 1;  нежилое здание, площадь 26,9 кв. м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Школьная, д. 1а;  нежилое здание, площадь 15,1 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, ул. Молодежная, д. 7а;  нежилое здание, площадь 684,3 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Неготка, ул. Школьная, д. 6а;  нежилое здание, площадь 976 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Киевский, ул. Толпарова, д. 2а;  нежилое здание, площадь 474,6 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Школьная, д. 1;  нежилое здание, (АИТ), площадь 30,6 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Павлово, ул. Школьная, д. 2/2;  - Нежилое здание, площадь 2315 кв.м., площадь адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 1;  сооружение (пожарные резервуары), адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 10/8;  нежилые помещения, площадь 734,1 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97, пом. 1, 3, 4, 6-24, 34-57;  нежилое здание, площадь 333,1 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 68/1;  нежилое помещение, площадь 85,6 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 4, пом. 2;  нежилое здание, площадь 636,6 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Лесная, д. 25 а;  нежилое помещение, площадь 189,1 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 38В, пом. 1-14;  нежилое помещение, площадь 209,2 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Мыльджино, ул. Береговая, д. 41, пом. 2;  нежилые помещения, площадь 23 кв.м., номера на поэтажном плане 2, 5, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97;  нежилое здание, площадь 3 478,9 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, д. 42;  сооружение, комплексная спортивная площадка, площадь 589,6 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков, д. 42, сооружение 1;  нежилое здание, площадь 5 723,4 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7;  нежилое здание, площадь 261,9 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7/1, строение 1;  сооружение, В/с ЛЭП кабель, протяженность 2215 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7;  сооружение, Н/в электролиния, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7;  сооружение, наружные сети канализации, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Садовая, д. 7;  нежилое здание, площадь 1 148,6 кв.м, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Лесная, д. 30;  комплексная спортивная площадка, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Средний Васюган, ул. Молодежная, д. 28;  квартира, площадь 32,9 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 79, кв. 32;  нежилые помещения, площадь 95 кв.м., номера на поэтажном плане 5-7, 26, 27, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Пушкина, 21;  квартира, площадь 18 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, кв. 17;  нежилое здание, площадь 2 571,8 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55;  сооружение, водопровод противопожарного водоснабжения, протяженность 70,7 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55, сооружение 6;  сооружение, канализация, протяженность 51 м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55, сооружение 7;  сооружение, подземный кабель связи, протяженность 36,4 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55, сооружение 8;  туалет, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, д. 14;  нежилое здание, площадь 458,5 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул.  Центральная, д. 43;  сооружение, площадь 17 389 кв.м., адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 10;  хоккейная коробка, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 10;  волейбольная площадка, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 10;  пожарный водоем, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, с. Староюгино, ул. Береговая, д. 72.  Доходы, от аренды имущества, поступившие в бюджет в 2020 году, составили 988 тыс. рублей.  В 2020 году было проведено 5 процедур по продаже муниципального имущества. В связи с отсутствием заявок на участие в продаже, процедуры были признаны не состоявшимися.  По состоянию на 31.12.2020 средств от приватизации муниципального имущества не поступало.  Доходы за наём служебных помещений (квартир) в 2020 году составили 409 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 1 957,41 тыс. руб., средства районного бюджета. |
| Задача 3.3. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления | | | | | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | Реализация муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» в рамках подпрограмм «Развитие муниципальной службы» и «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» | 64,55 | 40,79 | 63,2 | В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия:  - организована и проведена аттестация муниципальных служащих. 7 муниципальных служащих успешно прошли аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента;  - назначен на должность муниципальной из Резерва кадров Каргасокского района 1 человек.  Финансирование подпрограммы в 2020 году не осуществлялось.  В рамках подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», были проведены следующие мероприятия:  - обеспечено функционирование автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг»;  - произведен перевод в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», а также услуг, предоставляемых подведомственными органам местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» организациями (32 муниципальные услуги были переведены в электронный вид);  - обеспечено сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района;  - размещено информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования 240 ед.  Целью подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации.  Финансирование подпрограммы в 2020 году составило 2 834,76 тыс. руб., средства районного бюджета.. |