**Отчет об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии**

**социально-экономического развития муниципального образования**

**«Каргасокский район» до 2030 года за 2022 год**

| п/п № | Наименование цели, задачи | Наименование мероприятия (взаимосвязь с иными мероприятиями Стратегии) | Наименование показателя цели, задачи/ ожидаемого результата реализации мероприятия | Целевое значение показателя/ результата реализации Стратегии | | Процент исполнения (достижения) планового показателя, % | Результат мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план  на 2022 год | факт  за 2022 год |
| **1.** | **Цель 1. Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения** |  | **Среднегодовая численность населения, тыс. человек** | 18,0 | 17,6 | 97,8 | Демографическая ситуация в 2022 года в районе характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, а так же миграционной убылью. |
| **Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий, руб.** | 67 621,4 | 76 854 | 113,7 | По уровню среднемесячной заработной платы район представляет группу относительно благополучных районов. |
| 1.1. | **Задача 1.1.** Обеспечить повышения доступности и качество образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Предоставление доступного качественного образования;  2. развитие инфраструктуры системы образования;  3. развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 98,93 | 99,4 | 100,5 | Увеличилось качество подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации |
| Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, % | 4,0 | 4,2 | 105,0 | Увеличился возраст выхода детей в дошкольные образовательные организации |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % | 77,0 | 87,9 | 114,2 | Охват дополнительного образования 3 230 детей (в том числе с учётом детей, обучающихся в ДШИ согласно методике расчета Минпроса), в 2022 реализовано более 49 программ дополнительного образования в 24 образовательных организациях |
| 1.2. | **Задача 1.2.** Обеспечить доступность жилья и улучшить жилищные условия населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Улучшение качества жизни сельского населения за счет развития жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений;   2. устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;  3. улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», от общей численности, участников, % | 51,0 | 51,0 | 100% | В рамках программы улучшение жилищных условий - 9 семей. |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров | 26,9 | 27,9 | 103,7 | Увеличение сложилось ввиду оттока населения (снижение численности) |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общей площади | 4,3 | 2,656 | 61,8 | На 1 декабря 2022 года по официальным данным Росстата ввод жилья составляет 2 656 кв. метров, по сравнению с 2021 годом ввод упал на 38,7 %. В 2022 году на территории Каргасокского района вводилось только индивидуальное жилищное строительство.  Планируемая площадь ввода жилья на 2023 год составляет 4 500 кв. м. |
| 11.3. | **Задача 1.3.** Повысить уровень безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, количества дорожно- транспортных происшествий;  2. снижение уровня преступности и уровня наркомании;  3. предотвращение на территории Каргасокского района преступлений экстремистского и террористического характера, а также обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), расположенных в муниципальном образовании;  4. улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района. | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район», ед. | 315,0 | 303 | 104,0 | Снижение зарегистрированных преступлений против собственности, экономической направленности |
| Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, ед. | 10 | 5 | снижение в 2 раза | Ожидаемый результат достигнут |
| Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, % | 62,6 | 62,6 | 100 | В 2022 году оказание услуг по сбору и вывезу ТКО осуществляло МУП «Каргасокский ЖЭУ» на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечения пожарной безопасности АКР |
| 11.4. | **Задача 1.4.** Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел, библиотечных услуг, организации дополнительного образования детей в области культуры; 2. проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению зданий учреждений культуры; 3. развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района. | Индекс участия населения Каргасокского района в культурнодосуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 11,0 | 8,5 | 77,3 |  |
| Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 194 300 | 145 500 | 74,9 | В 2022 году в досуговых учреждениях Каргасокского района было проведено 2 883 мероприятия, которые посетили 145 500 человек.  В связи с началом СВО, в учреждениях культуры были введены ограничения на проведение развлекательных мероприятий.  Наиболее значимые районные мероприятия:  - районная творческая акция «Поем о Победе»;  - межрайонный фестиваль малых городов и сел «Медвежий угол»;  - районный фестиваль, посвященный Году культурного наследия «Мне дорог этот край!»;  - Участие и победы в очных и дистанционных конкурсах и фестивалях всероссийского, межрегионального, регионального и областного уровней;  - Во всех досуговых учреждениях большое внимание было уделено мероприятиям патриотической направленности, проведены: благотворительный марафон «Вместе мы сила, за нами Россия!», фестиваль патриотической песни «Время выбрало нас», акции «Своих не бросаем», «Za наших”, автопробеги и др. мероприятия.  В 2022 году за счет средств местного бюджета продолжен капитальный ремонт Каргасокского РДК: отремонтирован лестничный пролет, часть кабинетов второго этажа. |
| Количество посещений библиотек, ед. | 145 000 | 145 000 | 100,0 | Количество читателей в библиотеках Каргасокского района в 2022 году составило 8 740 человек, количество посещений - 145 000 единиц, проведено 1 760 массовых мероприятий, для взрослых и детей работают 46 кружков и любительских объединений. Библиотечным обслуживанием охвачено 47 % населения.  В 2022 году в библиотеках были реализованы проекты: «Блокадный хлеб», «ProВсе», «Читаем книги о войне», Дети войны», «Волшебные места, где я живу душой», «Культура для школьников», Календарь фольклорных дат» и др. В течение года библиотеки приняли участие в 35 профессиональных конкурсах различного уровня. |
| Общий объем туристского потока в районе, тыс. чел. | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Для привлечения туристов летом 2022 года был организован туристический маршрут «Тайны старого кедра». Туристический маршрут состоял из двух экскурсионных программ: «Дерево желаний» (у села Бондарка) и «Мыс любви» (у села Лозунга). В ходе экскурсий туристы знакомились с историей Каргаска, национальными легендами, принимали участие в обрядах, пикнике с исполнением песен под гитару.  В сентябре в экскурсионную программу для детей добавлена квест–игра. Всего проведено 7 выездов, экскурсии посетили 190 человек.  Привлечению туристов способствовало проведение Межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол», в котором приняли участие творческие делегации из сельских поселений Каргасокского района, Колпашевского и Парабельского районов.  Для гостей Каргаска в музее искусств народов Севера организованы постоянно действующие экспозиции и тематические выставки, в 2022 году было оформлено 15 выставок, проведено 93 экскурсии для жителей и гостей Каргаска. |
| Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел | 5 100 | 5 100 | 100,0 |  |
| 1.5. | **Задача 1.5.** Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 1. Развитие спортивной инфраструктуры; 2. организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения района; 3. создание информационного пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни; 4. развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 42,8 | 44,15 | 103,2 | 1.Приобретено и установлено 2 малобюджетных спортивных для подготовки и выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» с финансированием из местного и областного бюджетов, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортивных объектов на 48 человек.  Построена и введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка в п.Нефтянников Каргасокского района Томской области.  2.Организованы и проведены официальные спортивно-массовые мероприятия среди населения, в которых приняло участие 16,5 % от населения.  3.Размещены в печатных и электронных муниципальных СМИ публикаций, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ более 24 ед. |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи, чел | 548 | 548 | 100,0 | Организованы и проведены праздничные и досуговые мероприятия. Процент охвата населения 15,1 %. |
| **22.** | **Цель 2. «Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства»** |  | **Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км** | **221,9** | **221,9** | **100,0** | **В 2022 году отремонтировано автомобильных дорог 3,148 км, тротуаров – 0,4228 км.** | |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» - по крупным и средним организациям, млн рублей** | **22 273,5** | **26 184,5** | **117,6** |  | |
| **Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», млн рублей** | **75 057,5** | **94 229,8** | **125,5** |  | |
| 22.1. | **Задача 2.1.**  Создать благоприятные условия для развития предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе | 1. Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства на территории района. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 218 | 234,66 | 107,6 | Фактический показатель указан из прогноза социально – экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области на долгосрочный период до 2036 года, в вязи с отсутствием показателя в территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики по Томской области (показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства). | |
| 1. Развитие малых форм хозяйствования района. | Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 331,2 | 329,2 | 99,4 | Фактический показатель указан из прогноза социально – экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области на долгосрочный период до 2036 года, в вязи с отсутствием показателя в территориальном органе Федеральной службы Государственной статистики по Томской области (показатель устанавливается не ранее августа)  Уменьшение показателя произошло за счет закрытия крестьянских фермерских хозяйств, сокращения количества личных подсобных хозяйств содержащих крупнорогатый скот, в связи с переезд жителей Каргасокского района на другое место жительства. | |
| 22.2. | **Задача 2.2.** Развивать коммунальную инфраструктуру и повышать энергоэффективность в Каргасокском районе | 1. Обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса; 2. строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; 3. развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»; 4. создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях; 5. развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, % | 39,4 | 39,3 | 99,7 | 1) Разработка проектной документации на газопровод в д. Пашня Каргасокского района Томской области - 82 домовладения получили техническую возможность для подключения к сети газоснабжения.  2) Подключено новых абонентов - 77 | |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, % | 65,9 | 66,5 | 100,9 | 1) Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул. Телецентр в с. Павлово.  2) Окончено строительство станции водоподготовки, производительностью 18 м.куб/час по ул. Трудовой 1Б в с. Средний Васюган.  3) Окончено строительство сетей водоснабжения в с. Средний Васюган - 23,11 км.  4) Подключено - 27 новых абонентов и 2 организации. | |
| Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства | 12,7 | 12,7 | 100,0 |  | |
| 22.3. | **Задача 2.3.** Повысить уровень благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»;   2. повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед. | 13 | 14 | 107,8 | В рамках муниципального программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» в 2022 году благоустроено 2 общественной территории | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом), % | 3 | 3 | 100,0 | В 2022 году благоустройство дворовых территорий МКД не проводилось | |
| Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом), ед. | 11 | 12 | 109,1 | В рамках муниципального программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» в 2022 году благоустроено 2 общественной территории | |
| **33.** | **Цель 3.**  **Развитие системы местного самоуправления** |  | **Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской области с территорий муниципальных образований, млн рублей** | **35,4** | **14,37** | **40,6** |  | |
| **Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место** | **10** | **5** | **Улучшение показателя в 2 раза** | **В 2022 году МО «Каргасокский район» из запланированного 10 места, заняли 5 место и вошли в 6 лучших муниципальных образований с высоким уровнем управления (I степень качества управления бюджетным процессом)** | |
| 33.1. | **Задача 3.1.** Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом | 1. Рациональное использование муниципального имущества;  2. приватизация муниципального имущества;  3. приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;  4. вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости. | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район», % | 90 | 95 | 105,6 | В 2022 году было заключено 8 договоров безвозмездного пользования. 2 договора аренды. Также было передано в оперативное управление учреждениям образования движимое и недвижимое имущество С аукциона было продано 3 ед. техники. В 2022 недвижимое и движимое имущество не приобреталось в собственность МО «Каргасокский район». Муниципальное имущество используется учреждениями в соответствии со своей уставной деятельностью. | |
| Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, % | 50 | 45 | 90,0 |
| 33.2. | **Задача 3.2.** Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления | 1. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; 2. обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, от общего количества муниципальных служащих, % | 42,8 | 40,4 | 94,4 | В 2022 году получили дополнительное профессиональное образование, приняли участие в семинарах 23 муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», 13 муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений Каргасокского района | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), процент от числа опрошенных | 43 | 51,59 | 120,0 |  | |
| 33.3. | **Задача 3.3.** Обеспечить повышение качества муниципального управления и информационной открытости, в том числе посредствам внедрения цифровых технологий | 1. Совершенствование структуры управления органов и структурных подразделений Администрации Каргасокского района; 2. перевод муниципальных услуг в электронный вид; 3. внедрения новых информационных технологий. | Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | 55 | 90,2 | 164,0 |  | |
| Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе образования, государственного управления, сельского хозяйства и строительства, общественного транспорта, % | 30 | 30 | 100,0 | В 2022 году было актуализировано 25 административных регламентов предоставления муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Каргасокский район». Актуализация проводится по мере необходимости. | |