

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  (В редакции постановления АКР от 19.04.2022 №86, от 02.02.2023 №41, от 29.01.2024 № 43)  10.01.2022 № 2  с. Каргасок | | |
|  |  |  |
|  | |  |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» |

В целях реализации положений Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=D5F2B2A5E37F1B6DC815A8F91511D06B8E13D316048758531216FA885B394572DCE178886F29FB03W5d6E) Российской Федерации и обеспечения программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования «Каргасокский район», во исполнение распоряжения Администрации Каргасокского района от 28.06.2021 № 330 «О разработке муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Каргасокский район»

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г., но не ранее дня официального опубликования в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».



Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

Н.Ю. Малышева

2-22-64

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 10.01.2022 № 2

Приложение

(В редакции постановления АКР

от 02.02.2023 №41, от 29.01.2024 № 43)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по экономике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее - Управление финансов АКР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района;  Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района;  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района.  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»  Администрации сельских поселений.  Учреждения образования (школы, детские сады, Дом детского творчества).  Учреждения культуры (Детская школа искусств, клубы, библиотеки).  Транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.  Управление финансов АКР, Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию, которой направлена Программа | Развитие системы местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | 2026 год | | | | 2027 год | | |
| 1.Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место | | Не ниже 16 | | Не ниже 10 | | | | Не ниже 10 | | | | | Не ниже 10 | | | | | Не ниже 10 | | | Не ниже 10 | | | | Не ниже 10 | | |
| 2.Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии,ед | | 9 | | 9 | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | 9 | | | 9 | | | | 9 | | |
| Задачи Программы | Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.  Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.  Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом.  Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район».  Задача5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населенияКаргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района,% | | | | | 40,2 | | 37,6 | | | | 37,6 | | | | | 37,4 | | | 37,4 | | | | 37,4 | | | | 37,2 | |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года), тыс. руб. | | | | | Не >0 | | | | Не >0 | | | Не >0 | | | | | Не >0 | | | Не >0 | | Не >0 | | | Не >0 | | |
| Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» % | | | | | 90 | | | | 95 | | | 90 | | | | | 90 | | | 90 | | 90 | | | 90 | | |
|  | Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Замещенность ставок должностей муниципальной службы служащими, соответствующими квалификационным требованиям, % | | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
|  | Задача 5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | | | | | 54 | | | | 55 | | | 56 | | | | | 57 | | | 58 | | 59 | | | 60 | | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.](#подпрограмма3)  Подпрограмма 2.Повышение эффективности управления муниципальными.финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.  Подпрограмма 3. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».  Подпрограмма 4.Развитие муниципальной службы.  [Подпрограмма 5.Развитие информационного общества в Каргасокском районе.](#подпрограмма5)  [Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма.](#подпрограмма8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники фи-нансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | | 2022  год | | | 2023  год | | | | 2024  год | | | | | 2025  год | | | | 2026  год | | | | | 2027  год | | | |
| Федеральный бюджет | 16 440,00 | | 2 063,6 | | | 2 373,8 | | | | 2 867,70 | | | | | 3 172,40 | | | | 3 481,50 | | | | | 2 481,0 | | | |
| Областной бюджет | 922 530,56 | | 171 732,1 | | | 191 441,76 | | | | 158 894,00 | | | | | 137 613,60 | | | | 137 613,60 | | | | | 125 235,5 | | | |
| Районный бюджет | 1 172 050,03 | | 222 753,1 | | | 214 412,41 | | | | 191 517,04 | | | | | 176 702,34 | | | | 140 208,54 | | | | | 226 456,6 | | | |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | |
| Всего по источникам | 2 111 020,59 | | 396 548,8 | | | 408 227,97 | | | | 353 278,74 | | | | | 317 488,34 | | | | 281 303,64 | | | | | 354 173,1 | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» (далее –муниципальная программа)
2. Одним из приоритетов социально-экономического развития Каргасокского района в долгосрочной перспективе является улучшение качества жизни населения за счет развития дорожной сети и транспортной доступности территории.

Территория Каргасокского района сильно заболочена, по ней протекает большое число малых рек, она имеет 32 населенных пункта и достаточно удалена от областного центра. Дорожная сеть развита только вокруг районного центра, транспортное сообщение с большинством населенных пунктов неустойчивое. В районе имеется только одна автомобильная дорога, по которой осуществляются круглогодичные грузоперевозки и по которой осуществляются регулярные пассажирские перевозки по маршрутам Каргасок – Томск, Каргасок - Новосибирск, Каргасок – Новоюгино – Большая Грива.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром в общей численности населения Каргасокского района в 2021 г. составляет 40,2 %., в 2018 году составляла – 40,2%, в 2019 году – 40,3%, в 2020 году – 40,2%.

Муниципальная маршрутная сеть на территории Каргасокского района включает 6 автобусных маршрутов, которые обеспечивают транспортную связь населения внутри районного центра и между населенными пунктами Каргасокского района.

Услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам пригородного и городского сообщения оказывает Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район». Сокращение в общем объёме перевозок пассажиров обусловлено увеличением количества частного транспорта, а также пассажиров, перевозимых за неполную плату, что приводит к наращиванию убытков перевозчика.

Объем пассажирских перевозок пригородного и городского сообщения на территории Каргасокского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид территориального сообщения | 2018 год, чел. | 2019 год, чел. | 2020 год, чел. |
| Пригородное сообщение | 175 660 | 166 195 | 121 920 |
| Городское сообщение | 358 317 | 341 632 | 193 663 |

В связи со слабым развитием автодорожной сети основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных и емких) осуществляется в Каргасокскомрайоне в летнее время речным транспортом. Пассажирские речные перевозки осуществляются по маршрутам: Каргасок-Сосновка; Каргасок–Киндал - Тымск – Усть-Тым; Каргасок-Вертикос; Каргасок – Средний Васюган.

В 2018 году воспользовались услугами водного транспорта 4410 человек, в 2019 году – 4137 человек, в 2020 году – 3738 человек, в 2021 году – 5358 человек. Перевозка водным транспортом становится убыточной в связи с высокими затратами и низким объемом пассажироперевозок.

Речные пассажирские перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели и Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район» с использованием арендуемого и собственного флота.

Так же для Каргасокского района с его большой протяженностью и труднодоступными территориями имеет особое значение бесперебойная работа гражданской авиации.

В межсезонье по всем направлениям, а летом до населенных пунктов, не охваченных речными перевозками, выполняются полеты малой авиацией. Базовой региональной авиакомпании-перевозчика в Каргасокском районе нет. Перевозки пассажиров воздушным транспортом на территории Каргасокского района организует Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район». В 2018 году воспользовались услугами воздушного транспорта 4507 человек, в 2019 году – 4641 человек, в 2020 году – 3775 человек.

Сокращение в общем объёме перевозок пассажиров всеми видами транспорта, а также неполной загрузки транспорта и высокими расходами на перевозки, приводит к наращиванию убытков перевозчиков.

Для осуществления всех видов пассажирских перевозок и недопущения дальнейшего их прекращения, необходимо субсидирование организаций, осуществляющих все эти виды пассажирских перевозок с регулярным сообщением на территории Каргасокскогорайона.

Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Каргасокского района, имеют стратегическое значение для Каргасокского района. Связывая обширную территорию между населенными пунктами, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, автомобильные перевозки грузов и пассажиров во многом определяют возможности развития Каргасокского района. Сеть автомобильных дорог Каргасокского района обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и времени перевозок. Автомобильные дорогив границах населенных пунктов Каргасокского района, общая протяженность которых в 2018-2020 гг. составляла -274,38 км, в 2021 году составляет 275,58 км, имеют недостаточную прочность дорожного полотна, ежегодно требуется грейдирование дорог, отсыпка полотна, ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог для поддержания их в рабочем состоянии, асфальтирование новых участков дорог.

Сеть автомобильных дорог общего пользования на территории Каргасокского района имеет недостаточную плотность, 11 сельских поселений с численностью населения в 2021 году 7,448 тыс. человек не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. В зимний период для обеспечения транспортной доступности между населенными пунктами Каргасокского района необходимо устройство и содержание 10 ледовых переправ и автозимников, общая протяженность которых составляет 444,05 км.

В связи с важностью вопросов строительства и содержания автомобильных дорог стало обязательным образование в местных бюджетах муниципальных дорожных фондов, нормативное закрепление источников их формирования, утверждение решениями представительных органов муниципальных образований Порядков их формирования и использования.

Так же в Каргасокском районе на протяжение ряда лет разрабатываются и реализовываются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе проводится системная работа по совершенствованию нормативного правового регулирования, направленного на повышение качества планирования и исполнения районного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.

Вопросы эффективности управления муниципальными финансами обоснованность и оптимизация расходов остаются актуальными и в дальнейшем.

Одной из составных частей успешного развития Каргасокского района является сбалансированное развитие сельских поселений.

Во всех 12 сельских поселениях района, располагающихся на его обширной территории, в большинстве своем не связанных круглогодичной сетью коммуникаций, имеющих централизованные и автономные источники электроснабжения, различные схемы теплоснабжения, сложно создать равные финансовые возможности для оказания муниципальных услуг в рамках единых методик распределения дотаций.

В условиях неравномерности размещения налогооблагаемой базы на территории Каргасокского района и недостаточности налоговых поступлений в бюджеты сельских поселений межбюджетные отношения, складывающиеся между муниципальным образованием «Каргасокский район» и сельскими поселениями, являются важным фактором, позволяющим обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг и финансирование органов местного самоуправления на надлежащем уровне.

Бюджеты поселений Каргасокского района имеют очень низкий уровень налоговых и неналоговых доходов. Существует проблема дисбаланса между имеющимися собственными доходами и потребностью в бюджетных расходах на решение вопросов местного значения поселений.

Структура бюджетов поселений Каргасокского района за 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | ДОХОДЫ | | | | | Расходы  (тыс. руб.) | Дефицит  (тыс. руб.) | Обеспеченность расходов налоговыми и неналоговыми доходами в % |
| Всего  (тыс. руб.)  в том числе | Налоговые и неналоговые | | Межбюджетные трансферты | |
| Сумма  (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме доходов в % | Сумма  (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме доходов в % |
| Муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение» | 12 391,4 | 2 907,3 | 23,57 | 9 484,1 | 76,43 | 13 391,5 | -1000,1 | 21,71 |
| Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение» | 94 461,8 | 27 836,9 | 29,46 | 66 624,9 | 70,54 | 96 113 | -1651,2 | 28,96 |
| Муниципальное образование «Киндальское сельское поселение» | 5 635,1 | 380,7 | 6,76 | 5 254,4 | 93,24 | 5 735,1 | -100 | 6,64 |
| Муниципальное образование «Новоюгинское сельское поселение» | 38 968,9 | 2 043 | 5,24 | 36 926,0 | 94,76 | 39 328,4 | -359,5 | 5,19 |
| Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение | 37 394,2 | 11 416,3 | 30,53 | 25 977,9 | 69,47 | 39 419,5 | -2025,3 | 28,96 |
| Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» | 22 955,1 | 981,9 | 4,28 | 21 973,2 | 95,72 | 23 376,1 | -421 | 4,2 |
| Муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение» | 42 739,7 | 2 416,2 | 5,65 | 40 323,5 | 94,35 | 43 064 | -324,3 | 5,61 |
| Муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 30 932,1 | 3 140,5 | 10,15 | 27 791,6 | 89,85 | 32 082,5 | -1150,4 | 9,79 |
| Муниципальное образование Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 32 409,2 | 1 886,8 | 5,82 | 30 522,4 | 94,18 | 33 419,1 | -1009,9 | 5,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» | 18 409,9 | 552 | 3 | 17 857,8 | 97 | 18 703,2 | -293,3 | 2,95 |
| Муниципальное образование Усть-Тымское сельское поселение | 20 397,6 | 922,1 | 4,52 | 19 475,5 | 95,48 | 20 409,5 | -11,9 | 4,52 |
| Муниципальное образование «Усть-Чижапское сельское поселение» | 15 591,3 | 477,5 | 3,06 | 15 113,8 | 96,94 | 15 860,2 | -268,9 | 3,01 |
| Итого | 372 286,3 | 54961,2 | 14,76 | 317 325,1 | 85,24 | 380 902,1 | 8615,80 | 14,43 |

Обеспеченность расходов сельских поселений Каргасокского района

за счет поступлений от налоговых и неналоговых доходов, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
| Муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение» | 31,5 | 29,9 | 28,3 |
| Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение» | 30,4 | 26,5 | 22,1 |
| Муниципальное образование «Киндальское сельское поселение» | 8,4 | 8,7 | 7,6 |
| Муниципальное образование «Новоюгинское сельское поселение» | 7,5 | 6,9 | 8,7 |
| Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение | 32,9 | 21,5 | 28,9 |
| Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» | 1,7 | 3,9 | 2,8 |
| Муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение» | 4,2 | 3,6 | 3,8 |
| Муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 13 | 11,5 | 11,9 |
| Муниципальное образование Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
| Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» | 3,3 | 2,7 | 2,4 |
| Муниципальное образование Усть-Тымское сельское поселение | 4,8 | 3,9 | 3,9 |
| Муниципальное образование «Усть-Чижапское сельское поселение» | 3,1 | 2,5 | 2,3 |

Проанализировав структуру бюджетов поселений можно увидеть, что сельские поселения имеют очень низкую обеспеченность расходов собственными доходами. Для надлежащего исполнения сельскими поселениями своих полномочий и полномочий, передаваемых органам местного самоуправления бюджетом другого уровня, необходимо предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

На прогнозный период с 2022 год по 2027 год данная проблема остается актуальной, в связи с прогнозами поступлений по данным Департамента экономики Администрации Томской области по налоговым и неналоговым доходам, объема поступивших средств будет недостаточно для исполнения своих полномочий сельскими поселениями.

Решение этих вопросов будет актуальным до тех пор, пока не произойдет существенное изменение бюджетного законодательства в сторону увеличения отчислений в бюджеты сельских поселений от налоговых и неналоговых доходов, либо не произойдет существенный рост налогооблагаемой базы.

Так же актуально в создание условий для устойчивого развития Каргасокского района грамотное и эффективное управление имуществом. Наличие имущества помогает выполнить некоторые поставленные задачи перед органами местного самоуправления, а так же пополнить доходную часть, за счет сдачи в аренду имущества, неиспользуемого для выполнения своих полномочий.

По состоянию на 01.01.2021 количество объектов недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», зарегистрированных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район», составило 454 единиц (на 01.01.2020 аналогичный показатель составил 468 единиц). Указанные объекты закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием муниципального образования «Каргасокский район».

Муниципальное имущество муниципального образования «Каргасокский район»по состоянию на 01.01.2021 имеет количество объектов -282 единицы недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Каргасокский район», на 2019 год -235 единиц, на 2020 год -229 единиц.

Имущество, не используемое Администрацией Каргасокского района, муниципальными учреждениями и Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием муниципального образования «Каргасокский район», находится в казне муниципального образования «Каргасокский район» и передается в аренду, в безвозмездное пользование.

Количество заключенных договоров аренды

муниципального имущества, шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет договора | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Договоры аренды зданий, помещений | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Договоры аренды земельных участков | 541 | 566 | 591 | 598 |
| Договоры по найму жилых помещений | 51 | 48 | 42 | 45 |
| Итого: | 603 | 626 | 642 | 652 |

Сдача в аренду имущества казны, позволяет увеличить доходную часть бюджета.

Процент исполнения по договорам аренды от муниципального

имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет договора | 2018 год,% | 2019 год,% | 2020 год,% |
| Договоры аренды зданий, помещений | 105,4 | 104,3 | 131,8 |
| Договоры аренды земельных участков | 100,4 | 102,3 | 108,3 |
| Договоры по найму жилых помещений | 100,4 | 101,9 | 91 |

Имущество, находящееся в имуществе казны, которое используется для сдачи в аренду или имущество переданное по договорам социального найма необходимо поддерживать в удовлетворительном состоянии, каждый год на эти нужды выделяется из районного бюджета денежные средства на текущий ремонт, на уборку мест общего пользования, уплачиваются взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», проводится текущий или капитальный ремонт перед продажей, оформляются документы для определения рыночной стоимости объектов, производятся разные экспертизы.

Так же существует необходимость в приобретение в казну района дополнительных объектов движимого и не движимого имущества, для последующей его передаче в учреждения Каргасокского района.

К основным проблемам в сфере управления муниципальным имуществом в Каргасокском районе можно отнести наличие на балансе муниципального образования «Каргасокский район» достаточно большого количества движимого и недвижимого имущества, перешедшего в муниципальную собственность еще в 90-ых годах прошлого века. Зачастую, осуществление управления таким имуществом достаточно затруднительно из-за отсутствия на него технической и правоустанавливающей документации, а также большого физического и морального износа. Что, в свою очередь, влечет за собой увеличение нагрузки на бюджет района по его содержанию и обслуживанию.

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень управления, на котором решаются вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является важнейшим условием социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения. В связи с этим необходимо принятие действенных мер по созданию условий для устойчивого развития местного самоуправления и инструментов для повышения результативности деятельности органов местного самоуправления.

Современная муниципальная служба должна быть конкурентоспособной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению осуществления полномочий органов местного самоуправления и активное взаимодействие с институтами гражданского общества.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Анализ кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» показывает, что по данным на 01.01.2021 доля муниципальных служащих муниципального образования «Каргасокский район», имеющих высшее образование, составляла 100%.

Вместе с этим сохраняется потребность в своевременном профессиональном развитии муниципальных служащих с целью эффективного решения поставленных задач и качественного выполнения функциональных обязанностей. При проведении отбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы наблюдается недостаток квалифицированных кадров, изначально и в достаточной мере обладающих необходимыми знаниями и навыками.

Проблемой также является наличие в органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» муниципальных служащих, профессиональная компетенция которых не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, что снижает результативность их служебной деятельности.

Причинами перечисленных проблем является постоянное изменение действующего законодательства Российской Федерации и Томской области, а также признанная на уровне государства оторванность образования от потребностей экономики (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»).

Принимая во внимание, что у органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» отсутствует возможность самостоятельно повлиять на упомянутые причины, единственным вариантом устранения их неблагоприятных последствий является реализация комплекса мероприятий, направленного на оценку уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих в течение испытательного срока, установленного в соответствии с действующим законодательством, с возможным принятием решений о расторжении трудовых договоров при неудовлетворительном результате испытания, повышение уровня компетенций муниципальных служащих путем проведения постоянной работы по оценке соответствия муниципальных служащих требованиям их должностных инструкций в рамках аттестации, по подготовке и дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих, овладению ими новейшими достижениями в области управленческой деятельности.

Дальнейшее поступательное развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития профессиональных компетенций муниципальных служащих.

В соответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. В период 2019 – 2021 г.г. доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, составила 100%.

В 2019 году в Администрацию Каргасокского района принято на муниципальную службу 8 человек, при этом в целях проверки соответствия поручаемой работе испытание при приеме на работу было установлено 5 муниципальным служащим. В 2020 году 6 и 3, а в 2021 году 3 и 3 соответственно.

В период 2019-2021 г.г. в Администрации Каргасокского района в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области порядке проводились заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Каргасокского района. В 2019 году проведено 3 заседания, в 2020 году – 6 заседаний, в 2021 году – 4 заседания.

Таким образом, упомянутые показатели за последние три года свидетельствует, с одной стороны, о соблюдении в исполнительных органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» требований действующего законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в части исполнения обязательных мероприятий (проведение аттестации муниципальных служащих с установленной периодичностью, проведение работы, направленной на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений), а с другой стороны о наметившейся тенденции к приближению уровня знаний и умений, которые необходимы муниципальным служащим для исполнения должностных обязанностей, в нижней допустимой границе. Причем упомянутая тенденция все более отчетливо проявляется в результате пренебрежения органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» правом муниципальных служащих на получение дополнительного профессионального образования за счет средств местного бюджета.

Социально-экономическое и культурное развитие Каргасокского района невозможно без активного участия со стороны населения, что предполагает целенаправленную работу по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, ведению работы по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории муниципального образования.Решение данной задачи предполагает обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной информации, а также создание условий для получения гражданами своевременной и объективной социально значимой информации через печатные средства массовой информации, информационные интернет-порталы в целях обеспечения принципа прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Количество посещений сайта Администрации Каргасокского района за три года увеличилось в два раза. Так при целевом показателе 49 000 в 2020 году количество посещений составило 101 502 посещения.

В период с 2016 года по 2021 год данные мероприятия реализовались в рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановление Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193 (далее - муниципальная программа).

За весь период действия муниципальной программы за счет субсидирования были полностью сохранены все виды перевозок. Ежегодно за счет увеличения затрат по перевозкам, объем необходимых средств для субсидирования увеличивается, так в 2016 году на эти цели было выделено 101 428,5 тыс. рублей, а в 2021 году запланировано -110 553,9 тыс. рублей.

Ежегодно в рамках данной муниципальной программы осуществлялись мероприятия по содержанию, по ремонту и строительству дорог общего значения в границах муниципального образования «Каргасокский район», содержание зимников и ледовых переправ. За весь период действия данной программы была увеличена протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района с 274,38 км до 275,58 км.

В 2016 году в рамках муниципальной программы было отремонтировано 5,088 км дорог общего пользования, в 2017 году -3,72 км, в 2018 году - 0,957 км дорог общего пользования, в 2019 году – 2,6375 км дорог общего пользования, в 2020 году – 1,7106 км дорог общего пользования, в 2021 году – 1,141 км дорог общего пользования.

Так же на территории района успешно осуществлялись мероприятия по сбалансированности сельских поселений, бюджеты всех сельских поселений были обеспечены финансированием на выполнение своих полномочий. За все шесть лет в каждом сельском поселении был выполнен показатель цели - разница между дефицитом бюджета поселений и остатком средств на счете на начало текущего года была не больше нуля. Из-за низкого объема налоговых и не налоговых доходов и увеличения затрат на выполнения своих полномочий ежегодно сельским поселениям приходиться увеличивать объем дотаций на сбалансированность, так в 2016 году на эти цели было доведено до бюджетов сельских поселений 180 347,7 тыс. рублей, а в 2021 году запланировано 210 702,6 тыс. рублей.

В период с 2016 года по 2021 год в рамках муниципальной программы была осуществлена оценка и продано с торгов имущество казны, что позволило уменьшить количество объектов и пополнить доходную часть бюджета, так в 2016 году продано 16 объектов на сумму 10 219,5 тыс. рублей, в 2017 году продано 4 объекта на сумму 1 618,7 тыс. рублей, в 2018 году 12 объектов на сумму 2 864,4 тыс. рублей, в 2019 году 4 объекта на сумму 19 760,5 тыс. рублей, в 2021 году запланировано продажа трех объектов на сумму 1 018,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы было приобретено 6 квартир, для дальнейшего предоставления молодым специалистам, прибывшим на работу на территорию муниципального образования «Каргасокский район». В 2019 году был завершен выкуп по договору государственно-частного партнерства детского сада на 145 мест в с. Каргасок, ул. Лугинецкая,55. Было приобретено 3 единицы техники для дальнейшей передачи, 2-х единиц в сельские поселения Каргасокского района и 1 единицу в оперативное управление бюджетному учреждению.

В период действия муниципальной программы было частично отремонтировано 8 объектов недвижимого имущества.

В рамках указанной муниципальной программы в Администрации Каргасокского района реализовывались мероприятия по организации обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, организации участия муниципальных служащих в семинарах. В 2016 году на упомянутые мероприятия направлено 414 тысяч рублей средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район», в 2017 году – 180 тысяч рублей, в 2018 году – 32,5 тысячи рублей. В период 2019 – 2021 г.г. мероприятия по организации обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, организации участия муниципальных служащих в семинарах в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» не финансировались.

В период с 2016 по 2021 год в рамках муниципальной программы так же осуществлялись следующие мероприятия:

- сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, на котором публиковалась вся нормативно-правовая база муниципального образования «Каргасокский район», с которой мог ознакомиться любой житель Каргасокского района, любой житель района мог прокомментировать любую размещенную информацию, высказать свое мнение, внести предложение;

- осуществлялось финансирование газеты «Северная правда», за счет средств выделенный муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Северная правда»» публиковалась информация: о жизнедеятельности района, о перспективах развития, о проблемах района;

- осуществлялось размещение материалов в областных печатных средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социальном, экономическом и культурном развитии муниципального района.

В период действия программы показатель «уровень удовлетворенности населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления» был в 2016 году запланирован 49% и каждый последующий год показатель должен был увеличиваться на 1 единицу, но уже в 2016 году он достиг 100%, в 2017,2018,2020 гг. он составлял 100%, только в 2019 году - 66,6% при запланированных 52%.

Целью 3 «Развитие системы местного самоуправления» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2030 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 г. № 40, является формирование эффективного муниципального управления. Для достижения данной цели существует необходимость реализации данной программы, направленной на устойчивое экономическое развитие Каргасокского района.

Устойчивое экономическое развитие района будет осуществлено за счет развития, обеспечения транспортной доступности внутри района, эффективного управления муниципальными финансами, выравнивания бюджетной обеспеченности и развития межбюджетных отношений, эффективного управления муниципальным имуществом, обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, развития муниципальной службы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель настоящей муниципальной программы:

Цель – Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;

Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом;

Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район»;

Задача 5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района.

Срок реализации муниципальной программы – 2022 – 2027 годы. Этапы не предусмотрены.

[Сведения](#Par483) о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в таблице 1.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
| Цель программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами | место | 16 | Не ниже 16 | Не ниже 10 | Не ниже 10 | Не ниже 10 | Не ниже 10 | Не ниже 10 | Не ниже 10 | ежегодно | Периодическая отчетность |
| 2 | Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ежегодно | Периодическая отчетность |
| Показатель задачи 1 муниципальной программы: Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | % | 40,2 | 40,2 | 37,6 | 37,6 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,2 | ежегодно | Ведомственная статистика |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | тыс.руб. | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | ежегодно | анализ отчетности (ведомственная статистика) |
| Показатель задачи 3 муниципальной программы: Эффективное управление муниципальным имуществом. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | % | 87 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ежеквар  тально | бухгалтер  ская отчетность |
| Показатель задачи 4 муниципальной программы: Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Замещенность ставок должностей муниципальной службы служащими, соответствующими квалификационным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | полугодие | Ведомственная статистика |
| Показатель задачи 5 муниципальной программы: Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения | % | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ежегодно | анкетирование |

III.ПОДПРОГРАММЫ

В состав настоящей муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района (приложение 1 к настоящей муниципальной программе). Подпрограмма направлена на обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района путем содержания и развития дорожной сети, субсидирования пассажирских перевозок внутри Каргасокского района.

Подпрограмма 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений (приложение 2 к настоящей муниципальной программе). Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений за счет ряда мероприятий, направленных на эти цели.

Подпрограмма 3. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» (приложение 3 к настоящей муниципальной программе). Подпрограмма направлена на эффективное использование муниципального имущества за счет его рационального использования, совершенствования системы учета и контроля муниципального имущества, а также за счет приобретения недвижимого имущества в собственность.

Подпрограмма 4. Развитие муниципальной службы (приложение 4 к настоящей муниципальной программе). Подпрограмма предусматривает развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район» путем совершенствования системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих за счет проведения мероприятий по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих на основе анализа их соответствия занимаемой должности.

Подпрограмма 5. Развитие информационного общества в Каргасокском районе (приложение 5 к настоящей муниципальной программе). Реализация подпрограммы позволит обеспечить высокий уровень открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления для населения.

Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма (раздел IV настоящей муниципальной программы). Обеспечивающая программа предусматривает бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления финансов АКР. Задачи и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы, а также информация о мерах муниципального и правового регулирования указаны в таблице 2.

1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Таблица 2.

Ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | Управление финансов АКР | Задача 1. Своевременная и качественная подготовка районного бюджета. | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | **16 218,89** | 2 506,25 | 2 638,71 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 520,0 |
| 2 | Задача 2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности. | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | **16 218,89** | 2 506,25 | 2 638,71 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 520,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | **16 218,89** | 2 506,25 | 2 638,71 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 520,0 |
| 4 | Задача 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и развитие межбюджетных отношений. | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | **16 218,89** | 2 506,25 | 2 638,71 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 851,31 | 2 520,0 |
| 5 | Задача 5. Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированных на результат. | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | **16 218,96** | 2 506,25 | 2 638,72 | 2 851,33 | 2 851,33 | 2 851,33 | 2 520,0 |
| 6 | Всего объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | **81 094,52** | **12 531,25** | **13 193,56** | **14 256,57** | **14 256,57** | **14 256,57** | **12 600,0** |

Информация о мерах муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Административная | План оптимизации расходов муниципального образования «Каргасокский район» на 2021 год, утвержденного распоряжением Администрации Каргасокского района от 30.04.2021 № 233. | 2021 | Оптимизация расходов районного бюджета, повышение эффективности деятельности ОМСУ Каргасокского района |
| 2 | Административная | Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, утвержденном Постановлением Администрации Каргасокского района от 04.10.20 № 211 | Весь период | Соблюдение бюджетного законодательства, законодательства о закупках, полнота и достоверность отчетности. |
| 3 | Административная | Реализация мероприятий по обеспечению выполнения условий Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Каргасокский район» от 16.02.2021; | 2021 год | Качественное и своевременное составление проекта бюджета  Обеспечение сбалансированности районного бюджета |
| 4 | Бюджетная | Субсидирование убытков от воздушных перевозок населения в порядке, утвержденном постановлениями Администрации Каргасокского района от 22.04.2021 №104 | 2022-2027 годы | Сохранение объема перевозок воздушным транспортом внутри Каргасокского района |
| 5 | Бюджетная | Субсидирование убытков от речных перевозок населения в порядке, утвержденном постановлением Администрации Каргасокского района от 17.06.2021 №145, | 2022-2027 годы | Сохранение объема перевозок речным транспортом внутри Каргасокского района |
| 6 | Бюджетная | Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан в порядке, установленном постановлением Администрации Каргасокского района от 11.06.2021 №139; | 2022-2027 годы | Социальная поддержка отдельных категорий населения и населения, имеющего низкие доходы |
| 7 | Бюджетная | Субсидирование убытков автомобильного транспорта от перевозок граждан в городском и пригородном сообщении в порядке, утвержденном постановлением Администрации Каргасокского района от 15.06.2021 №142, | 2022-2027 годы | Сохранение объема перевозок автомобильного транспорта в городском и пригородном сообщении |

Информация о мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование планируемого к разработке нормативно-правового акта | Краткое содержание планируемого к разработке нормативного правового акта | Срок разработки | Ответственный за разработку нормативного правового акта | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | План оптимизации расходов районного бюджета на 2022 год, 2023-2027 годы, | Перечень мероприятий, обеспечивающих сбалансированность районного бюджета в 2022 году, 2023-2027 годах. | До 01 мая 2022г  До 1 мая 2023г.  До 1 мая 2024г.  До 1 мая 2025г.  До 1 мая 2026г.  До 1 мая 2027г. | Управление финансов АКР | Оптимизация расходов районного бюджета, повышение эффективности деятельности ОМСУ Каргасокского района |
| 2 | План мероприятий по увеличению доходов бюджета | Перечень мероприятий, обеспечивающих увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет | До 1 апреля 2022г.  До 1 апреля 2023г.  До 1 апреля 2024г.  До 1 апреля 2025г  До 1 мая 2026г.  До 1 мая 2027г. | Управление финансов АКР. | Увеличение доходной части районного бюджета |

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На реализацию мероприятий муниципальной программы 2022-2027 гг. необходимо 2 111 020,59 тысяч рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 16 440,00 тыс. рублей;

бюджет Томской области – 922 530,56 тыс. рублей;

бюджет муниципального образования «Каргасокский район» – 1 172 050,03 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам приведены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии решения Думой Каргасокского района о бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета приведена в таблице4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств».

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», будут финансироваться за счет областного и районного бюджета. Средства областного бюджета могут привлекаться в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области, в том числе за счет субсидий в рамках реализации действующих государственных программ и национальных проектов.

По подпрограмме 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» планируется привлечение областного и федерального бюджетов. Привлечение федеральных и областных средств осуществляется в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» Государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области». Также привлечение областных средств осуществляется в рамках подпрограмм «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а «Обутверждении государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области».

В рамках муниципальной программы финансирование мероприятий за счет средств только бюджета муниципального образования «Каргасокский район» будет, по подпрограмме 4 «Развитие муниципальной службы» и по подпрограмме 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе».

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

- субсидирование всех видов пассажирских перевозок внутри Каргасокского района;

- осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;

- оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов;

- достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения;

-предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений;

- финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций;

- обслуживание муниципальной собственности;

- приватизация муниципального имущества;

- приобретение движимого и недвижимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;

- проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок;

- совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования.

Таблица 3.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | районного бюджета | внебюджетных  источников  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. | | | | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» | всего | 671 512,52 | 0 | 147 919,80 | 523 592,72 | 0 | МКУ «УЖКХ и КС» |
| 2022 год | 124 887,43 | 0 | 40 463,0 | 84 424,43 | 0 |
| 2023 год | 127 208,59 | 0 | 36 967,80 | 90 240,79 | 0 |
| 2024 год | 136 069,00 | 0 | 37 763,00 | 98 306,00 | 0 |
| 2025 год | 86 565,70 | 0 | 16 363,00 | 70 202,70 | 0 |
| 2026 год | 69 225,50 | 0 | 16 363,00 | 52 862,50 | 0 |
| 2027 год | 127 556,3 | 0 | 0 | 127 556,3 | 0 |
| 2 | Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений. | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» | всего | 1 275 354,66 | 16 440,00 | 755 046,00 | 503 868,66 | 0 | отсутствует |
| 2022 год | 252 977,02 | 2 063,6 | 131 269,1 | 119 644,32 | 0 |
| 2023 год | 241 405,04 | 2 373,80 | 134 909,20 | 104 122,04 | 0 |
| 2024 год | 192 392,60 | 2 867,70 | 121 131,00 | 68 393,90 | 0 |
| 2025 год | 190 908,50 | 3 172,40 | 121 250,60 | 66 485,50 | 0 |
| 2026 год | 190 061,00 | 3 481,50 | 121 250,60 | 65 328,90 | 0 |
| 2027 год | 207 610,5 | 2 481,0 | 125 235,5 | 79 894,0 | 0 |
| 3 | Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом. | | | | | | | |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 54 002,16 | 0 | 19 564,76 | 34 437,40 | 0 | МКУ «УЖКХ и КС» |
| 2022 год | 2 146,9 | 0 | 0 | 2 146,9 | 0 |
| 2023 год | 22 381,78 | 0 | 19 564,76 | 2 817,02 | 0 |
| 2024 год | 6 042,16 | 0 | 0 | 6 042,16 | 0 |
| 2025 год | 19 039,16 | 0 | 0 | 19 039,16 | 0 |
| 2026 год | 1 042,16 | 0 | 0 | 1 042,16 | 0 |
| 2027 год | 3 350,00 | 0 | 0 | 3 350,00 | 0 |
| 4 | Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». | | | | | | | |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы» | всего | 789,95 | 0 | 0 | 789,95 | 0 | отсутствует |
| 2022 год | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 | 0 |
| 2023 год | 50,05 | 0 | 0 | 50,05 | 0 |
| 2024 год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 |
| 2025 год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 |
| 2026 год | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | 0 |
| 2027 год | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 | 0 |
| 5 | Задача 5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района | | | | | | | |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» | всего | 28 266,74 | 0 | 0 | 28 266,74 | 0 | отсутствует |
| 2022 год | 3 856,28 | 0 | 0 | 3 856,28 | 0 |
| 2023 год | 3 988,95 | 0 | 0 | 3 988,95 | 0 |
| 2024 год | 4 388,41 | 0 | 0 | 4 388,41 | 0 |
| 2025 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 |
| 2026 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 |
| 2027 год | 2 856,28 | 0 | 0 | 2 856,28 | 0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» | всего | 81 094,52 | 0 | 0 | 81 094,52 | 0 | отсутствует |
| 2022 год | 12 531,25 | 0 | 0 | 12 531,25 | 0 |
| 2023 год | 13 193,56 | 0 | 0 | 13 193,56 | 0 |
| 2024 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 14 256,57 | 0 |
| 2025 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 14 256,57 | 0 |
| 2026 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 14 256,57 | 0 |
| 2027 год | 12 600,0 | 0 | 0 | 12 600,0 | 0 |
| Итого по Программе | | всего | 2 111 020,59 | 16 440,00 | 922 530,56 | 1 172 050,03 | 0 | X |
| 2022 год | 396 548,8 | 2 063,6 | 171 732,1 | 222 753,1 | 0 |
| 2023 год | 408 227,97 | 2 373,80 | 191 441,76 | 214 412,41 | 0 |
| 2024 год | 353 278,74 | 2 867,70 | 158 894,00 | 191 517,04 | 0 |
| 2025 год | 317 488,34 | 3 172,40 | 137 613,60 | 176 702,34 | 0 |
| 2026 год | 281 303,64 | 3 481,50 | 137 613,60 | 140 208,54 | 0 |
| 2027 год | 354 173,1 | 2 481,0 | 125 235,5 | 226 456,6 | 0 |

Таблица 4.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) – ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС 1 Администрация Каргасокского района | ГРБС 2  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительств» МО «Каргасокский район» | ГРБС 3 Управление образования опеки и попечительства МО «Каргасокский район» | ГРБС 4 Дума Каргасокского района | ГРБС 5 Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | ГРБС 6 Управление финансов Администрации Каргасокского района | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района». | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1: Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри  Каргасокского района. | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие: Субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района | всего | 255 372,61 | 22 799,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 572,91 | |
| 2022 год | 50 043,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 043,83 | |
| 2023 год | 48 726,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 726,58 | |
| 2024 год | 54 000,00 | 21 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000,00 | |
| 2025 год | 28 799,70 | 1 799,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000,00 | |
| 2026 год | 11 802,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 802,50 | |
| 2027 год | 62 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000,0 | |
| 2 | Мероприятие 1: Субсидирование перевозок водным транспортом | всего | 39 019,91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 019,91 | |
| 2022 год | 5 950,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 950,68 | |
| 2023 год | 6 069,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 069,23 | |
| 2024 год | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000,00 | |
| 2025 год | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000,00 | |
| 2026 год | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000,00 | |
| 2027 год | 6 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000,0 | |
| 3 | Мероприятие 2: Субсидирование перевозок воздушным транспортом | всего | 139 992,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 992,05 | |
| 2022 год | 25 802,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 802,46 | |
| 2023 год | 23 387,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 387,09 | |
| 2024 год | 26 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000,00 | |
| 2025 год | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | |
| 2026 год | 4 802,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 802,50 | |
| 2027 год | 40 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,0 | |
| 4 | Мероприятие 3: Субсидирование перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении | всего | 76 360,65 | 22 799,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 560,95 | |
| 2022 год | 18 290,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 290,69 | |
| 2023 год | 19 270,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 270,26 | |
| 2024 год | 21 000,00 | 21 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 1 799,70 | 1 799,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 16 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000,0 | |
| Задача 2 подпрограммы 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами  Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населеннымипунктами Каргасокского района | всего | 152 556,90 | 0 | 152 556,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 21 049,6 | 0 | 21 049,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 27 128,0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 29 678,0 | 0 | 29 678,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 27 128,0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 27 128,0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 20 445,3 | 0 | 20 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Мероприятие 1:  Строительство и содержание автозимников и ледовых переправ | всего | 148 556,50 | 0 | 148 556,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 19 275,7 | 0 | 19 275,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 26 682,70 | 0 | 26 682,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 29 232,70 | 0 | 29 232,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 26 682,70 | 0 | 26 682,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 26 682,70 | 0 | 26 682,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Мероприятие 2:  Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | всего | 4 000,4 | 0 | 4 000,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 1 773,9 | 0 | 1 773,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 445,3 | 0 | 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 445,3 | 0 | 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 445,3 | 0 | 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 445,3 | 0 | 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 445,3 | 0 | 445,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 3 подпрограммы 1: Финансовая помощь сельскимпоселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие:  Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов | всего | 115 663,21 | 43 467,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 196,00 | |
| 2022 год | 13 331,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 331,0 | |
| 2023 год | 14 386,21 | 1 967,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 419,0 | |
| 2024 год | 14 628,00 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 628,0 | |
| 2025 год | 14 275,00 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 275,0 | |
| 2026 год | 13 932,00 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 932,0 | |
| 2027 год | 45 111,0 | 33 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 611,0 | |
| 9 | Мероприятие 1:  Расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность | всего | 72 196,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 196,00 | |
| 2022 год | 11 331,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 331,0 | |
| 2023 год | 12 419,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 419,0 | |
| 2024 год | 12 628,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 628,0 | |
| 2025 год | 12 275,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 275,0 | |
| 2026 год | 11 932,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 932,0 | |
| 2027 год | 11 611,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 611,0 | |
| 10 | Мероприятие 2:  Расчет и предоставление МБТ на ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 43 467,21 | 43 467,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2022 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2023 год | 1 967,21 | 1 967,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2024 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2025 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2026 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2027 год | 33 500,0 | 33 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 11 | Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | всего | 523 592,72 | 89 208,91 | 152 556,90 | 0 | 0 | 0 | 281 826,91 | |
| 2022 год | 84 424,43 | 13 331,0 | 21 049,6 | 0 | 0 | 0 | 50 043,83 | |
| 2023 год | 90 240,79 | 1 967,21 | 27 128,00 | 0 | 0 | 0 | 61 145,58 | |
| 2024 год | 98 306,00 | 23 000,00 | 29 678,00 | 0 | 0 | 0 | 45 628,00 | |
| 2025 год | 70 202,70 | 3 799,70 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 39 275,00 | |
| 2026 год | 52 862,50 | 2 000,00 | 27 128,00 | 0 | 0 | 0 | 23 734,50 | |
| 2027 год | 127 556,3 | 45 111,0 | 20 445,3 | 0 | 0 | 0 | 62 000,0 | |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов  сельских поселений». | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения. | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятие: Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения | всего | 503 868,66 | 1 267,87 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 502 600,79 | |
| 2022 год | 119 644,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 644,32 | |
| 2023 год | 104 122,04 | 1 267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 854,17 | |
| 2024 год | 68 393,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 393,90 | |
| 2025 год | 66 485,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 485,50 | |
| 2026 год | 65 328,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 328,90 | |
| 2027 год | 79 894,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 894,0 | |
| 13 | Мероприятие 1: Предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | всего | 187 300,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 300,81 | |
| 2022 год | 32 758,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 758,0 | |
| 2023 год | 34 596,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 596,61 | |
| 2024 год | 32 579,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 579,80 | |
| 2025 год | 28 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000,00 | |
| 2026 год | 29 125,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 125,40 | |
| 2027 год | 30 241,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 241,0 | |
| 14 | Мероприятие 2: Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | всего | 316 567,85 | 1 267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 299,98 | |
| 2022 год | 86 886,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 886,32 | |
| 2023 год | 69 525,43 | 1 267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 257,56 | |
| 2024 год | 35 814,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 814,10 | |
| 2025 год | 38 485,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 485,50 | |
| 2026 год | 36 203,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 203,50 | |
| 2027 год | 49 653,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 653,0 | |
| 15 | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | всего | 503 868,66 | 39 125,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 742,79 | |
| 2022 год | 119 644,32 | 37 858,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 786,32 | |
| 2023 год | 104 122,04 | 1 267,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 854,17 | |
| 2024 год | 68 393,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 393,90 | |
| 2025 год | 66 485,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 485,50 | |
| 2026 год | 65 328,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 328,9 | |
| 2027 год | 79 894,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 894,0 | |
| Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Основное мероприятие: Обслуживание муниципальной собственности | всего | 32 158,25 | 27 326,24 | 4 832,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 2029,92 | 756,92 | 1273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 2 379,85 | 820,84 | 1 559,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 5 917,16 | 3 917,16 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 18 914,16 | 18 914,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 917,16 | 917,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Мероприятие 1:  Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии (проведение капитального ремонта недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок,  ул. Голещихина, 45,47,79, проведение работ связанных со списанием движимого и недвижимого имущества) | всего | 32 158,25 | 27 326,24 | 4 832,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 2029,92 | 756,92 | 1 273,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 2 379,85 | 820,84 | 1 559,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 5 917,16 | 3 917,16 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 18 914,16 | 18 914,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 917,16 | 917,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 2000,0 | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 2 подпрограммы 3: Приватизация муниципального имущества. | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Основное мероприятие: Приватизация муниципального имущества | всего | 859,48 | 859,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 116,98 | 116,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Мероприятие 1:  Подготовка к организации и проведению торгов (аукционов) по продаже муниципального имущества, продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества. | всего | 859,48 | 859,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 116,98 | 116,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 17,50 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 125,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 3 подпрограммы 3: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Основное мероприятие: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мероприятие 1:  Приобретение недвижимого имущества на территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Мероприятие 2. Приобретение движимого имущества необходимого для осуществления полномочий | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Задача 4 подпрограммы 3: Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости | | | | | | | | | | |
| 23 | Основное мероприятие:  Проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок | всего | 419,67 | 419,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 419,67 | 419,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Мероприятие 1: Уточнение местоположения границ и исправление реестровых ошибок | всего | 419,67 | 419,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 419,67 | 419,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Итого по подпрограмме 3муниципальной программы | всего | 34 437,40 | 29 605,39 | 6 422,78 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2022 год | 2 146,9 | 873,9 | 1 273,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2023 год | 2 817,02 | 1 258,01 | 1 559,01 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2024 год | 6 042,16 | 4 042,16 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2025 год | 19 039,16 | 19 039,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 1 042,16 | 1 042,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 3 350,0 | 3 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы». | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 4: Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по оценке и развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих на основе анализа их соответствия занимаемой должности | всего | 789,95 | 656,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,0 | |
| 2022 год | 149,9 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | |
| 2023 год | 50,05 | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,10 | |
| 2024 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2025 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2026 год | 130 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2027 год | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Мероприятие 1:  Проведение аттестации муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Мероприятие 2:  Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 789,95 | 656,95 |  |  |  |  | 133,0 | |
|  | 2022 год | 149,9 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | |
| 2023 год | 50,05 | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,10 | |
| 2024 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2025 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2026 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2027 год | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы | всего | 789,95 | 656,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,0 | |
| 2022 год | 149,9 | 140,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | |
| 2023 год | 50,05 | 16,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,10 | |
| 2024 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2025 год | 130,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | |
| 2026 год | 130,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2027 год | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе». | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 5: Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Основное мероприятие: Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | всего | 28 266,74 | 28 266,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 3 856,28 | 3 856,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 3 988,95 | 3 988,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 4 388,41 | 4 388,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 6 588,41 | 6 588,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 6 588,41 | 6 588,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 2 856,28 | 2 856,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Мероприятие 1: Сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района | всего | 504,87 | 504,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 74,06 | 74,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 90,2 | 90,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 94,71 | 94,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 94,71 | 94,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 94,71 | 94,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 56,48 | 56,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Мероприятие 2:  Финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели для муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Северная правда» | всего | 27 579,45 | 27 579,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 3 699,8 | 3 699,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 3 898,75 | 3 898,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 4 293,70 | 4 293,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 6 493,70 | 6 493,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 6 493,70 | 6 493,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 2 699,8 | 2 699,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Мероприятие 3:  Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в печатных средствах массовой информации | всего | 182,42 | 182,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 82,42 | 82,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы | всего | 28 266,74 | 28 266,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 3 856,28 | 3 856,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 3 988,95 | 3 988,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 4 388,41 | 4 388,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 год | 6 588,41 | 6 588,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 год | 6 588,41 | 6 588,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 год | 2 856,28 | 2 856,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма». | | | | | | | | | |
| 34 |  | всего | 81 094,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 094,52 | |
| 2022 год | 12 531,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 531,25 | |
| 2023 год | 13 193,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 193,56 | |
| 2024 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 256,57 | |
| 2025 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 256,57 | |
| 2026 год | 14 256,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 256,57 | |
| 2027 год | 12 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 600,0 | |
| 35 | Всего по Программе | всего | 1 172 050,03 | 186 863,88 | 157 388,93 | 0 | 0 | 0 | 827 797,22 | |
| 2022 год | 222 753,1 | 56 059,18 | 22 322,62 | 0 | 0 | 0 | 144 371,3 | |
| 2023 год | 214 412,41 | 8 498,99 | 28 687,01 | 0 | 0 | 0 | 177 226,41 | |
| 2024 год | 191 517,04 | 31 530,57 | 31 678,0 | 0 | 0 | 0 | 128 308,47 | |
| 2025 год | 176 702,34 | 29 527,27 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 120 047,07 | |
| 2026 год | 140 208,54 | 9 730,57 | 27 128,0 | 0 | 0 | 0 | 103 349,97 | |
| 2027 год | 226 456,6 | 51 517,3 | 20 445,3 | 0 | 0 | 0 | 154 494,0 | |

1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Управление финансов АКР.

Общий контроль исполнения муниципальной программы, а также контроль за деятельностью ответственного исполнителя осуществляет куратор муниципальной программы – заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района;

- Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района;

- Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Участниками мероприятий муниципальной программы являются:

- Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района;

- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»;

- Администрации сельских поселений;

- Учреждения образования (школы, детские сады, Дом детского творчества);

- Учреждения культуры (ДШИ, клубы, библиотеки);

- Транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта;

- Управление финансов АКР;

- Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;

- Дума Каргасокского района;

- Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района;

- Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;

Куратор Программы – Заместитель Главы Каргасокского района по экономике осуществляет общий контроль исполнения Программы (контроль за деятельностью ответственного исполнителя Программы в ходе ее реализации).

Куратор подпрограммы осуществляет контроль за деятельностью ответственного исполнителя подпрограммы в ходе ее реализации и несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий курируемым им структурным подразделением (должностным лицом), своевременное предоставление достоверной отчетности о реализации мероприятий подпрограмм, при необходимости на основании имеющихся данных дает ответственному исполнителю подпрограммы указания по корректировке целей, задач подпрограммы, показателей их достижения (решения).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями подпрограмм;

2) формирует и предоставляет в установленном порядке заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год в Управление финансов АКР;

3) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

4) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников муниципальной программы, а также участников мероприятий;

5) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

6) разрабатывает и представляет в установленные сроки отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики Администрации Каргасокского района отчет о реализации муниципальной программы раз в полугодие нарастающим итогом с начала отчетного года:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 Приложения 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2021 №152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации» (далее – Порядок) в срок до 20 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 9 к настоящему Порядку в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Ответственные исполнители подпрограмм представляют ответственному исполнителю муниципальной программы [отчеты](#Par3279) о реализации подпрограмм:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 Приложения 9 к Порядку в срок до 10 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 9 к настоящему Порядку в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

Основными рисками, которые могут затруднить достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются:

- недостаточность объемов финансирования мероприятий (в том числе за счет районного, областного и федерального бюджетов) необходимых для достижения поставленных целей и задач;

- неэффективное управление муниципальной программой, неэффективное взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей и участников подпрограмм.

Также могут возникнуть риски способные оказать существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, что может в любой момент ее реализации вызвать изменение сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы более чем на 10% от планового уровня. Это риски такие как:

- снижение объемов финансирования программных мероприятий, в связи с экономическим спадом в стране;

- возникновение непредвидимых природных катастроф, катаклизм и аварий.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих, участвующих в реализации муниципальной программы;

- принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

ПОДПРОГРАММА 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ

КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ УЖКХиКС | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта, Администрации сельских поселений Каргасокского района, образовательные организации, Управление финансов АКР, МКУ УЖКХиКС. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021 год | | | 2022  год | | 2023  год | | | 2024  год | | | 2025  год | | 2026  год | 2027 год |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района,% | | | 40,2 | | | 37,6 | | 37,6 | | | 37,4 | | | 37,4 | | 37,4 | 37,2 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района.  Задача 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района.  Задача 3. Финансовая помощь сельским поселениям Каргасокскогорайона на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 |
| Задача 1: Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, ед. | | 13 | | | 13 | | 13 | | 13 | | | 13 | | | 13 | | 13 |
| Задача 2: Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, км. | | 444,05 | | | 444,05 | | 444,05 | | 444,05 | | | 444,05 | | | 444,05 | | 444,05 |
| Задача 3: Финансовая помощь сельским поселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района, км. | | 275,58 | | | 275,58 | | 275,58 | | 275,58 | | | 275,58 | | | 275,58 | | 275,58 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы)  тыс. руб. | Источники | Всего | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 147 919,80 | | | 40 463,0 | | | 36 967,8 | | | 37 763,0 | | | 16 363,0 | | | 16 363,0 | 0 |
| Местный бюджеты | 523 592,72 | | | 84 424,43 | | | 90 240,79 | | | 98 306,0 | | | 70 202,70 | | | 52 862,50 | 127 556,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Всего по источникам | 671 512,52 | | | 124 887,43 | | | 127 208,59 | | | 136 069,0 | | | 86 565,70 | | | 69 225,50 | 127 556,3 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Одним из приоритетов социально-экономического развития Каргасокского района в долгосрочной перспективе является улучшение качества жизни населения за счет развития дорожной сети и транспортной доступности территории.

Территория Каргасокского района сильно заболочена, по ней протекает большое число малых рек, она имеет 32 населенных пункта и достаточно удалена от областного центра. Дорожная сеть развита только вокруг районного центра, транспортное сообщение с большинством населенных пунктов неустойчивое. В районе имеется только одна автомобильная дорога, по которой осуществляются круглогодичные грузоперевозки и по которой осуществляются регулярные пассажирские перевозки по маршрутам Каргасок – Томск, Каргасок - Новосибирск, Каргасок – Новоюгино – Большая Грива.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром в общей численности населения Каргасокского района в 2021 г. составляет 40,2 %., в 2018 году составляла – 40,2%, в 2019 году – 40,3%, в 2020 году – 40,2%.

**Автомобильный транспорт**

Муниципальная маршрутная сеть на территории Каргасокского района включает 6 автобусных маршрутов, которые обеспечивают транспортную связь населения внутри районного центра и между населенными пунктами Каргасокского района.

Услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам пригородного и городского сообщения оказывает Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район». Сокращение в общем объёме перевозок пассажиров обусловлено увеличением количества частного транспорта, а также пассажиров, перевозимых за неполную плату, что приводит к наращиванию убытков перевозчика.

Объем пассажирских перевозок пригородного и городского сообщения на территории Каргасокского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид территориального сообщения | 2018 год, чел. | 2019 год, чел. | 2020 год, чел. |
| Пригородное сообщение | 175 660 | 166 195 | 121 920 |
| Городское сообщение | 358 317 | 341 632 | 193 663 |

**Водный транспорт**

В связи со слабым развитием автодорожной сети основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных и емких) осуществляется в Каргасокском районе в летнее время речным транспортом. Пассажирские речные перевозки осуществляются по маршрутам: Каргасок-Сосновка; Каргасок–Киндал - Тымск – Усть-Тым; Каргасок-Вертикос; Каргасок – Средний Васюган.

В 2018 году воспользовались услугами водного транспорта 4410 человек, в 2019 году – 4137 человек, в 2020 году – 3738 человек, в 2021 году – 5358 человек. Перевозка водным транспортом становится убыточной в связи с высокими затратами и низким объемом пассажироперевозок.

Речные пассажирские перевозки осуществляют индивидуальные предприниматели и Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район» с использованием арендуемого и собственного флота.

**Воздушный транспорт**

Для Каргасокского района с его большой протяженностью и труднодоступными территориями бесперебойная работа гражданской авиации имеет особое значение.

В межсезонье по всем направлениям, а летом до населенных пунктов, не охваченных речными перевозками, выполняются полеты малой авиацией. Базовой региональной авиакомпании-перевозчика в Каргасокском районе нет. Перевозки пассажиров воздушным транспортом на территории Каргасокского района организует Муниципальное унитарное автотранспортное предприятие муниципального образования «Каргасокский район». В 2018 году воспользовались услугами воздушного транспорта 4507 человек, в 2019 году – 4641 человек, в 2020 году – 3775 человек.

Маршруты пассажирских перевозок воздушным транспортом и речным флотом имеют социальную значимость – на них отдельным льготным категориям граждан в соответствии с решением Думы Каргасокского района от 25.04.2007 № 228 «Об оказании адресной помощи отдельным категориям граждан на проезд речным транспортом», решением Думы Каргасокского района от 23.06.2020 № 313 «Об утверждении Положения об оказании адресной помощи отдельным категориям граждан на проезд воздушным транспортом» предоставляется льготный проезд по социальному проездному талону.

Сокращение в общем объёме перевозок пассажиров всеми видами транспорта, а также неполной загрузки транспорта и высокими расходами на перевозки, приводит к наращиванию убытков перевозчиков.

Для осуществления всех видов пассажирских перевозок и недопущения дальнейшего их прекращения, необходимо субсидирование организаций, осуществляющих все эти виды пассажирских перевозок с регулярным сообщением на территории Каргасокского района.

**Автомобильные дороги**

Автомобильные дороги общего пользования являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры и оказывают существенное влияние на темпы социально-экономического развития Каргасокского района, имеют стратегическое значение для Каргасокского района. Связывая обширную территорию между населенными пунктами, автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, автомобильные перевозки грузов и пассажиров во многом определяют возможности развития Каргасокского района. Сеть автомобильных дорог Каргасокского района обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и времени перевозок. Автомобильные дорогив границах населенных пунктов Каргасокского района, общая протяженность которых в 2018-2020 гг. составляла -274,38 км, в 2021 году составляет 275,58 км, имеют недостаточную прочность дорожного полотна, ежегодно требуется грейдирование дорог, отсыпка полотна, ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог для поддержания их в рабочем состоянии, асфальтирование новых участков дорог.

В 2018 году в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193, было отремонтировано 0,957 км дорог общего пользования, в 2019 году – 2,6375 км дорог общего пользования, в 2020 году – 1,7106 км дорог общего пользования.

В рамках данной подпрограммы в 2018-2020 годов выполнялось текущее содержание дорог -274,38 км ежегодно, ежегодно было осуществлено устройство и содержание автозимников -444,05 км и 10 ледовых переправ.

Сеть автомобильных дорог общего пользования на территории Каргасокского района имеет недостаточную плотность, 11 сельских поселений с численностью населения в 2021 году 7,448тыс. человек не имеют связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. В зимний период для обеспечения транспортной доступности между населенными пунктами Каргасокского района необходимо устройство и содержание 10 ледовых переправ и автозимников, общая протяженность которых составляет 444,05 км.

В связи с важностью вопросов строительства и содержания автомобильных дорог стало обязательным образование в местных бюджетах муниципальных дорожных фондов, нормативное закрепление источников их формирования, утверждение решениями представительных органов муниципальных образований Порядков их формирования и использования.

В доходы дорожного фонда в обязательном порядке включаются поступления от:

-акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет;

- доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каргасокский район»;

- других доходов бюджета, связанных с использованием дорог;

- безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов из областного бюджета на все виды деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каргасокский район».

Этих средств недостаточно и приходится направлять на финансирование дорожной деятельности дополнительно средства из других доходных источников.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.

Средства районного дорожного фонда направляются:

- на осуществление дорожной деятельности безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Каргасокский район» вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, обустройства и содержания автомобильных зимников и ледовых переправ муниципального образования «Каргасокский район»;

- на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на финансовое обеспечение полномочий сельских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечению безопасности дорожного движения на них. Объем межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность определяется ежегодно исходя из возможностей районного бюджета, их распределение между бюджетами сельских поселений – в соответствии с утвержденной методикой в зависимости от протяженности дорог внутри населенных пунктов и их покрытия.

Размер дорожного фонда муниципального образования «Каргасокский район» в 2021 г. составил – 75 906,7тыс. руб., а в 2022 г. – 54 058,7 тыс. руб., в 2023 г.- 32 565,7 тыс. руб., в 2024г.-34 597,7 тыс. рублей.

Соответствие проблемы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 25.02.2016г. №40 (далее - Стратегия).

Одной из основных целей Стратегии является развитие системы местного самоуправления. Для достижения данной цели необходимо решить задачу по обеспечению транспортной доступности внутри Каргасокского района.

Направления решения данной задачи Стратегии: дальнейшее развитие транспортных услуг при финансовой поддержке районного бюджета, осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района и оказание финансовой помощи сельским поселениям района, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района.

В период с 2016 года по 2021 год мероприятия по субсидированию всех видов перевозок, осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, оказания финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов реализовывались подпрограммой 3 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193.

За весь период действия подпрограммы за счет субсидирования были сохранены все виды перевозок. Ежегодно за счет увеличения затрат по перевозкам, объем средств необходимых для субсидирования увеличивался, так в 2016 году на эти цели было выделено 101 428,5 тыс.рублей, а в 2021 году уже запланировано – 110 553,9 рублей.

Ежегодно в рамках данной подпрограммы осуществлялись мероприятия по содержанию, по ремонту и строительству дорог общего значения в границах муниципального образования «Каргасокский район», содержание зимников и ледовых переправ. За весь период действия данной программы была увеличена протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района с 274,38 км до 275,58 км.

Реализация мероприятий данной подпрограммы имеет социальную и общественную значимость в одном из самых сложных для проживания районе Томской области.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
2. Целью подпрограммы является обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района;

- осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;

- финансовая помощь сельским поселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района.

2) Срок реализации подпрограммы 1 - 2022 – 2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.

3) Целевые показатели результативности реализации подпрограммы 1 и их значения изложены в приложении № 1 подпрограммы 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района».

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСЕРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Все мероприятия с объемами необходимого финансирования по годам и соответствующими показателями непосредственного результата изложены в приложении № 2 «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района».

Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» на период 2022-2027 годы – 671 512,52 тыс. рублей.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов, порядка и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. Источником финансирования являются средства областного бюджета и бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

Средства областного бюджета могут быть привлечены в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 1: Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | % | 40,2 | | 40,2 | | 37,6 | | | 37,6 | | | 37,4 | | | 37,4 | | | 37,4 | | 37,2 | | ежегодно | | Ведомствен  ная статистика |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1: Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования | ед. | 13 | | 13 | | 13 | | 13 | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | 13 | | ежегодно | | Ведомствен  ная статистика | |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 1:Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | км. | 444,05 | 444,05 | | 444,05 | | 444,05 | | | 444,05 | | | 444,05 | | | 444,05 | | | 444,05 | | ежегодно | | Ведомстве  нная статистика | |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 1:Финансовая помощь сельским поселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района | км. | 274,38 | 275,58 | | 275,58 | | 275,58 | | | 275,58 | | | 275,58 | | | 275,58 | | | 275,58 | | год | | Ведомствен  ная статистика | |

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙИ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ВНУТРИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | Внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1«Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района». | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы: Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района, в т.ч. | всего | 343 187,61 | 0 | 87 815,0 | 255 372,61 | 0 | Управление финансов АКР, Транспортные организации, Администрации сельских поселений, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района (далее- ОЖОР) | Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, ед. | Х |
| 2022 год | 66 406,83 | 0 | 16 363,0 | 50 043,83 | 0 | 13 |
| 2023 год | 65 089,58 | 0 | 16 363,0 | 48 726,58 | 0 | 13 |
| 2024 год | 76 363,0 | 0 | 22 363,0 | 54 000,0 | 0 | 13 |
| 2025 год | 45 162,70 | 0 | 16 363,0 | 28 799,70 | 0 | 13 |
| 2026 год | 28 165,50 | 0 | 16 363,0 | 11 802,50 | 0 | 13 |
| 2027 год | 62 000,0 | 0 | 0 | 62 000,0 | 0 | 13 |
| Мероприятие 1:  Субсидирование перевозок водным транспортом | всего | 39 019,91 | 0 | 0 | 39 019,91 | 0 | УФ, Транспортные организации, Администрации сельских поселений, ОЖОР | Количество субсидируемых маршрутов водного транспорта, ед. | Х |
| 2022 год | 5 950,68 | 0 | 0 | 5 950,68 | 0 | 4 |
| 2023 год | 6 069,23 | 0 | 0 | 6 069,23 | 0 | 4 |
| 2024 год | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 | 0 | 4 |
| 2025 год | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 | 0 | 4 |
| 2026 год | 7 000,00 | 0 | 0 | 7 000,00 | 0 | 4 |
| 2027 год | 6 000,00 | 0 | 0 | 6 000,00 | 0 | 4 |
| Мероприятие 2: Субсидирование перевозок воздушным транспортом | всего | 227 807,05 | 0 | 87 815,0 | 139 992,05 | 0 | УФ, Транспортные организации, Администрации сельских поселений,  ОЖОР | Количество субсидируемых маршрутов воздушного транспорта, ед. | Х |
| 2022 год | 42 165,46 | 0 | 16 363,0 | 25 802,46 | 0 | 3 |
| 2023 год | 39 750,09 | 0 | 16 363,0 | 23 387,09 | 0 | 3 |
| 2024 год | 48 363,0 | 0 | 22 363,0 | 26 000,0 | 0 | 3 |
| 2025 год | 36 363,0 | 0 | 16 363,0 | 20 000,0 | 0 | 3 |
| 2026 год | 21 165,50 | 0 | 16 363,0 | 4 802,50 | 0 | 3 |
| 2027 год | 40 000,00 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | 3 |
| Мероприятие 3:  Субсидирование перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении | Всего | 76 360,65 | 0 | 0 | 76 360,65 | 0 | УФ, Транспортные организации, образовательные организации,  ОЖОР | Количество субсидируемых маршрутов автомобильного транспорта, ед. | Х |
| 2022 год | 18 290,69 | 0 | 0 | 18 290,69 | 0 | 6 |
| 2023 год | 19 270,26 | 0 | 0 | 19 270,26 | 0 | 6 |
| 2024 год | 21 000,0 | 0 | 0 | 21 000,0 | 0 | 6 |
| 2025 год | 1 799,7 | 0 | 0 | 1 799,70 | 0 | 6 |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2027 год | 16 000,00 | 0 | 0 | 16 000,00 | 0 | 6 |
| Задача 2 подпрограммы: Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами  Каргасокского района. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, в т.ч. | Всего | 152 556,90 | 0 | 0 | 152 556,90 | 0 | МКУ УЖКХиКС, хозяйствующие субъекты | Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, км. | Х |
| 2022 год | 21 049,6 | 0 | 0 | 21 049,6 | 0 | 444,05 |
| 2023 год | 27 128,0 | 0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 444,05 |
| 2024 год | 29 678,0 | 0 | 0 | 29 678,0 | 0 | 444,05 |
| 2025 год | 27 128,0 | 0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 444,05 |
| 2026 год | 27 128,0 | 0 | 0 | 27 128,0 | 0 | 444,05 |
| 2027 год | 20 445,3 | 0 | 0 | 20 445,3 | 0 | 444,05 |
| Мероприятие 1:  Строительство и содержание автозимников и ледовых переправ | Всего | 148 556,50 | 0 | 0 | 148 556,50 | 0 | МКУ УЖКХиКС, хозяйствующие субъекты | Протяженность автозимников, км. | Х |
| 2022 год | 19 275,7 | 0 | 0 | 19 275,7 | 0 | 440 |
| 2023 год | 26 682,7 | 0 | 0 | 26 682,7 | 0 | 440 |
| 2024 год | 29 232,70 | 0 | 0 | 29 232,70 | 0 | 440 |
| 2025 год | 26 682,70 | 0 | 0 | 26 682,70 | 0 | 440 |
| 2026 год | 26 682,70 | 0 | 0 | 26 682,70 | 0 | 440 |
| 2027 год | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 440 |
| Мероприятие 2:  Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | Всего | 4 000,4 | 0 | 0 | 4 000,4 | 0 | МКУ УЖКХиКС, хозяйствующие субъекты | Протяженность автодорог местного значения между населенными пунктами, км. | Х |
| 2022 год | 1 773,9 | 0 | 0 | 1 773,9 | 0 | 4,05 |
| 2023 год | 445,30 | 0 | 0 | 445,30 | 0 | 4,05 |
| 2024 год | 445,30 | 0 | 0 | 445,30 | 0 | 4,05 |
| 2025 год | 445,30 | 0 | 0 | 445,30 | 0 | 4,05 |
| 2026 год | 445,30 | 0 | 0 | 445,30 | 0 | 4,05 |
| 2027 год | 445,30 | 0 | 0 | 445,30 | 0 | 4,05 |
| Задача 3 подпрограммы: Финансовая помощь сельским поселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов, в т.ч. | Всего | 175 768,01 | 0 | 60 104,80 | 115 663,21 | 0 | УФ, ОЖОР, Администрации сельских поселений | Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района, км. | Х |
| 2022 год | 37 431,0 | 0 | 24 100,0 | 13 331,0 | 0 | 275,58 |
| 2023 год | 34 991,01 | 0 | 20 604,8 | 14 386,21 | 0 | 275,58 |
| 2024 год | 30 028,00 | 0 | 15 400,0 | 14 628,00 | 0 | 275,58 |
| 2025 год | 14 275,00 | 0 | 0 | 14 275,00 | 0 | 275,58 |
| 2026 год | 13 932,00 | 0 | 0 | 13 932,00 | 0 | 275,58 |
| 2027 год | 45 111,0 | 0 | 0 | 45 111,0 | 0 | 275,58 |
| Мероприятие 1:  Расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность | Всего | 72 196,00 | 0 | 0 | 72 196,00 | 0 | УФ, ОЖОР, Администрации сельских поселений | Количество СП, получающих МБТ, ед. | Х |
| 2022 год | 11 331,00 | 0 | 0 | 11 331,00 | 0 | 12 |
| 2023 год | 12 419,0 | 0 | 0 | 12 419,0 | 0 | 12 |
| 2024 год | 12 628,00 | 0 | 0 | 12 628,00 | 0 | 12 |
| 2025 год | 12 275,00 | 0 | 0 | 12 275,00 | 0 | 12 |
| 2026 год | 11 932,00 | 0 | 0 | 11 932,00 | 0 | 12 |
| 2027 год | 11 611,00 | 0 | 0 | 11 611,00 | 0 | 12 |
| Мероприятие 2:  Расчет и предоставление МБТ на ремонт автомобильных дорог общего пользования | Всего | 103 572,01 | 0 | 60 104,80 | 43 467,21 | 0 | УФ, ОЖОР, Администрации сельских поселений | Протяженность отремонтированных дорог,км | Х |
| 2022 год | 26 100,0 | 0 | 24 100,0 | 2 000,0 | 0 | 3,148 |
| 2023 год | 22 572,01 | 0 | 20 604,8 | 1 967,21 | 0 | 1,945 |
| 2024 год | 17 400,00 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 1,945 |
| 2025 год | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 1,945 |
| 2026 год | 2 000,00 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 1,945 |
| 2027 год | 33 500,00 | 0 | 0 | 33 500,0 | 0 | 1,945 |
| Итого по подпрограмме | Всего | 671 512,52 | 0 | 147 919,80 | 523 592,72 | 0 | х | х | х |
| 2022 год | 124 887,43 | 0 | 40 463,0 | 84 424,43 | 0 |
| 2023 год | 127 208,59 | 0 | 36 967,80 | 90 240,79 | 0 |
| 2024 год | 136 069,00 | 0 | 37 763,0 | 98 306,0 | 0 |
| 2025 год | 86 565,70 | 0 | 16 363,0 | 70 202,70 | 0 |
| 2026 год | 69 225,50 | 0 | 16 363,0 | 52 862,50 | 0 |
| 2027 год | 127 556,3 | 0 | 0 | 127 556,3 | 0 |

Примененные сокращения: ОЖОР АКР – Отдел жизнеобеспечения района АКР;

м/з - местного значения; МКУ УЖКХиКС – муниципальное казенное учреждение Управление

СП - сельские поселения; жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства АКР

МБТ – межбюджетные трансферты;

Приложение 2

к муниципальной программе Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

ПОДПРОГРАММА 2.

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ДОСТИЖЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ДОСТИЖЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022 – 2027гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по экономике | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов АКР | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление финансов АКР, Администрации сельских поселений | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
|  | 1. Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года), тыс. руб. | | | Не >0 | Не >0 | Не >0 | | Не >0 | | Не >0 | | Не >0 | | Не >0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения.  Задача 2. Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  Задача 3. Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| Показатели задач Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год |
| Задача 1. Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи, % | | | не более5 | не более5 | не более5 | | не более5 | | не более5 | | не более 5 | | не более 5 |
| Задача 2. Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Количество граждан, состоящих на воинском учете в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты, человек | | | 1 985 | 1782 | 1703 | | 1703 | | 1703 | | 1703 | | 1703 |
| Задача 3. Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность на территории Каргасокского района соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций, % | | | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | | 2027  год | |
| Федеральный бюджет | 16 440,0 | 2 063,6 | | 2 373,8 | | 2 867,70 | | 3 172,40 | | 3 481,50 | | 2 481,0 | |
| Областной бюджет | 755 046,0 | 131 269,1 | | 134 909,20 | | 121 131,0 | | 121 250,60 | | 121 250,60 | | 125 235,5 | |
| Местные бюджеты | 503 868,66 | 119 644,32 | | 104 122,04 | | 68 393,90 | | 66 485,50 | | 65 328,90 | | 79 894,0 | |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Всего по источникам | 1 275 354,66 | 252 977,02 | | 241 405,04 | | 192 392,60 | | 190 908,50 | | 190 061,0 | | 207 610,5 | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов разрабатываются и реализуются в Каргасокском районе на протяжении ряда лет, в том числе проводится системная работа по совершенствованию нормативного правового регулирования, направленного на повышение качества планирования и исполнения районного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.

Одним из важных направлений по повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всех стадий бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне создан и активно развивается единый портал бюджетной системы Российской Федерации – информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»). В Каргасокском районе по данному направлению проделана большая работа: в настоящее время планирование, исполнение бюджета «Каргасокского района» осуществляется с использованием информационных систем, интегрируемых системой «Электронный бюджет».

Вопросы эффективности управления муниципальными финансами обоснованность и оптимизация расходов остаются актуальными и в дальнейшем.

Одной из составных частей успешного развития Каргасокского района является сбалансированное развитие сельских поселений.

Во всех 12 сельских поселениях района, располагающихся на его обширной территории, в большинстве своем не связанных круглогодичной сетью коммуникаций, имеющих централизованные и автономные источники электроснабжения, различные схемы теплоснабжения, сложно создать равные финансовые возможности для оказания муниципальных услуг в рамках единых методик распределения дотаций.

В условиях неравномерности размещения налогооблагаемой базы на территории Каргасокского района и недостаточности налоговых поступлений в бюджеты сельских поселений межбюджетные отношения, складывающиеся между муниципальным образованием «Каргасокский район» и сельскими поселениями, являются важным фактором, позволяющим обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг и финансирование органов местного самоуправления на надлежащем уровне.

Бюджеты поселений Каргасокского района имеют очень низкий уровень налоговых и неналоговых доходов. Существует проблема дисбаланса между имеющимися собственными доходами и потребностью в бюджетных расходах на решение вопросов местного значения поселений.

Структура бюджетов поселений Каргасокского района за 2021г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет | ДОХОДЫ | | | | | Расходы  (тыс. руб.) | Дефицит  (тыс. руб.) | Обеспеченность расходов налоговыми и неналоговыми доходами в% |
| Всего  (тыс. руб.)  в том числе | Налоговые и неналоговые | | Межбюджетные трансферты | |
| Сумма  (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме доходов в % | Сумма  (тыс. руб.) | Удельный вес в общей сумме доходов в % |
| Муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение» | 12 391,4 | 2 907,3 | 23,57 | 9 484,1 | 76,43 | 13 391,5 | -1000,1 | 21,71 |
| Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение» | 94 461,8 | 27 836,9 | 29,46 | 66 624,9 | 70,54 | 96 113 | -1651,2 | 28,96 |
| Муниципальное образование «Киндальское сельское поселение» | 5 635,1 | 380,7 | 6,76 | 5 254,4 | 93,24 | 5 735,1 | -100 | 6,64 |
| Муниципальное образование «Новоюгинское сельское поселение» | 38 968,9 | 2 043 | 5,24 | 36 926,0 | 94,76 | 39 328,4 | -359,5 | 5,19 |
| Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение | 37 394,2 | 11 416,3 | 30,53 | 25 977,9 | 69,47 | 39 419,5 | -2025,3 | 28,96 |
| Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» | 22 955,1 | 981,9 | 4,28 | 21 973,2 | 95,72 | 23 376,1 | -421 | 4,2 |
| Муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение» | 42 739,7 | 2 416,2 | 5,65 | 40 323,5 | 94,35 | 43 064 | -324,3 | 5,61 |
| Муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 30 932,1 | 3 140,5 | 10,15 | 27 791,6 | 89,85 | 32 082,5 | -1150,4 | 9,79 |
| Муниципальное образование Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 32 409,2 | 1 886,8 | 5,82 | 30 522,4 | 94,18 | 33 419,1 | -1009,9 | 5,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» | 18 409,9 | 552 | 3 | 17 857,8 | 97 | 18 703,2 | -293,3 | 2,95 |
| Муниципальное образование Усть-Тымское сельское поселение | 20 397,6 | 922,1 | 4,52 | 19 475,5 | 95,48 | 20 409,5 | -11,9 | 4,52 |
| Муниципальное образование «Усть-Чижапское сельское поселение» | 15 591,3 | 477,5 | 3,06 | 15 113,8 | 96,94 | 15 860,2 | -268,9 | 3,01 |
| Итого | 372 286,3 | 54961,2 | 14,76 | 317 325,1 | 85,24 | 380 902,1 | 8615,80 | 14,43 |

Обеспеченность расходов сельских поселений Каргасокского района налоговыми и неналоговыми доходами, %

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
| Муниципальное образование «Вертикосское сельское поселение» | 31,5 | 29,9 | 28,3 |
| Муниципальное образование «Каргасокское сельское поселение» | 30,4 | 26,5 | 22,1 |
| Муниципальное образование «Киндальское сельское поселение» | 8,4 | 8,7 | 7,6 |
| Муниципальное образование «Новоюгинское сельское поселение» | 7,5 | 6,9 | 8,7 |
| Муниципальное образование Нововасюганское сельское поселение | 32,9 | 21,5 | 28,9 |
| Муниципальное образование «Сосновское сельское поселение» | 1,7 | 3,9 | 2,8 |
| Муниципальное образование «Среднетымское сельское поселение» | 4,2 | 3,6 | 3,8 |
| Муниципальное образование Средневасюганское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 13 | 11,5 | 11,9 |
| Муниципальное образование Толпаровское сельское поселение Каргасокского района Томской области | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
| Муниципальное образование «Тымское сельское поселение» | 3,3 | 2,7 | 2,4 |
| Муниципальное образование Усть-Тымское сельское поселение | 4,8 | 3,9 | 3,9 |
| Муниципальное образование «Усть-Чижапское сельское поселение» | 3,1 | 2,5 | 2,3 |

Проанализировав структуру бюджетов поселений можно увидеть, что сельские поселения имеют очень низкую обеспеченность расходов собственными доходами. Для надлежащего исполнения сельскими поселениями своих полномочий и полномочий, передаваемых органам местного самоуправления бюджетом другого уровня, необходимо предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

В период с 2018-2020 год на территории успешно осуществлялись мероприятия по сбалансированности сельских поселений, бюджеты всех сельских поселений были обеспечены финансированием на выполнение своих полномочий. За все три года в каждом сельском поселении был выполнен показатель цели о том, что разница между дефицитом бюджета поселений и остатком средств на счете на начало текущего года была не больше нуля.

Указанные проблемы соответствуют цели 3 «Развитие системы местного самоуправления», установленной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40.

В период с 2016 года по 2021 год данные мероприятия реализовывались подпрограммой 4 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193.

На прогнозный период с 2022 год по 2027 год данная проблема остается актуальной, в связи с прогнозами поступлений по данным Департамента экономики Администрации Томской области по налоговым и неналоговым доходам, объема поступивших средств будет недостаточно для исполнения своих полномочий сельскими поселениями.

Решение этих вопросов будет актуальным до тех пор, пока не произойдет существенное изменение бюджетного законодательства в сторону увеличения отчислений в бюджеты сельских поселений от налоговых и неналоговых доходов, либо не произойдет существенный рост налогооблагаемой базы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Для достижения цели подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» необходимо решить следующих три задачи:

1. достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения;
2. финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
3. финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

1. В рамках первой задачи реализуется основное мероприятие «Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований» для решения вопросов местного значения, которое в свою очередь включает в себя мероприятия по расчету и предоставлению следующих межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:

- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;

- иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

В целях решения данной проблемы необходимо поддержать минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений и обеспечить сбалансированность бюджетов поселений.

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений, установлены статьёй 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений установлен Законом Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области». Несовершенство методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденной Законом Томской области «О межбюджетных отношениях» от 13.08.2012 №170-ОЗ, не позволяет достичь уровня бюджетной обеспеченности, необходимого для финансового обеспечения решения вопросов местного значения. В целях обеспечения сбалансированности бюджетов требуется дополнительно выделение из бюджета района межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, которые предоставляются в соответствии с решением Думы Каргасокского района от 07.06.2011 № 64.

В рамках данной задачи путем предоставления дотаций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений решается проблема необходимости обеспечения равной доступности граждан к качественным муниципальным услугам вне зависимости от места постоянного проживания на территории Каргасокского района, и тем самым обеспечения соблюдения прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и другими нормативно правовыми актами Российской Федерации, Томской области и Каргасокского района.

2. В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» в рамках которого бюджетам сельских поселений предоставляется субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Данная субвенция перечисляется из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» для последующей передачи бюджетам сельских поселений в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Между муниципальными образованиями Томской области средства субвенции распределяются в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2007 года №308 – ОЗ «Об утверждении Методики распределения субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Томской области на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Средства субвенции позволяют сельским поселениям исполнять государственные полномочия по воинскому учету в связи с отсутствием на их территориях военных комиссариатов.

3. В рамках третьей задачи реализуется основное мероприятие «Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций».

Средства на реализацию данного мероприятия перечисляются из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» в форме субсидии для последующего распределения между сельскими поселениями Каргасокского района и передачи бюджетам сельских поселений.

Условия предоставления субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций и Методика расчета субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций устанавливаются государственной программой «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

Управление финансов АКР исполняет функции главного распорядителя бюджетных средств в отношении данной субсидии.

Финансовое обеспечение вышеуказанных расходов осуществляется из областного бюджета в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций предоставляются бюджетам сельских поселений, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций и цена на электроэнергию значительно, в разы выше, чем в системе централизованного электроснабжения. Целью данного мероприятия является также выравнивание сельских поселений района в сфере электроснабжения.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 2.

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ДОСТИЖЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы2:Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений». | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | тыс. руб. | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | Не >0 | ежегодно | анализ отчетности (ведомственная статистика) |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2: Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи | % | не  более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | ежегодно | анализ отчетности (ведомственная статистика) |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2: Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, состоящих на воинском учете в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты | человек | 2 046 | 1985 | 1782 | 1782 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | ежегодно | анализ отчетности (ведомственная статистика) |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2:Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность на территории Каргасокского района соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно | анализ отчетности (ведомственная статистика) |

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» реализуются следующие основные мероприятия:

- достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения;

- финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

Объем требуемого финансирования подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» составляет 1 275 354,66 тыс. рублей.

За счет средстврайонного бюджета реализуются следующие мероприятия:

- предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;

- предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Объем требуемого финансирования по годам реализации подпрограммы:

2022 год – 119 644,32 тыс. руб.;

2023 год – 104 122,04 тыс. руб.;

2024 год – 68 393,90 тыс. руб.;

2025 год – 66 485,50 тыс. руб.;

2026 год – 65 328,90 тыс. руб.;

2027 год – 79 894,0 тыс. руб.

ИТОГО – 503 868,66 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета реализуется мероприятие - предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках Государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019г. № 329а.

Объем требуемого финансирования по годам реализации подпрограммы:

2022 год –2 063,6 тыс. руб.;

2023 год – 2 373,8 тыс. руб.;

2024 год –2 867,70 тыс. руб.;

2025 год – 3 172,40 тыс. руб.;

2026 год – 3 481,50 тыс. руб.;

2027 год – 2 481,0 тыс. руб.

ИТОГО: 16 440,0 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета реализуются следующие мероприятия:

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках Государственной программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг», утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 04.06.2019г. №202а;

- предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Финансирование данного мероприятия осуществляется в рамках Государственной программы «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области», утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019г. №329а.

Объем требуемого финансирования по годам реализации подпрограммы:

2022 год –131 269,1 тыс. руб.;

2023 год – 134 909,20 тыс. руб.;

2024 год – 121 131,0 тыс. руб.;

2025 год – 121 250,60 тыс. руб.;

2026 год – 121 250,60 тыс. руб.;

2027 год – 125 235,5тыс. руб.

ИТОГО: 755 046,0 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» представлены в таблице 2.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ДОСТИЖЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»

| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования(тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений». | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2: Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений Каргасокского района и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения | всего | 649 390,56 | 0 | 145 521,9 | 503 868,66 | 0 | Управление финансов АКР, Администрации сельских поселений,  АКР,  Отдел культуры АКР | Ранжирование уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений до и после получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, порядковый номер | Х |
| 2022 год | 144 280,52 | 0 | 24 636,2 | 119 644,32 | 0 | Место, занимаемое сельским поселением по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым |
| 2023 год | 128 731,24 | 0 | 24 609,2 | 104 122,04 | 0 |
| 2024 год | 92 939,50 | 0 | 24 545,6 | 68 393,90 | 0 |
| 2025 год | 91 150,70 | 0 | 24 665,2 | 66 485,50 | 0 |
| 2026 год | 89 994,10 | 0 | 23 093,3 | 79 855,1 | 0 |
| 2027 год | 102 294,5 | 0 | 22 400,5 | 79 894,0 | 0 |
| Мероприятие 1:  Предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | всего | 332 822,71 | 0 | 145 521,9 | 187 300,81 | 0 | Управление финансов АКР,  Администрации сельских поселений | Количество сельских поселений – получателей дотаций, единиц | Х |
| 2022 год | 57 394,2 | 0 | 24 636,2 | 32 758,0 | 0 | 12 |
| 2023 год | 59 205,81 | 0 | 24 609,20 | 34 596,61 | 0 | 12 |
| 2024 год | 57 125,40 | 0 | 24 545,60 | 32 579,80 | 0 | 12 |
| 2025 год | 52 665,2 | 0 | 24 665,20 | 28 000,0 | 0 | 12 |
| 2026 год | 53 790,60 | 0 | 24 665,20 | 29 125,40 | 0 | 12 |
| 2027 год | 52 641,5 | 0 | 22 400,5 | 30 241,0 | 0 | 12 |
| Мероприятие 2:  Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | всего | 316 567,85 | 0 | 0 | 316 567,85 | 0 | Управление финансов АКР,  Администрации сельских поселений, АКР, Отдел культуры АКР | Количество сельских поселений – получателей ИМБТ (дотации), единиц | Х |
| 2022 год | 86 886,32 | 0 | 0 | 86 886,32 | 0 | 12 |
| 2023 год | 69 525,43 | 0 | 0 | 69 523,43 | 0 | 12 |
| 2024 год | 35 814,10 | 0 | 0 | 35 814,10 | 0 | 12 |
| 2025 год | 38 485,50 | 0 | 0 | 38 485,50 | 0 | 12 |
| 2026 год | 36 203,50 | 0 | 0 | 36 203,50 | 0 | 12 |
| 2027 год | 49 653,00 | 0 | 0 | 49 653,00 | 0 | 12 |
| Задача 2 подпрограммы: Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 16 440,0 | 16 440,0 | 0 | 0 | 0 | Управление финансов АКР,  Администрации сельских поселений | Количество граждан, состоящих на воинском учете в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты, человек | Х |
| 2022 год | 2 063,6 | 2 063,6 | 0 | 0 | 0 | 1782 |
| 2023 год | 2 373,80 | 2 373,80 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
| 2024 год | 2 867,70 | 2 867,70 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
| 2025 год | 3 172,40 | 3 172,40 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
| 2026 год | 3 481,50 | 3 481,50 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
| 2027 год | 2 481,0 | 2 481,0 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
| Мероприятие 1:  Предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 16 440,0 | 16440,0 | 0 | 0 | 0 | Управление финансов АКР, Администрации сельских поселений | Количество сельских поселений – получателей субвенции, единиц | Х |
| 2022 год | 2 063,6 | 2 063,6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 год | 2 373,80 | 2 373,80 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 год | 2 867,70 | 2 867,70 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 год | 3 172,40 | 3 172,40 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026 год | 3 481,50 | 3 481,50 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2027 год | 2 481,0 | 2 481,0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Задача 3 подпрограммы 2: Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций | всего | 609 524,10 | 0 | 609 524,10 | 0 | 0 | Управление финансов АКР, Администрации сельских поселений | Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, единиц | Х |
| 2022 год | 106 632,9 | 0 | 106 632,9 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 год | 110 300,0 | 0 | 110 300,0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 1 |
| 2027 год | 102 835,0 | 0 | 102 835,0 | 0 | 0 | 1 |
| Мероприятие 1:  Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | всего | 609 524,10 | 0 | 609 524,10 | 0 | 0 | Управление финансов АКР, Администрации сельских поселений | Количество сельских поселений – получателей иных межбюджетных трансфертов, единиц | Х |
| 2022 год | 106 632,9 | 0 | 106 632,9 | 0 | 0 | 8 |
| 2023 год | 110 300,0 | 0 | 110 300,0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 8 |
| 2025 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 8 |
| 2026 год | 96 585,40 | 0 | 96 585,40 | 0 | 0 | 8 |
| 2027 год | 102 835,0 | 0 | 102 835,0 | 0 | 0 | 8 |
| Итого по подпрограмме | всего | 1 275 354,66 | 16 440,0 | 755 046,0 | 503 868,66 | 0 | х | х | х |
| 2022 год | 252 977,02 | 2 063,6 | 131 269,1 | 119 644,32 | 0 |
| 2023 год | 241 405,04 | 2 373,80 | 134 909,20 | 104 122,04 | 0 |
| 2024 год | 192 392,60 | 2 867,70 | 121 131,0 | 68 393,90 | 0 |
| 2025 год | 190 908,50 | 3 172,40 | 121 250,60 | 66 485,50 | 0 |
| 2026 год | 190 061,0 | 3 481,50 | 121 250,60 | 65 328,90 | 0 |
| 2027 год | 207 610,5 | 2 481,0 | 125 235,5 | 79 894,0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

ПОДПРОГРАММА 3.

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027гг. | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по экономике | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы | МКУ УЖКХ и КС | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района  МКУ УЖКХ и КС | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатель цели | | | 2021 год | | | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026  год | 2027 год |
| Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район», % | | | 90 | | | | 95 | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район».  Задача 2. Приватизация муниципального имущества.  Задача 3. Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район».  Задача 4. Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2021 год | | | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Результативность исполнения районного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования муниципального имущества Каргасокского района, за исключением доходов от приватизации, % | | | 100 | | | | 95 | 95 | | 95 | | 95 | 95 | 95 |
| Задача 2. Приватизация муниципального имущества. | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, % | | | | 50 | | | 50 | 60 | | 50 | | 70 | 70 | 70 |
| Задача 3. Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Количество движимого и недвижимого имущества, приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район»,ед. | | | | | 0 | | 0 | 3 | | 1 | | 0 | 0 | 1 |
| Задача 4. Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | | | | | | 0 | 5 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Ведомственные целевые программы не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2022 год | | | | | 2023 год | | 2024год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет | 19 564,76 | 0 | | | | | 19 564,76 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 34 437,40 | 2 146,9 | | | | | 2 817,02 | | 6 042,16 | | 19 039,16 | | 1 042,16 | 3 350,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| всего по источникам | 54 002,16 | 2 146,9 | | | | | 22 381,78 | | 6 042,16 | | 19 039,16 | | 1 042,16 | 3 350,0 |
|  |  |  |  | | | | |  | |  | |  | |  |  |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

В настоящее время на федеральном и местном уровне в основном создана необходимая нормативно-правовая база, определяющая главные понятия в сфере управления муниципальным имуществом и закрепившая модели управления имуществом, правовые основы оптимизации управления районными бюджетными учреждениями, а также условием вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Каргасокского района. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» закрепляет принцип целевого назначения имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации. Соблюдение требований Федерального закона о сбалансированности состава муниципального имущества, исходя из полномочий муниципального образования «Каргасокский район», достигается путем осуществления мероприятий:

- по приобретению и отчуждению на возмездной и безвозмездной основе муниципального имущества Каргасокского района, за исключением муниципального имущества, отчужденного в порядке приватизации в соответствии с Решением Думы Каргасокского района от 10.10.2012 № 165 «О принятии Положения управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

- по управлению и распоряжению муниципальным имуществом; включая мероприятия по предоставлению в аренду и безвозмездное пользование муниципальных объектов недвижимого и, движимого имущества и земельных участков в соответствии с Решением Думы Каргасокского района от 10.10.2012 № 165 «О принятии Положения управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

- по отчуждению в порядке приватизации муниципального имущества, не используемого при выполнении полномочий Каргасокского района в соответствии с Решением Думы Каргасокского района от 10.10.2012 № 165 «О принятии Положения управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Каргасокский район».

Муниципальная подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» разработана для реализации цели 3 «Развитие системы местного самоуправления» для выполнения задачи 3.1. «Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40 (далее - Стратегия).

Муниципальное имущество муниципального образования «Каргасокский район» является активом, обеспечивающим выполнение полномочий и функций органа власти по решению задач Стратегии.

По состоянию на 01.01.2021 количество объектов недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», зарегистрированных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район», составило 454 единиц (на 01.01.2020 аналогичный показатель составил 468 единиц). Указанные объекты закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием муниципального образования «Каргасокский район».

Муниципальное имущество муниципального образования «Каргасокскийрайон»по состоянию на 01.01.2021 имеет количество объектов 282 единицы недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования «Каргасокский район», на 01.01.2019-235 единиц, на 01.01.2020 -229 единиц.

Имущество, не используемое Администрацией Каргасокского района, муниципальными учреждениями и Муниципальным унитарным автотранспортным предприятием муниципального образования «Каргасокский район», находится в казне муниципального образования «Каргасокский район» и передается в аренду и в безвозмездное пользование.

Количество заключенных договоров аренды

Муниципального имущества, шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предмет договора | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Договоры аренды зданий, помещений | 11 | 12 | 9 | 9 |
| Договоры аренды земельных участков | 541 | 566 | 591 | 598 |
| Договоры по найму жилых помещений | 51 | 48 | 42 | 45 |
| Итого: | 603 | 626 | 642 | 652 |

Сдача в аренду имущества казны, позволяет увеличить доходную часть бюджета.

Процент исполнения по договорам аренды от муниципального

имущества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет договора | 2018 год,% | 2019 год,% | 2020 год,% |
| Договоры аренды зданий, помещений | 105,4 | 104,3 | 131,8 |
| Договоры аренды земельных участков | 100,4 | 102,3 | 108,3 |
| Договоры по найму жилых помещений | 100,4 | 101,9 | 91 |

Имущество, находящееся в имуществе казны, которое используется для сдачи в аренду или имущество переданное по договорам социального найма необходимо поддерживать в удовлетворительном состоянии, каждый год на эти нужды выделяется из районного бюджета денежные средства на текущий ремонт, на уборку мест общего пользования, уплачиваются взносы на капитальный ремонт муниципальных жилых квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», проводится текущий или капитальный ремонт перед продажей, оформляются документы для определения рыночной стоимости объектов, производятся разные экспертизы по приемке товаров, работ услуг.

В период с 2016 года по 2021 год в рамках подпрограммы 5 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193, (далее – Подпрограмма) была осуществлена оценка и продано с торгов имущество казны, продажа которого позволило уменьшить количество объектов и пополнить доходную часть бюджета, так в 2016 году продано 16 объектов на сумму 10 219,5 тыс. рублей, в 2017 году продано 4 объекта на сумму 1 618,7 тыс. рублей, в 2018 году 12 объектов на сумму 2 864,4 тыс. рублей, в 2019 году 4 объекта на сумму 19 760,5 тыс. рублей, в 2020 году не было продано ни одного объекта имущества казны, в 2021 году запланировано продажа трех объектов на сумму 1 018,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы было приобретено 6 квартир, для дальнейшего предоставления молодым специалистам, прибывшим на работу на территорию муниципального образования «Каргасокский район». В 2019 году был завершен выкуп по договору государственно-частного партнерства детского сада на 145 мест в с. Каргасок, ул. Лугинецкая д.55. Было приобретено 3 единицы техники для дальнейшей передачи, 2-х единиц в сельские поселения Каргасокского района и 1 единицу в оперативное управление бюджетному учреждению.

В период действия Подпрограммы было частично отремонтировано 8 объектов недвижимого имущества.

К основным проблемам в сфере управления муниципальным имуществом в Каргасокском районе можно отнести наличие на балансе муниципального образования «Каргасокский район» достаточно большого количества движимого и недвижимого имущества, перешедшего в муниципальную собственность еще в 90-ых годах прошлого века. Зачастую, осуществление управления таким имуществом достаточно затруднительно из-за отсутствия на него технической и правоустанавливающей документации, а также большого физического и морального износа. Что, в свою очередь, влечет за собой увеличение нагрузки на бюджет района по его содержанию и обслуживанию.

Для решения обозначенных проблем и необходима реализация данной подпрограммы, путем решения поставленных задач и мероприятий подпрограммы.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Настоящая подпрограмма, направлена на реализацию цели и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Подпрограмма 3 определяет одну основную цель:

- создание эффективной системы управления муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».

Выполнение поставленной цели обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район»;

2. Приватизация муниципального имущества;

3. Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;

4.Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют 3 цели «Развитие системы местного самоуправления» и задачи 3.1 «Обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом» Стратегии.

Наименования показателей Подпрограммы 3, значения показателей, периодичность сбора данных, а также методы сбора информации отражены в Таблице 1. «Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 3 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».

Срок реализации подпрограммы 2022 – 2027 годы, этапы не предусмотрены.

В качестве целевых показателей задач, определяющих эффективность реализации подпрограммы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- Результативность исполнения районного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования муниципального имущества Каргасокского района, за исключением доходов от приватизации;

-Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год;

- Количество движимого и недвижимого имущества, приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;

- Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены кадастровые работы.

3.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение 4-ех основных мероприятий:

1. Обслуживание муниципальной собственности;
2. Приватизация муниципального имущества;
3. Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район»;
4. Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости.

Сроки реализации мероприятий, источники финансирования, участники запланированных мероприятий, а также показатели конечного результата представлены в Таблице 2. «Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3: «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».

Всего на реализацию подпрограммы необходимо 54 002,16 тыс. рублей, в том числе из средств:

- федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- областного бюджета – 19 564,76 тыс. руб.;

- районного бюджета (местного) – 34 437,40 тыс. руб.;

- внебюджетные источники финансирования не предусмотрены.

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и приватизации муниципальной собственности осуществляются за счет средств местного бюджета.

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению объектов недвижимого и движимого имущества могут осуществляться как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств областного и федерального бюджета в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Финансовое обеспечение мероприятий по актуализации сведений Единого государственного реестра могут осуществляться как за счет средств местного бюджета, так и за счет средств областного и федерального бюджета в соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Софинансирование из других источников не предусмотрено.

Объем и структура бюджетного финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов и с учетом фактического выполнения мероприятий подпрограммы.

Таблица 1.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 3

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | 2027  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 3: Эффективное управление муниципальным имуществом. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | % | 87 | 90 | 95 | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | ежеквартально | | бухгалтерская отчетность | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3: Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования  «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Результативность исполнения районного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования муниципального имущества Каргасокского района, за исключением доходов от приватизации, % | % | 109,2 | 100 | 95 | | 95 | | 95 | | 95 | 95 | 95 | ежеквартально | | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3: Приватизация муниципального имущества. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 0 | 50 | 50 | 60 | | 50 | | 70 | | 70 | 70 | ежеквартально | | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 3: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель1.  Количество движимого и недвижимого имущества, приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 1 | ежеквартально | | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 4 подпрограммы 3: «Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены кадастровые работы, ед. | ед. | 0 | 0 | 5 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | ежеквартально | | периодическая отчетность | |

Таблица 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3.

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | Участник/  участник мероприятия | | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | | внебюджетных источников (по согласованию) | |
| наименование и единица измерения | | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 3 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3: Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Обслуживание муниципальной собственности | всего | 32158,25 | | 0 | 0 | 32158,25 | | 0 | | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (далее – ОУМИиЗР), МКУ УЖКХ и КС | | Результативность исполнения районного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования муниципального имущества Каргасокского района, за исключением доходов от приватизации, % | | Х |
| 2022 год | 2029,92 | | 0 | 0 | 2029,92 | | 0 | | 95 |
| 2023 год | 2379,85 | | 0 | 0 | 2379,85 | | 0 | | 95 |
| 2024 год | 5917,16 | | 0 | 0 | 5917,16 | | 0 | | 95 |
| 2025 год | 18914,16 | | 0 | 0 | 18914,16 | | 0 | | 95 |
| 2026 год | 917,16 | | 0 | 0 | 917,16 | | 0 | | 95 |
| 2027год | 2 000,00 | | 0 | 0 | 2 000,00 | | 0 | | 95 |
| Мероприятие 1:  Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии (проведение капитального ремонта недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина,45,47,79, проведение работ связанных со списанием движимого и недвижимого имущества) | всего | 32158,25 | | 0 | 0 | 32158,25 | | 0 | | ОУМИиЗР, МКУ УЖКХ и КС | | Процент сокращения муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» находящегося в не надлежащем состоянии, % | | Х |
| 2022 год | 2029,92 | | 0 | 0 | 2029,92 | | 0 | | 1 |
| 2023 год | 2379,85 | | 0 | 0 | 2379,85 | | 0 | | 1 |
| 2024 год | 5917,16 | | 0 | 0 | 5917,16 | | 0 | | 1 |
| 2025 год | 18914,16 | | 0 | 0 | 18914,16 | | 0 | | 1 |
| 2026 год | 917,16 | | 0 | 0 | 917,16 | | 0 | | 1 |
| 2027 год | 2000,00 | | 0 | 0 | 2000,00 | | 0 | | 1 |
| Задача 2 подпрограммы: Приватизация муниципального имущества. | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Приватизация муниципального имущества | всего | 859,48 | | 0 | 0 | 859,48 | | 0 | | ОУМИиЗР | | Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год, % | | Х |
| 2022 год | 116,98 | | 0 | 0 | 116,98 | | 0 | | 50 |
| 2023 год | 17,50 | | 0 | 0 | 17,50 | | 0 | | 60 |
| 2024 год | 125,0 | | 0 | 0 | 125,0 | | 0 | | 50 |
| 2025 год | 125,0 | | 0 | 0 | 125,0 | | 0 | | 70 |
| 2026год | 125,00 | | 0 | 0 | 125,00 | | 0 | | 70 |
| 2027год | 350,00 | | 0 | 0 | 350,00 | | 0 | | 70 |
| Мероприятие 1:  Подготовка к организации и проведению торгов (аукционов) по продаже муниципального имущества, продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества. | всего | 859,48 | | 0 | 0 | 859,48 | | 0 | | ОУМИиЗР | | Количество проданного (переданных в аренду) с торгов (аукционов муниципального имущества), шт. | | Х |
| 2022 год | 116,98 | | 0 | 0 | 116,98 | | 0 | | 6 |
| 2023 год | 17,50 | | 0 | 0 | 17,50 | | 0 | | 4 |
| 2024 год | 125,0 | | 0 | 0 | 125,0 | | 0 | | 7 |
| 2025 год | 125,0 | | 0 | 0 | 125,0 | | 0 | | 2 |
| 2026 год | 125,00 | | 0 | 0 | 125,00 | | 0 | | 3 |
| 2027 год | 350,00 | | 0 | 0 | 350,00 | | 0 | | 5 |
| Задача 3 подпрограммы 3: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 12591,0 | 0 | | 11591,0 | 1 000,00 | 0 | | ОУМИиЗР;УООиП | | Количество движимого и недвижимого имущества, приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район», ед. | | Х | |
| 2022 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2023 год | 11591,0 | 0 | | 11591,0 | 0 | 0 | | 3 | |
| 2024 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| 2025 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 год | 1000,0 | 0 | | 0 | 1 000,00 | 0 | | 1 | |
| Мероприятие 1:  Приобретение недвижимого имущества на территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | всего | 1000,0 | 0 | | 0 | 1 000,00 | 0 | | ОУМИиЗР, УООиП | | Количество приобретенных жилых помещений на территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район», ед. | | Х | |
| 2022 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2023 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2024год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 год | 1 000,00 | 0 | | 0 | 1 000,00 | 0 | | 1 | |
| Мероприятие 2:  Приобретение движимого имущества необходимого для осуществления полномочий | всего | 11591,0 | 0 | | 11591,0 | 0 | 0 | | ОУМИиЗР, УООиП | | Количество движимого имущества приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район», ед. | | Х | |
| 2022 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2023 год | 11951,0 | 0 | | 11591,0 | 0 | 0 | | 3 | |
| 2024 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| 2025 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Задача 4 подпрограммы 3: Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок | всего | 8393,43 | 0 | | 7973,76 | 419,67 | 0 | | ОУМИиЗР; | | Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, ед. | | Х | |
| 2022 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 5 | |
| 2023 год | 8393,43 | 0 | | 7973,76 | 419,67 | 0 | | 1 | |
| 2024 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Мероприятие 1:  Уточнение местоположения границ и исправление реестровых ошибок | всего | 8393,43 | 0 | | 7973,76 | 491,67 | 0 | | ОУМИиЗР | | Доля кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества запланированных работ, % | | Х | |
| 2022 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 100 | |
| 2023 год | 8393,43 | 0 | | 7973,76 | 419,67 | 0 | | 100 | |
| 2024 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2025 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 год | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Итого по подпрограмме | всего | 54002,16 | 0 | | 19564,76 | 34437,40 | 0 | | Х | | X | | Х | |
| 2022 год | 2146,9 | 0 | | 0 | 2146,9 | 0 | |
| 2023 год | 22381,78 | 0 | | 19564,76 | 2817,02 | 0 | |
| 2024 год | 6042,16 | 0 | | 0 | 6042,16 | 0 | |
| 2025 год | 19039,16 | 0 | | 0 | 19039,16 | 0 | |
| 2026 год | 1042,16 | 0 | | 0 | 1042,16 | 0 | |
| 2027 год | 3 350,00 | 0 | | 0 | 3 350,00 | 0 | |  | |

Приложение 4

к муниципальной программе Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

ПОДПРОГРАММА 4

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие муниципальной службы | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Управляющий делами Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района (далее – ОПКР АКР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Управление финансов АКР (далее – УФ),  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УОО и П),  МКУ Отдел культуры и туризма (далее – ОКиТ),  Дума Каргасокского района (далее - ДКР),  ОПКР АКР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год |
| 1.Замещенность ставок должностей муниципальной службы служащими, соответствующими квалификационным требованиям, % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.  Задача 2. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатели задач | | 2021год | | | 2022год | | | 2023год | | | 2024год | | 2025 год | | | 2026год | | 2027год |
| Задача 1. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностнойинструкции, от количества служащих, прошедших аттестацию, % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Показатель 2.  Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку финансирование которых осуществляется за счет бюджета муниципального образования «Каргасокский район», от общего количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедщих стажировку, % | | | 11 | | | 10 | | | 12 | | | 13 | | 14 | | 15 | | 15 |
| Показатель 3.  Доля муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен испытательный срок при назначении на должность муниципальной службы, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность, % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
|  | Задача 2. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», ед. | | | 6 | | | 20 | | | 20 | | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Областной бюджет | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Местные бюджеты | 789,95 | | | 149,9 | | | 50,05 | | | 130,0 | | | | 130,0 | 130,0 | | 200,00 | |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Всего по источникам | 789,95 | | | 149,9 | | | 50,05 | | | 130,0 | | | | 130,0 | 130,0 | | 200,00 | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень управления, на котором решаются вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является важнейшим условием социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения. В связи с этим необходимо принятие действенных мер по созданию условий для устойчивого развития местного самоуправления и инструментов для повышения результативности деятельности органов местного самоуправления.

Современная муниципальная служба должна быть конкурентоспособной, ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению осуществления полномочий органов местного самоуправления и активное взаимодействие с институтами гражданского общества.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Анализ кадрового состава органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» показывает, что по данным на 01.01.2021 доля муниципальных служащих муниципального образования «Каргасокский район», имеющих высшее образование, составляла 100%.

Вместе с этим сохраняется потребность в своевременном профессиональном развитии муниципальных служащих с целью эффективного решения поставленных задач и качественного выполнения функциональных обязанностей. При проведении отбора кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальной службы наблюдается недостаток квалифицированных кадров, изначально и в достаточной мере обладающих необходимыми знаниями и навыками.

Проблемой также является наличие в органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» муниципальных служащих, профессиональная компетенция которых не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, что снижает результативность их служебной деятельности.

Причинами перечисленных проблем является постоянное изменение действующего законодательства Российской Федерации и Томской области, а также признанная на уровне государства оторванность образования от потребностей экономики (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»).

Принимая во внимание, что у органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» отсутствует возможность самостоятельно повлиять на упомянутые причины, единственным вариантом устранения их неблагоприятных последствий является реализация комплекса мероприятий, направленного на оценку уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих в течение испытательного срока, установленного в соответствии с действующим законодательством, с возможным принятием решений о расторжении трудовых договоров при неудовлетворительном результате испытания, повышение уровня компетенций муниципальных служащих путем проведения постоянной работы по оценке соответствия муниципальных служащих требованиям их должностных инструкций в рамках аттестации, по подготовке и дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих, овладению ими новейшими достижениями в области управленческой деятельности.

Указанные проблемы соответствуют цели 3 «Развитие системы местного самоуправления» и задаче 3.2 «Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления», установленным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 №40 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года».

В период 2016-2021 г.г. в Администрации Каргасокского района в рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», реализовывалась подпрограмма 6 «Развитие муниципальной службы».

В рамках названной подпрограммы в Администрации Каргасокского района реализовывались мероприятия по организации обучения муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального образования, организации участия муниципальных служащих в семинарах, проводилась аттестация муниципальных служащих, проводились мероприятия по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, из состава кадрового резерва назначен 1 муниципальный служащий, по результатам конкурсных процедур назначен на должность муниципальной службы 1 человек.

В рамках указанной подпрограммы в Администрации Каргасокского района реализовывались мероприятия по организации обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, организации участия муниципальных служащих в семинарах. В 2016 году на упомянутые мероприятия направлено 414 тысяч рублей средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район», в 2017 году – 180 тысяч рублей, в 2018 году – 32,5 тысячи рублей. В период 2019 – 2021 г.г. мероприятия по организации обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, организации участия муниципальных служащих в семинарах в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» не финансировались.

В соответствии с положениями Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы» на постоянной основе проводилась аттестация муниципальных служащих. В 2018 году в отношении одного муниципального служащего был представлен отрицательный отзыв (решение аттестационной комиссией не принималось в связи с увольнением муниципального служащего по собственному желанию до проведения заседания аттестационной комиссии). В период 2019 – 2021 г.г. доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, составила 100%. Однако, в некоторых случаях аттестационной комиссией муниципальным служащим давались рекомендации о необходимости получения дополнительного профессионального образования.

В 2019 году в Администрацию Каргасокского района принято на муниципальную службу 8 человек, при этом в целях проверки соответствия поручаемой работе испытание при приеме на работу было установлено 5 муниципальным служащим. В 2020 году 6 и 3, а в 2021 году 3 и 3 соответственно.

В период 2019-2021 г.г. в Администрации Каргасокского района в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и Томской области порядке проводились заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Каргасокского района. В 2019 году проведено 3 заседания, в 2020 году – 6 заседаний, в 2021 году – 4 заседания.

Таким образом, динамика упомянутых показателей за последние три года свидетельствует, с одной стороны, о соблюдении в исполнительных органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» требований действующего законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции в части исполнения обязательных мероприятий (проведение аттестации муниципальных служащих с установленной периодичностью, проведение работы, направленной на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений), а с другой стороны о наметившейся тенденции к приближению уровня знаний и умений, которые необходимы муниципальным служащим для исполнения должностных обязанностей, в нижней допустимой границе. Причем упомянутая тенденция все более отчетливо проявляется в результате пренебрежения органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» правом муниципальных служащих на получение дополнительного профессионального образования за счет средств местного бюджета.

Дальнейшее поступательное развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» возможно только на основе целенаправленной работы по созданию благоприятных условий для развития профессиональных компетенций муниципальных служащих.

На территории Томской области действует ведомственная целевая программа «Содействие развитию муниципальной службы Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 11.03.2021 №80а «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области». Одним из мероприятий указанной ведомственной целевой программы является содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. В рамках реализации указанного мероприятия количество предполагается обеспечить ежегодное обучение 150 работников органов местного самоуправления Томской области по программам дополнительного профессионального образования в рамках государственного заказав период 2021-2023 г.г.

С учетом указанного обстоятельства, органы местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» могут в дополнение тратить собственные средства на дополнительное профессиональное образование, участие в семинарах и прохождение стажировок муниципальных служащихпо наиболее интересным направлениям.

Реализация подпрограммы предусматривает сбалансированное использование имеющихся у органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» финансовых ресурсов в целях развития их кадрового потенциала.

Основные мероприятия подпрограммы представляют комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих развитие муниципальной службы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Цель подпрограммы - развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». Достижение цели можно обеспечить путем решения следующих задач:

совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.

Заявленная цель соответствует цели 3 «Развитие системы местного самоуправления» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40.

Решение задач и достижение цели подпрограммы предполагается последовательно в течение срока реализации подпрограммы (с 01.01.2022 г. по 31.12.2027 г.), этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 4 «Развитие муниципальной службы» приведены в таблице 1 к подпрограмме 4.

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимость и целесообразность решения обозначенных проблем программно-целевым методом обусловлена тем, что исключительно такой метод позволяет системно и однообразно подойти к реализации запланированных мероприятий и оценке их результативности.

Кроме того, в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ заказчиками осуществляются закупки для обеспечения муниципальных нужд, а именно для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами. По этой причине включение мероприятий, требующих финансовых затрат, в состав мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» позволит без нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ выполнить такие мероприятия.

Реализация подпрограммы позволит:

- действенно применять механизмы предварительного отбора при замещении вакантных должностей муниципальной службы;

- проводить анализ соответствия муниципальных служащих требованиям должностных инструкций;

- проводить постоянное повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих.

Сведения об основных мероприятиях и ресурсном обеспечении подпрограммы 4 «Развитие муниципальной службы» приведены в таблице 2 к подпрограмме.

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений бюрократии и некомпетентности на муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район».

Объем требуемого финансирования для реализации мероприятий подпрограммы 4 составляет 789,95 тыс. рублей исключительно за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

Таблица 1

к подпрограмме 4 «Развитие муниципальной службы»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 4.

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 4:  Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Замещенность ставок должностей муниципальной службы служащими, соответствующими квалификационным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | полугодие | Ведомственная статитистика |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4:Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностной инструкции, от количества служащих, прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | полугодие | ведомственная статистика |
| 2 | Показатель 2.  Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета муниципального образования «Каргасокский район», от общего количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинар и прошедших стажировку | % | 63 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | полугодие | ведомственная статистика |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен испытательный срок при назначении на должность муниципальной службы, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | полугодие | ведомственная статистика |
| Показатель задачи 2 подпрограммы 4: Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрещения конфликта интересов на муниципальной службе | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» | Ед. | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | полугодие | Ведомственная статистика |

Таблица 2

к подпрограмме 4 «Развитие муниципальной службы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма Развитие муниципальной службы | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по оценке и развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих на основе анализа их соответствия занимаемой должности, в т.ч.: | всего | 789,95 | 0 | 0 | 789,95 | 0 | ОПКР АКР, УФ АКР, УООП, ОКиТАКР, ДКР | Х | Х |
| 2022  год | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 | 0 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностной инструкции, от количества служащих, прошедших аттестацию, %  Показатель 2. Доля  муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета МО «Каргасокский район», от общего количества муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку %  Показатель 3. Доля муниципальных служащих, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации установлен испытательный срок при назначении на должность муниципальной службы, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность, % | 1. 100  2. 10  3. 100 |
| 2023  год | 50,05 | 0 | 0 | 50,05 | 0 | 1. 100  2. 12  3. 100 |
| 2024  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 1. 100  2. 13  3. 100 |
| 2025  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 1. 100  2. 14  3. 100 |
| 2026  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 1. 100  2. 15  3. 100 |
| 2027  год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 1. 100  2. 15  3. 100 |
| Мероприятие 1: Проведение аттестации муниципальных служащих | всего | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | ОПКР АКР, УФ АКР, УООП, ОКиТ АКР, ДКР | Х | Х |
| 2022  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностной инструкции, от количества служащих, подлежащих аттестации, % | 100 |
| 2023  год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 2024  год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 2025  год | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 |
| 2026  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2027  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Мероприятие 2:  Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район» | всего | 789,95 | 0 | 0 | 789,95 | 0 | ОПКР АКР, УФ АКР, УООП,ОКиТ АКР, ДКР | Х | Х |
| 2022  год | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 | 0 | Показатель 1. Количествомуниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета МО «Каргасокский район», чел. | 6 |
| 2023  год | 50,05 | 0 | 0 | 50,05 | 0 | 6 |
| 2024  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 6 |
| 2025  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 6 |
| 2026  год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 6 |
| 2027  год | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 6 |
| Задача 2. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Обеспечение функционирования механизма предупреждения и пресечения коррупции на муниципальной службе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОПКР АКР, УФ АКР, УООП, ОКиТ АКР, ДКР | Х | Х |
| 2022  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», ед. | 20 |
| 2023  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2027  год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Мероприятие 1: Организационно-методическое сопровождение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Каргасокского района и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОПКР АКР, УФ АКР, УООП, ОКиТ АКР, ДКР | Х | Х |
| 2022год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество установленных фактов коррупционных нарушений, ед. | 0 |
| 2023год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | всего | 789,95 | 0 | 0 | 789,95 | 0 |  | Х | Х |
| 2022 год | 149,9 | 0 | 0 | 149,9 | 0 | Х | Х |
| 2023 год | 50,05 | 0 | 0 | 50,05 | 0 | Х | Х |
| 2024 год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | Х | Х |
| 2025 год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | Х | Х |
| 2026 год | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | Х | Х |
| 2027 год | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | Х | Х |

Приложение 5

к муниципальной программе Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

ПОДПРОГРАММА 5

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие информационного общества в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 гг. | | | | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам-начальник отдела по социальной работе | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района (далее-ОпоСРАКР) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского района (Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР) (далее-АКР Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР) | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2021год | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | | | 54 | 55 | | 56 | 57 | | 58 | | 59 | 60 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2021год | 2022год | | 2023год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. | | | | | | | | | | | | |
| Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Каргасокский район», % | | | 54 | 56 | | 57 | 58 | | 59 | | 60 | 61 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы, не предусмотрены | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022  год | | 2023  год | 2024  год | | | 2025  год | | 2026  год | | 2027 год |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Местные бюджеты | 28 266,74 | 3 856,28 | | 3 988,95 | 4 388,41 | | | 6 588,41 | | 6 588,41 | | 2 856,28 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Всего по источникам | 28 266,74 | 3 856,28 | | 3 988,95 | 4 388,41 | | | 6 588,41 | | 6 588,41 | | 2 856,28 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Социально-экономическое и культурное развитие Каргасокского района невозможно без активного участия со стороны населения, что предполагает целенаправленную работу по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, ведению работы по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории муниципального образования.

Обеспечение эффективности и открытости деятельности органов местного самоуправления определено задачей 3.3 «Обеспечить повышение качества муниципального управления и информационной токрытости, в том числе посредством внедрения цифровых технологий» цели 3 «Развитие системы местного самоуправления» Стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025года», утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016г. №40.

Решение данной задачи предполагает обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам органов местного самоуправления и другой официальной информации, а также создание условий для получения гражданами своевременной и объективной социально значимой информации через печатные средства массовой информации, информационные интернет-порталы в целях обеспечения принципа прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

В период с 2016-2021 год в Администрации Каргасокского района реализовывалась подпрограмма7 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 №193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», (далее - подпрограмма7).

В рамках данной подпрограммы в период с 2016 по 2021 год осуществлялись следующие мероприятия:

-сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, на котором публиковалась вся нормативно-правовая база муниципального образования «Каргасокский район»,с которой мог ознакомится любой житель Каргасокского района, любой житель района мог прокомментировать любую размещенную информацию, высказать свое мнение, внести предложение;

- осуществлялось финансирование газеты «Северная правда», за счет средств выделенный муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Северная правда» публиковалась информация: о жизнедеятельности района, о перспективах развития, о проблемах района;

- осуществлялось размещение материалов в областных печатных средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социальном, экономическом и культурном развитии муниципального района.

В период действия подпрограммы 7 показатель «уровень удовлетворенности населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления» был в 2016 году запланирован 49% и каждый последующий год показатель должен был увеличиваться на 1 единицу, но уже в 2016 году он достиг 100%, в 2017,2018,2020 гг. он составлял 100%, только в 2019 году - 66,6% при запланированных 52%.

Количество посещений сайта Администрации Каргасокского района за три года увеличилось в два раза. Так при целевом показателе 49 000 в 2020 году количество посещений составило 101 502 посещения.

Ожидаемым результатом достижения данной задачи является положительная динамика к 2027 году показателя «Степень информированности населения Каргасокского района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования» и достижение исполнения показателя в 60%.

Решение задачи по информированию населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования реализуется посредством следующих мероприятий:

1. Сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района;
2. Создание и сопровождение официальных пабликов муниципального образования «Каргасокский район»;

3. Финансовое обеспечение муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Северная правда»;

4. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в областных печатных средствах массовой информации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Цель подпрограммы 5 - Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района. Достижение цели можно обеспечить путем решения следующей задачи:

Задача 1. Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования.

Заявленная цель соответствует цели «Развитие системы местного самоуправления» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года», утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 №40.

Реализация подпрограммы 5 позволит району:

обеспечить положительную динамику показателя «Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения» к 2027 году – 60%;

Основным направлением, способствующим реализации цели подпрограммы 5-это создание механизмов открытого правительства в Каргасокском районе.

Реализация Задачи позволит обеспечить стабильный уровень значения следующего показателя:

Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования.

Целевые показатели результативности задачи: Количество посещений сайта Администрации Каргасокского района, количество печатных средств массовой информации учрежденных муниципальным образованием «Каргасокский район», количество информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, анкетирование населения.

Решение задач и достижение цели подпрограммы 5 предполагается последовательно в течение срока реализации подпрограммы 5 (с 01.01.2022 по 31.12.2027).

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» приведены в таблице 1 к подпрограмме.

3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Необходимость и целесообразность решения обозначенных проблем программно-целевым методом обусловлена тем, что исключительно такой метод позволяет системно и однообразно подойти к реализации запланированных мероприятий и оценке их результативности.

Реализация подпрограммы позволит улучшить информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, институтов гражданского общества.

Сведения об основных мероприятиях и ресурсном обеспечении подпрограммы «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» приведены в таблице 2 к подпрограмме.

Экономическая эффективность подпрограммы 5 это - своевременное получение достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» о его социально-экономическом развитии, что, в свою очередь, повысит инвестиционную привлекательность муниципального образования «Каргасокский район» и облегчит условия ведения бизнеса.

Объем требуемого финансирования для реализации мероприятий подпрограммы 5 составляет 28 266,74 тыс. рублей исключительно за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

Таблица 1

к подпрограмме 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

| № п/п | Наименование показателя | | | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | | | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 5:Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | | % | | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ежегодно | | | анкетирование | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 5:Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Каргасокский район», % | | % | | | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ежегодно | | анкетирование | | |

Таблица 2

к подпрограмме 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ»

| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |  |  | |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 5 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 5: Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | всего | 28 226,74 | 0 | 0 | 28 226,74 | 0 | АКР Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Каргасокский район», % | Х |
| 2022 год | 3 856,28 | 0 | 0 | 3 856,28 | 0 | 56 |
| 2023 год | 3 988,95 | 0 | 0 | 3 988,95 | 0 | 57 |
| 2024 год | 4 388,41 | 0 | 0 | 4 388,41 | 0 | 58 |
| 2025 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 | 59 |
| 2026 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 | 60 |
| 2027 год | 2 856,28 | 0 | 0 | 2 856,28 | 0 | 61 |
| Мероприятие 1: Сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района | всего | 504,87 | 0 | 0 | 504,87 | 0 | АКР Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР | Количество посещений сайта Администрации Каргасокского района, ед. | Х |
| 2022 год | 74,06 | 0 | 0 | 74,06 | 0 | 103500 |
| 2023 год | 90,20 | 0 | 0 | 90,20 | 0 | 50000 |
| 2024 год | 94,71 | 0 | 0 | 94,71 | 0 | 50000 |
| 2025 год | 94,71 | 0 | 0 | 94,71 | 0 | 50000 |
| 2026 год | 94,71 | 0 | 0 | 94,71 | 0 | 50000 |
| 2027 год | 56,48 | 0 | 0 | 56,48 | 0 | 50000 |
| Мероприятие 2: Финансовое обеспечение муниципального задания и субсидий на иные цели для муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Северная правда» | всего | 27 579,45 | 0 | 0 | 27 579,45 | 0 | АКР Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР | Количество печатных средств массовой информации учрежденных муниципальным образованием «Каргасокский район», ед. | Х |
| 2022 год | 3 699,8 | 0 | 0 | 3 699,8 | 0 | 1 |
| 2023 год | 3 898,75 | 0 | 0 | 3 898,75 | 0 | 1 |
| 2024 год | 4 293,70 | 0 | 0 | 4 293,70 | 0 | 1 |
| 2025 год | 6 493,70 | 0 | 0 | 6 493,70 | 0 | 1 |
| 2026 год | 6 493,70 | 0 | 0 | 6 493,70 | 0 | 1 |
| 2027 год | 2 699,8 | 0 | 0 | 2 699,8 | 0 | 1 |
| Мероприятие 3: Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в печатных средствах массовой информации | всего | 182,42 | 0 | 0 | 182,42 | 0 | Администрация Каргасокского района (Главный специалист по связям с общественностью ОпоСРАКР | Количество информационных материалов размещенных в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, ед. | Х |
| 2022 год | 82,42 | 0 | 0 | 82,42 | 0 | Не менее 240 в год |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 240 в год |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 240 в год |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 240 в год |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 240 в год |
| 2027 год | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | Не менее 240 в год |
| Итого по подпрограмме | всего | 28 266,74 | 0 | 0 | 28 266,74 | 0 | х | х | х |
| 2022 год | 3 856,28 | 0 | 0 | 3 856,28 | 0 |
| 2023 год | 3 988,95 | 0 | 0 | 3 988,95 | 0 |
| 2024 год | 4 388,41 | 0 | 0 | 4 388,41 | 0 |
| 2025 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 |
| 2026 год | 6 588,41 | 0 | 0 | 6 588,41 | 0 |
| 2027 год | 2 856,28 | 0 | 0 | 2 856,28 | 0 |