Утвержден

Решением Думы Каргасокского района

От  07.06.2011г. № 67

Приложение

Отчет о реализации Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2012 годы в 2010 году

- Выполнение мероприятий в 2010 году Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2012 годы

Таблица 1.

| № п/п | Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатель оценки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной | мест- ный | федеральный | прочие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства | 1. Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации социальных и инфраструктурных объектов. | Администрация Каргасокского района / Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района | 2010 факт | 32400,0 |  |  |  | 32400,0 | 1. Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, 7ед. 2. Объем спонсорской помощи территории, 32,4 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2010 план | 29000,0 |  |  |  | 29000,0 |  |
|  |  | 2. Организация работы по расширению круга предприятий нефтегазового сектора – участников соглашений о социальном партнерстве. | Администрация Каргасокского района / Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество соглашений о социальном партнерстве, 14ед. 2. Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, 100%. |
| Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация скоординированных мер по отдельным аспектам природопользования | Согласование водных участков для осуществления промышленного рыболовства, а так же территорий с целью пользования объектами животного мира. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, 94ед. 2. Количество согласованных территорий, 0 ед. |
| 1.2.2. | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, 1,8 млн. руб. |
| 1.2.3. | Информационное наполнение геоинформационной системы, обеспечивающей оперативный учет всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Ведение работы по оперативному обновлению геоинформационной системы | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района | 2010 факт | 100,0 | 100,0 |  |  |  | Приобретение ортофотоплана на Каргасокский район |
|  |  |  |  | 2010 план | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |
| Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержание работы информационного сайта Каргасокского района | Поддержание работы информационного сайта (в разделе «Полезные ссылки» размещать ссылки на сайты, содержащие информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства) | Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством информации на сайте, % В 2010 году размещено на официальном сайте Администрации Каргасокского района: - ссылки на областные организации, учреждения, занимающихся поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства; - информация о районном конкурсе предпринимательских проектах: объявления о конкурсе, основных условия и реестр получателей муниципальной поддержки |
| 2.1.2. | Формирование посредством районных СМИ позитивного образа предпринимателя | 1. Информационная, финансовая поддержка материалов СМИ по проблемам малого предпринимательства. 2. Проведение совещаний по вопросам малого предпринимательства Каргасокского района | Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Количество публикаций о малом бизнесе, 5ед. 2. Количество проведенных совещаний по вопросам малого предпринимательства - 9 |
| 2.1.3. | Размещение муниципальных закупок среди субъектов малого предпринимательства | Проведение котировок, конкурсов, аукционов среди субъектов малого предпринимательства в объеме до 20%. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства - 6 2. Среднее количество участников – субъектов малого предпринимательства - размещения заказа в одних торгах - 3 3. Увеличение объема продаж, работ, услуг субъектами малого предпринимательства 4200 тыс. руб. |
| 2.1.4. | Формирование и осуществление муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |  | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 2450,0 | 1500,0 | 950,0 |  |  | Наличие утвержденной программы ВЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе в 2010 году» |
|  |  |  |  | 2010 план | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 2.1.5. | Обеспечение информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории томской области и Каргасокского района | 1. Размещение на сайте администрации Каргасокского района, районной газете «Северная правда» публикаций о проводимых конкурсах предпринимательских проектов. 2. Проведение консультаций, в том числе через АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку - 271% |
| 2.1.6. | Разработка и внедрение комплекса мер, нацеленных на улучшение качества подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений субъектами малого и среднего бизнеса (стимулирование развития соответствующего сектора бизнес-услуг) | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, а так же организациям, оказывающим услуги по бизнес-планированию, подготовке инвестиционных предложений и т.п. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1. Число обратившихся за помощью в подготовке бизнес-планов, 65чел. 2. Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, 19ед. 3. Количество малых предприятий, 141ед. 4. Количество занятых на малых предприятиях, 1239человек. 5. Количество индивидуальных предпринимателей, 569чел. 6. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей, 1091человек. 7. Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, 16,2%. 8. Прирост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, 105%. (малых предприятий) и 107,8% (ИП). |
| 2.1.7. | Стимулирование развития рынка консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса | Поддержка и обеспечение функционирования АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 151,8 | 151,8 |  |  |  | 1. Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, 188ед. 2. Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, 100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для формирования эффективного рынка труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Оказание содействия занятости населения и социальной поддержки безработным гражданам | 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 4966,0 |  |  | 4966,0 |  | 1. Количество граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, 2658чел. 2. Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, 99,7 %. 3. Количество удовлетворённых заявок работодателей, 1337ед., что составляет 71% от общего количества заявок |
|  |  |  |  | 2010 план | 4500,0 |  |  | 4500,0 |  |  |
|  |  | 2. Информирование о положении на рынке труда | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 1. Численность граждан, получивших информационные услуги, 1670чел. 2. Численность работодателей, получивших информационные услуги, 377чел. |
|  |  |  |  | 2010 план | 180,0 |  |  | 180,0 |  |  |
|  |  | 3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 27,9 |  |  | 27,9 |  | Количество организованных ярмарок вакансий -15 и учебных рабочих мест -140ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |
|  |  | 4. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / Администрация Каргасокского района / администрации сельских поселений | 2010 факт | 3854,6 |  | 784,0 | 1124,9 | 1945,7 | Количество заключенных срочных трудовых договоров на период участия в общественных работах, 166ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 3240,0 |  | 500,0 | 1000,0 | 1740,0 |  |
|  |  | 5. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / Администрация Каргасокского района / администрации сельских поселений | 2010 факт | 1443,8 | 33,7 | 689,2 | 294,6 | 426,3 | 1. Количество граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные на условиях договора с работодателями, 216 чел. 2. Количество безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места, 32чел. 3. Количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места, 4 чел. 4. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, 422 чел. |
|  |  |  |  | 2010 план | 2582,6 | 40,0 | 750,0 | 1160,0 | 632,6 |  |
|  |  | 6. Содействие самозанятости безработных граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / отдел экономики и социального развития Администрации района | 2010 факт | 287,5 |  |  | 287,5 |  | 1. Численность безработных граждан получивших услуги, 100 чел. 2. Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, 46 чел. |
|  |  |  |  | 2010 план | 1360,0 | 60,0 |  | 1300,0 |  |  |
|  |  | 7. Разработка планов совместных мероприятий Администрации района с ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» / отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | 1.Количество совместных мероприятий Администрации с ОГУ "Центр занятости населения": -количество заседаний комиссий по выплате год пособия - 28, количество заседаний конкурсных комиссий по районному конкурсу - 6. |
| 2.2.2. | Разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка труда | 1. Организация опережающего обучения и повышения квалификации персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 89,9 | 4,5 |  | 85,4 |  | 1. Число работников предприятий, прошедших обучение, по направлению Центра занятости, 5чел. 2. Число работников предприятий, прошедших курсы повышения квалификации по направлению Центра занятости, чел. Центр занятости не направлял работников на повышение квалификации |
|  |  |  |  | 2010 план | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |
|  |  | 2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и психологическая поддержка безработных граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 6,8 |  |  | 6,8 |  | 1. Количество оказанных профинформационных услуг, 583ед. 2. Количество оказанных услуг по психологическому консультированию и коррекции, 62ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | 3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | ОГУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | 2010 факт | 2029,4 |  |  | 2029,4 |  | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, 126 чел |
|  |  |  |  | 2010 план | 1800,0 |  |  | 1800,0 |  |  |
| 2.2.3. | Создание условий для участия предприятий нефтегазового комплекса района в процессе профориентации учащихся образовательных учреждений и их последующего трудоустройства в нефтегазовую отрасль | Организация встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, проведение мастер-классов. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, ед. 2. Количество выпускников учебных заведений, трудоустроенных на предприятиях нефтегазового комплекса, чел. Мероприятие не выполнено |
|  |  |  |  | 2010 план | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 2.2.4. | Организация работы по оказанию содействия в трудоустройстве местных жителей в организации нефтегазового сектора | Заключение соглашения с предприятиями нефтегазового сектора по вопросам трудоустройства жителей Каргасокского района | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Количество работающих на предприятиях нефтегазового комплекса, 3699 человек. |
| Содействие развитию личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Каргасокского района | 1. Оказание консультационных услуг по кредитованию малых форм хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам. | Администрация Каргасокского района / специалист по сельскому хозяйству | 2010 факт | 295,8 | 14,8 |  | 281,0 |  | 1. Валовая продукция сельского хозяйства, 307,5млн. руб. 2. Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, Продукция сельского хозяйств 120,2%, растениеводства – 133,2%, животноводства – 99,7%. 3. Количество КРС в хозяйствах населения, 1,77 тыс. голов. 4. Производство мяса (в живом весе), 550тонн. 5. Производство молока, 2800тонн. |
|  |  |  |  | 2010 план | 686,1 | 86,1 |  | 600,0 |  |  |
|  |  | 2. Оказание помощи населению по завозу кормов. Оказание помощи в обеспечении населения молодняком домашнего скота и качественным семенным материалом. Возмещение затрат гражданам, ведущим ЛПХ, по искусственному осеменению КРС. |  | 2010 факт | 188,6 | 29,3 | 159,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
| Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Реализация комплекса мер по повышению уровня заработной платы | 1.Реализация мероприятий поэтапного повышения минимального уровня месячной заработной платы работников бюджетных организаций до величины прожиточного минимума. 2.Организация переговорного процесса с работодателями о доведении минимального уровня месячной заработной платы работников внебюджетного сектора экономики района до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 3. Проведение мероприятий по легализации заработной платы. | Администрация Каргасокского района / МРИ ФНС №6 по ТО |  |  |  |  |  |  | 1.Положительная динамика отношения заработной платы работников бюджетной сферы к прожиточному минимуму, 1,7 раза (на уровне 2009 года) 2. Доля работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 17%. 3. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной плате по району, 39,7%. 4. Номинальная начисленная заработная плата, 31,8тыс. руб. |
| 2.2.7. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства, направленных на повышение уровня оплаты труда занятого населения, социальных гарантий, охраны труда и т.д. | 1. Принятие и реализация территориального соглашения о социальном партнерстве, направленных на повышение уровня жизни населения, содействии занятости, улучшению охраны и условий труда работающих граждан. 2. Организация работы по расширению круга организаций и объединений работодателей – участников соглашений о социальном партнерстве. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа работодателей – участников Соглашения о социальном партнерстве - на уровне 2009 года |
| 2.2.8. | Оказание адресной помощи населению | Оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | Администрация Каргасокского района/ ОГУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | 2010 факт | 2636,0 | 2636,0 |  |  |  | Доля граждан, получивших адресную помощь из числа граждан, обратившихся и имеющих право на адресную помощь, 99% |
|  |  |  |  | 2010 план | 1100,0 | 600,0 | 500,0 |  |  |  |
| Обеспечение доступности к качественному образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9. | Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений | Дошкольное образование: 1. Приведение к лицензионным нормативам по количественному составу (наполняемости) групп в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-ОЗ. 2. Организация образовательного процесса в группах дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. 3. Организация предшкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 3632,0 | 3501,0 | 131,0 |  |  | 1. Охват детей дошкольным образованием, 65,4% 2. Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, 117 детей на 100 мест. 3. Доля детей, посещающих группы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений, 10,65% |
|  |  |  |  | 2010 план | 2750,0 | 2400,0 | 350,0 |  |  |  |
|  |  | Общее образование: Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 231242,0 | 163504,0 | 63178,0 | 4560,0 |  | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, 91% |
|  |  |  |  | 2010 план | 222748,0 | 152203,0 | 64520,0 | 6025,0 |  |  |
|  |  | Дополнительное образование: Развитие и реализация форм предоставления образования по программам дополнительного образования детей | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 14758,0 | 959,0 | 13799,0 |  |  | Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования от общего количества обучающихся, 70% |
|  |  |  |  | 2010 план | 14977,0 | 660,0 | 14317,0 |  |  |  |
| 2.2.10. | Обеспечение безопасного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | 1. Приобретение школьных автобусов. 2. Организация подвоза учащихся. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 1200,0 | 550,0 | 650,0 |  |  | Удельный вес наличия автотранспортных средств к общей потребности,100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  |
| 2.2.11. | Организация ежемесячных выплат вознаграждения за классное руководство (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») | Организация выплат вознаграждения за классное руководство в подведомственных учреждениях (за счет средств областного и федерального бюджетов). | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 4611,0 | 51,0 |  | 4560,0 |  | Обеспечение выплат вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Создание условий для реализации модернизации структуры и содержания системы общего образования | 1. Информатизация учреждений образования (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 596,0 | 567,0 | 29,0 |  |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой,100 % |
|  |  |  |  | 2010 план | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обеспечение поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 929,0 | 929,0 |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов,0% (2010г. – подготовительный этап, срок начала внедрения инновационных программ 1 сентября 2011г.) |
|  |  |  |  | 2010 план | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации системы образования в Томской области: организация и проведение повышения квалификации по различным формам обучения с информационно-методическим обеспечением | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 150,0 | 150,0 |  |  |  | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, 12,66% |
|  |  |  |  | 2010 план | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 2.2.13. | Создание условий для развития сети образовательных учреждений района и получения качественного образования: | 1. Строительство, капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ МУ Управление ЖКХ и КС | 2010 факт | 36483,0 |  | 36483,0 |  |  | 1. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, 23 %. 2. Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета, 9,3% (80,2% от 2009 года) 3. Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, 4% |
|  |  |  |  | 2010 план | 76100,0 | 30000,0 | 46100,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений |  | 2010 факт | 15866,8 | 5387,0 | 7964,0 |  | 2515,8 |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 10000,0 | 5220,0 | 4780,0 |  |  |  |
| 2.2.14. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов учреждений системы образования, а так же организация и проведение районных мероприятий для детей | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый «классный» классный». Организация и проведение районных мероприятий для детей: - краеведческие олимпиады; - конкурсы: «Зажги свою звезду», «Молодые лидеры района», «Литературная гостиная», экологические конкурсы, конкурсы чтецов и д.р. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 156,0 |  | 156,0 |  |  | 1. Удельный вес педагогов, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников, 20% 2. Охват детей, привлеченных к участию в конкурсах, от общего числа детей, проживающих на территории Каргасокского района, 6,6%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 2.2.15. | Подготовка, профессиональное развитие и аттестация педагогических и руководящих кадров системы образования (Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, аттестация педагогических и руководящих работников) |  | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 312,0 | 312,0 |  |  |  | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, от общей численности педагогических работников, 27,6% |
|  |  |  |  | 2010 план | 578,0 | 578,0 |  |  |  |  |
| 2.2.16. | Реализация комплексного проекта модернизации образования | 1.Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2010 факт | 158737,0 | 158737,0 |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 155762,0 | 155762,0 |  |  |  |  |
|  |  | 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 148945,0 | 148945,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Расширение общественного участия в управлении образованием. | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно- общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 70% |
|  |  |  |  | 2010 план | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |
| Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Повышение эффективности использования энергоресурсов | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем для населения; стабилизация и снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем реализации плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ» и Программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 – 2012 гг.» | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 35079,0 |  | 33999,0 |  | 1080,0 | 1. Действует долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» 2. Объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы, 37 млн. руб. 3. Общее количество модернизированных объектов ЖКХ, 3ед. (станция водоподготовки с. Павлово, строительство сетей канализации МУЗ "Каргасокская ЦРБ", газификация с. Каргасок) 4. Износ основных фондов ЖКХ, 152950 тыс. руб. 5. Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ 103,5%. 6. Количество аварий на системах ЖКХ, 10ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 31580,0 | 300,0 | 28280,0 | 3000,0 |  |  |
| 3.1.2. | Проведение сбалансированной тарифной политики | 1. Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений 2. Организация методологической помощи в работе регулирующих органов в поселениях района | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития/ сельские поселения | 2010 факт | 17,0 | 17,0 |  |  |  | Размер среднего по району тарифа населению по оплате за ЖКУ на 1 кв. м., 22,9 руб. в мес. |
|  |  |  |  | 2010 план | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Разработка и реализация мероприятий мониторинга оказываемых населению услуг | Анализ и мониторинг рынка потребительских услуг. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 | 0,0 |  |  |  |  | Объем платных услуг на душу населения, 20,75 тыс. руб. в год |
| 3.1.4. | Участие в федеральных, областных целевых программах по развитию жилищно-коммунального комплекса. Реализация положений Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся выбора способа управления жилищным фондом, деятельности управляющих организаций и создания органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами | Содействие органам местного самоуправления поселений в создании условий для управления многоквартирными домами. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств фонда реформирования ЖКХ. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития/ сельские поселения | 2010 факт | 26483,8 | 5000,0 | 7832,8 | 13000,0 | 651,0 | 1. Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется способами управления, предусмотренными Жилищным кодексом РФ, 75% 2. Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов,5,7%, 7 многоквартирных домов отремонтировано по 185-ФЗ |
|  |  |  |  | 2010 план | 28242,0 |  | 6384,0 | 20557,0 | 1301,0 |  |
| 3.1.5. | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности и качества бюджетных услуг | Разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. | Администрация Каргасокского района/ Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/Отдел культуры/ЦРБ/сельские поселения |  |  |  |  |  |  | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, 89% |
| Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию автомобильного, воздушного, водного транспорта | 1. Обновление муниципального автобусного парка и парка водного транспорта. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 3878,7 | 2032,7 | 1846,0 |  |  | 1. Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, 478 тонн. 2. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, 31,7 млн. тонно-км. 3. Объем перевозок пассажиров, 575,8 тыс. человек. 4. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования,10703,4 тыс. пассажиро-км. |
|  |  |  |  | 2010 план | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Содействие в оформлении земельных участков для посадочных площадок. | Администрация Каргасокского района /отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Обустройство и содержание посадочных площадок в поселениях района. | Администрация Каргасокского района/сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Оказание материальной поддержки малоимущим слоям населения, пользующимся воздушным и водным транспортом. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 3796,4 | 2650,8 | 1145,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 8000,0 |  | 8000,0 |  |  |  |
| 3.2.2. | Газификация населенных пунктов | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 гг.». Разработка долгосрочной целевой программы «Газификация Каргасокского района на 2011-2016 годы». | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 13164,0 | 5000,0 | 5164,0 | 3000,0 |  | 1. Утвержденная программа ДМЦП «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015годы», утв. Постановлением Администрации Каргасокского района №184 от 10.11.2010 2. Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, 16,6% |
|  |  |  |  | 2010 план | 15056,0 | 2526,0 | 5600,0 | 6930,0 |  |  |
| 3.2.3. | Развитие сети централизованного водоснабжения в населенных пунктах | Реализация МЦП «Питьевая вода Каргасокского района», ОЦП «Питьевая вода Томской области». Строительство водопроводов. Строительство и реконструкция станций водоподготовки. | Администрация Каргасокского района / Заместитель Главы по вопросам жизнеобеспечения района / отдел экономики и социального развития / МУ Управление ЖКХ и КС | 2010 факт | 911,9 |  | 911,9 |  |  | 1. Доля жилья, оборудованного водопроводом, 18,8%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 4900,0 | 2782,0 | 2118,0 |  |  |  |
| Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населенных пунктов | 1.Комплексная подготовка площадок под застройку. 2. Разработка и утверждение документов территориального планирования. | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1.Схема территориального планирования МО "Каргасокский район" в стадии разработки. На разработку генплана Каргасокского сельского поселения в 2011 г. объявлен конкурс |
|  |  |  |  | 2010 план | 1658,0 | 829,0 | 829,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктурой площадок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Администрация Каргасокского района / МУ Управление ЖКХ и КС | 2010 факт | 235,0 |  | 235,0 |  |  | 2. Объем бюджетных инвестиций в строительство, 235 тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2010 план | 6000,0 |  | 6000,0 |  |  |  |
| 3.3.2. | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доступности приобретения жилья и объемов жилищного строительства в районе | 1.Реализация муниципальной программы по обеспечению жильем жителей Каргасокского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» - МЦП «Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 гг.». | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 3888,4 | 233,3 | 233,3 | 1088,7 | 2333,1 | 1.Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, 6,55%. 2.Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, 9ед. 3.Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, 1032 кв. м. 4. Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, 34,8 млн. руб. |
|  |  |  |  | 2010 план | 4570,0 | 200,0 | 470,0 | 1300,0 | 2600,0 |  |
|  |  | 2. Реализация муниципальной программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года». |  | 2010 факт | 10374,1 |  | 10374,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 10000,0 |  | 10000,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Реализация муниципальной программы «Социальное развитие села до 2012 г.». |  | 2010 факт | 8100,3 | 690,0 | 155,0 | 1200,0 | 6055,3 |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 9510,5 | 600,0 | 700,0 | 2647,1 | 5563,4 |  |
| Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории | Проведение экологических акций с привлечением населения и школьников, в том числе проведение Всероссийских дней защиты от экологической опасности. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития | 2010 факт | 140,0 |  | 140,0 |  |  | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории, 4 ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Содействие в реализации комплекса мероприятий по снижению загрязняющих выбросов в окружающую среду | Реализация мероприятий по достижению установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. | Администрации сельских поселений района | 2010 факт | 496,0 |  | 496,0 |  |  | Сокращение объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по достижению установленных нормативов – на 192,3 тонн. |
| 3.4.2. | Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в районе | 1.Обустройство контейнерных площадок. 2. Ликвидация несанкционированных свалок. 3. Обустройство санкционированных объектов размещения ТБО. 4. Строительство полигонов ТБО. 5. Организация утилизации и переработки ТБО. | Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития/сельские поселения |  |  |  |  |  |  | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 29ед. 2. Количество свалок, обустроенных в соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. N 227 – 14. 3. Количество полигонов - 2ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 6650,0 |  | 6650,0 |  |  |  |
|  |  | 6. Рекультивация земель. | Администрация Каргасокского района / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района | 2010 факт | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 | Приведение ранее используемых земельных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования. |
|  |  |  |  | 2010 план | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.4.3. | Разработка и реализация комплекса мер по эффективной организации мероприятий, снижающих вероятность ЧС (пожаров, затоплений и подтоплений и др.), а также улучшающих оперативность их ликвидации | 1. Обеспечение безопасности населения от ЧС (пожаров, подтоплений и др.). | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС | 2010 факт | 1516,0 |  | 1516,0 |  |  | В соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах в пожароопасный сезон в Каргасокском районе проводятся мероприятия в целях предупреждения возникновения лесных пожаров. |
|  |  |  |  | 2010 план | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение мероприятий по предупреждению возникающих лесных пожаров, своевременному их обнаружению. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС |  |  |  |  |  |  | 1. Количество пожаров в лесном фонде, 2ед. 2. Площадь, пройденная пожарами, 1567га. |
|  |  | 3. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности учреждений социальной сферы | Администрация Каргасокского района/Управление образования, опеки и попечительства/отдел культуры/МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2010 факт | 6372,9 | 65,0 | 6307,9 |  |  | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, 98% |
|  |  |  |  | 2010 план | 2134,0 | 934,0 | 1200,0 |  |  |  |
| 3.4.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, улучшающих уровень мобилизационной подготовки района | 1.Материально-техническое обеспечение мобилизационных органов (включая обеспечение устойчивости функционирование органов власти). | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС | 2010 факт | 46,8 |  | 46,8 |  |  | Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СНиПы). Проведена проверка ежегодного технического контроля эффективности реализованных мер и средств защиты информации на аттестованном объекте информации - выделенное помещение "кабинет режимно-секретного подразделения" |
|  |  |  |  | 2010 план | 79,9 |  | 79,9 |  |  |  |
|  |  | 2. Совершенствование оповещения органов управления всех уровней. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС | 2010 факт | 17,3 |  | 17,3 |  |  | Повышение оперативности получения сигналов оповещения - в конце 2009г. Поставлена система оповещения по телефонным каналам с регистрацией переговоров PVR-4 USB в ДДС администрации района |
|  |  |  |  | 2010 план | 33,7 |  | 33,7 |  |  |  |
|  |  | 3. Обучение руководителей всех уровней и мобилизационных работников по программе мобилизационной подготовки. | Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС | 2010 факт | 29,8 |  | 29,8 |  |  | Количество персонала, прошедшего обучение, 14 чел. (1 чел. По темам «Мобилизационная подготовка», «Защита государственной тайны» 14 чел –«Ведение воинского учета и бронирования в организациях») |
|  |  |  |  | 2010 план | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |
| 3.4.5. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании | Разработка, утверждение и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе на2010-2013 гг.». | Администрация Каргасокского района/ комиссия по делам несовершеннолетних | 2010 факт | 200 |  | 200 |  |  | 1. Снижение уровня преступности в районе на 35% 2. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом хронический алкоголизм и алкогольный психоз на 33%. 3. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом наркомания и токсикомания на 32%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 200 |  | 200 |  |  |  |
| Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Организация досуга |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Развитие объектов спортивной инфраструктуры, создание зон активного отдыха | 1. Оснащение спортивных сооружений необходимым инвентарем и оборудованием. 2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие услуг для населения в сфере физической культуры и спорта. | Администрация Каргасокского района / Администрации сельских поселений / Управление образования, опеки и попечительства | 2010 факт | 5400,0 |  | 5400,0 |  |  | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культурой и спортом, 17,8%. 2. Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, 0,06%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 3827,0 | 2027,0 | 1800,0 |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей | Организация сети детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе лагерей труда и отдыха, профильных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений района | Администрация Каргасокского района / Управление образования, опеки и попечительства | 2010 факт | 2237,0 | 1439,0 | 798,0 |  |  | 1. Количество организованных детских оздоровительных лагерей, 78ед. 2. Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, 52% |
|  |  |  |  | 2010 план | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |
| 4.1.3. | Формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей | 1.Поддержка современного искусства и традиционной культуры. 2. Внедрение компьютерных технологий в учреждениях культуры. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры / учреждения культуры района | 2010 факт | 300,0 |  | 300,0 |  |  | 1.Число учреждений культурно-досугового типа, 20ед. и 5 библиотечно-досуговых центра 2. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, 41,08%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |
| 4.1.4. | Изучение местных ремесел и промыслов, традиций народного художественного творчества на территории района | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел. | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры | 2010 факт | 80,3 |  | 80,3 |  |  | Количество проведенных выставок-продаж продукции ремесленного производства, 80ед. |
|  |  |  |  | 2010 план | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |
| 4.1.5. | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры | 2010 факт | 284,3 |  | 284,3 |  |  | 1. Количество клубных формирований, 281ед. 2. Количество участников клубных формирований, 3630чел. |
|  |  |  |  | 2010 план | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |
| 4.1.6. | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | 1. Проведение районного конкурса молодых исполнителей «Звездная метелица», с. Каргасок. 2. Проведение районного конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», с. Каргасок. 3. Проведение районного фестиваля драматических коллективов. 4. Проведение фольклорного праздника. | Отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры | 2010 факт | 146,7 |  | 146,7 |  |  | Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений, дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, приобщение жителей к культурной жизни района. |
|  |  |  |  | 2010 план | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| 4.1.7. | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1. Участие в областном фестивале народного творчества «Томская мозаика». 2. Участие в областном фестивале ветеранских хоров «Салют, Победа». | Отдел культуры Администрации Каргасокского района | 2010 факт | 160,0 |  | 160,0 |  |  | Активизация творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности, развитие и популяризация художественного творчества. |
|  |  |  |  | 2010 план | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |
| 4.1.8. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры | 1. Капитальный ремонт и строительство учреждений культуры района. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района, МУ ЖКХ и КС | 2010 факт | 548,0 |  | 548,0 |  |  | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру, 0,6%. |
|  |  | 2. Оснащение учреждений культуры современной аппаратурой , техникой и др. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района | 2010 факт | 640,0 |  | 640,0 |  |  | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, 1,5%. (10 ед. компьютерной техники) |
|  |  |  |  | 2010 план | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными изданиями с целью увеличения обеспеченности книгами населения. | Администрация Каргасокского района / отдел культуры Администрации Каргасокского района | 2010 факт | 258,0 | 58,0 | 200,0 |  |  | Библиотечный фонд, 5,6тыс.экз., что составляет 84,5 % к прошлому году |
|  |  |  |  | 2010 план | 355,0 | 35,0 | 320,0 |  |  |  |
| Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Реализация Концепции демографического развития Каргасокского района до 2012 года | 1. Охрана материнства и детства, укрепление института брака и семьи. | Администрация Каргасокского района / МУЗ «Каргасокская ЦРБ», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», учреждения культуры поселений, администрации сельских поселений, Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Каргасокская общественная организация инвалидов |  |  |  |  |  |  | 1. Численность населения района, 21757чел. на 01.01.2011г. 2. Естественный прирост, 1,1 чел. на 1000 населения. 2. Миграционный отток на 1000 населения -9,4 3. Рождаемость, 14,4 человек на 1000 населения. 4. Смертность, 13,3человек на 1000 населения. 5.Соотношение браков и разводов, на 1000 браков приходится 683,6 разводов. 6.Общее число организованных спортивных секций, 110ед. 7. Количество населения, посещающие спортивные секции, 3996чел. 8.Количество проведенных спортивных мероприятий, 507ед. 9.Количество информационных материалов в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни, 5ед. |
|  |  | 2. Сокращение смертности от немедицинских причин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Продление продолжительности жизни лиц старшей возрастной группы и инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Профилактика заболеваемости населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  | 5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта. |  | 2010 факт | 282,0 |  | 282,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  |
| 4.2.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение острых проблем в сфере здравоохранения (детская смертность, онкологические заболевания и др.) | 1. Реализация национального проекта «Здоровье»: - повышение материальной заинтересованности отдельной категории специалистов (работники участковой службы, скорой помощи, ФАПов) | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района | 2010 факт | 10042,0 | 4188,0 |  | 5854,0 |  | 1.Обеспеченность врачами, 27 человек на 10 тыс. населения. 2. Повышение уровня квалификации врачей первичного звена - на курсах повышения квалификации 1 чел. 3. Переход на новые формы обслуживания населения – функционирует 5 общих врачебных практик. 4. Количество вызовов скорой помощи, 371 ед. на 1000 населения 5. Снижение уровня госпитализации - 216 чел на 1000 населения, 96,6% к 2009 году. 6.Уровень диспансеризации, человек, охваченных диспансеризацией, от общей численности населения, 3,5%. 7.Раннее выявление и эффективное лечение заболеваний являющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения. 8. Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, 35,67%. 9. Младенческая смертность, 6,2 чел. на 1000 родившихся. 10. Материнская смертность, 0 чел. на 100 тыс. родившихся живыми. |
|  |  |  |  | 2010 план | 10464,0 |  |  | 10464,0 |  |  |
|  |  | 2. Подготовка врачей общей (семейной) практики (ВОП), участковых терапевтов и педиатров | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района | 2010 факт | 209,1 |  | 173,0 | 36,1 |  |  |
|  |  | 4. Диспансеризация населения | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2010 факт | 845,0 |  |  | 845,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 940,0 |  |  | 940,0 |  |  |
|  |  | 5. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, в том числе создание системы устойчивой связи, приобретение транспортных средств. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ" | 2010 факт | 47,0 |  | 47,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |
|  |  | 6. Капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения | Администрация Каргасокского района / МУ УЖКХ и КС / МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2010 факт | 7074,0 |  | 7074,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 4200,0 |  | 4200,0 |  |  |  |
|  |  | 6. Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита С. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Обследование новорожденных детей с целью раннего выявления наследственных заболеваний | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Оплата государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2010 факт | 1661,0 |  |  | 1661,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2010 план | 2730,0 |  |  | 2730,0 |  |  |
|  |  | 10. Оказание содействия в обеспечении льготного отпуска лекарственных средств на территории Каргасокского района | Администрация Каргасокского района | 2010 факт | 4082,2 | 1554,0 |  | 2528,2 |  |  |
| 4.2.3. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, качественно улучшающих эффективность сферы здравоохранения; развитие рынка оказания услуг в сфере здравоохранения | 1. Реализация пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения Томской области» (в рамках реализации областной программы обязательного медицинского страхования) 2. Организации доставки экстренных больных в ЦРБ. | МУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района | 2010 факт | 2077,5 | 1588,0 | 489,5 |  |  | Доля финансирования амбулаторного звена от общего финансирования системы оказания медицинской помощи, 30,6%. |
|  |  |  |  | 2010 план | 19400,0 | 3400,0 | 16000,0 |  |  |  |
| 4.2.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения | 1. Содействие в организационно-техническом обеспечении соблюдения требований охраны труда. 2. Содействие санитарно-гигиеническому и лечебно-профилактическому обеспечению требований охраны труда. 3. Учебное и информационное обеспечение мероприятий по охране труда. 4. Аттестация рабочих мест. | Администрация Каргасокского района / МУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2010 факт | 99,0 |  | 99,0 |  |  | 1. Уровень общего производственного травматизма - 0,28 2. Уровень профессиональных заболеваний - 0 3. Уровень аттестации рабочих мест, % от общего количества рабочих мест подлежащих аттестации – 30,7% |
|  |  |  |  | 2010 план | 160,0 |  | 160,0 |  |  |  |
| Направление 5. Развитие системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Внедрение системы управления по результатам в органах местного самоуправления района (в рамках проведения административной реформы) | 1. Разработка, методическое обеспечение, апробация и экспертное сопровождение внедрения управления по результатам в органах местного самоуправления района, подведомственных учреждениях. 2.Публикация докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления. | Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района – управляющий делами, отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Утверждены 2 ведомственные целевые программы: 1) по развитию малого и среднего предпринимательства 2) по предоставлению населению района библиотечных услуг. 2. Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году, в % - более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочным МЦП согласно мониторинга долгосрочных МЦП за 2010 год. |
| 5.1.2. | Внедрение процедур оценки результатов деятельности муниципальных образований сельских поселений и их стимулирование по достигнутым результатам (в рамках проведения административной реформы в Томской области) | Внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района, включая разработку соответствующего правового акта и порядка распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. | Администрация Каргасокского района/отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Утвержденные правовые акты об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района и о порядке распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. В 2010 году работа по данному мероприятию не проводилась. |
| 5.1.3. | Реализация Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы | 1. Реструктуризация бюджетной сети. 2. Бюджетирование, ориентированное на результат. 3. Среднесрочное бюджетное планирование. 4. Создание условий для развития доходной базы. 5. Публичность муниципального сектора экономики. 6. Административная реформа. 7. Реформирование муниципального сектора экономики. 8. Совершенствование системы управления инвестициями. | Администрация Каргасокского района/Управление финансов |  |  |  |  |  |  | 1. Постановление Главы Каргасокского района от 12.08.2009г. №118 "Об утверждении Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы." 2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, 0,7%. 3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетной сфере. 4. На реализацию ведомственных целевых программ выделено средств из местного бюджета 4018,3 т.р, из областного бюджета – 1948,3 т.р. |
|  |  |  |  | 2010 план | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
| 5.1.4. | Реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований Каргасокского района | 1. Реализация Программ социально-экономического развития муниципальных образований Каргасокского района. 2. Мониторинг Программ социально-экономического развития муниципальных образований Каргасокского района. | Администрация Каргасокского района/отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Результаты проведенного мониторинга Программы социально-экономического развития муниципального образования Каргасокского района: количество запланированных мероприятий - 67, факт исполнение - 94% Финансирование: план - 552463 тыс. руб., факт - 542687 тыс. руб. |
| 5.1.5. | Реализация Указа Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. | Подготовка докладов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Администрация Каргасокского района/отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Подготовка ежегодного доклада об эффективности деятельности Администрации района и размещение его на сайте - доклад подготовлен, размещен на сайте Администрации Каргасокского района в разделе стратегическое документы. |
| Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми требованиями | Организация и проведение аттестации в соответствии с нормативной правовой базой. | Администрация Каргасокского района / отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, 100% 2. Доля муниципальных служащих, охваченных системой управления по результатам, 100% |
| 5.2.2. | Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала | 1. Изучение профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы 2. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы | 2010 факт | 16,4 | 8,3 | 8,1 |  |  | 1. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, 55,5%. 2. Доля муниципальных служащих, завершивших обучение 100% |
|  |  |  |  | 2010 план | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 5.2.3. | Создание системы планирования карьеры муниципальных служащих | 1. Формирование нормативной правовой базы системы планирования карьеры муниципальных служащих. 2. Организационно-методическое обеспечение системы планирования карьеры муниципальных служащих. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Главы Каргасокского района от 22.06.2010г. №316 "О создании муниципальной комиссии Каргасокского района по формированию резерва управленческих кадров" |
| 5.2.4. | Совершенствование системы формирования кадрового состава муниципальных служащих | 1.Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих и на включение в кадровый резерв. 2.Проведение мероприятий по прохождению испытания при поступлении на муниципальную службу. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы-Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, 0%. 2. Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, 50% |
| Приоритет 5.3. Повысить эффективность ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями района | 1. Составление перечня муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации в 2009 году; утверждение плана-графика разработки и внедрения административных регламентов. 2. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в соответствии с утверждённым планом-графиком. 3. Информирование населения через средства массовой информаций и сети «Интернет» о регламентации предоставления муниципальных услуг. | Администрация Каргасокского района/заместитель Главы - Управляющий делами/отдел правовой и кадровой работы, начальники управлений и отделов Администрации района |  |  |  |  |  |  | 1. Распоряжение Администрации Каргасокского района от 27.09.2010г. №506 "Об утверждении перечня муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации в 2010 году" 2.Утверждённы Административные регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации Каргасокского района - 16, в администрациях сельских поселений - 54. 3.Все Административные регламенты размещены на официальном сайте Администрации Каргасокского района в разделе "Административные регламенты" |
| 5.3.2. | Разработка Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2013-2017 годы и актуализация Стратегии развития Каргасокского района до 2020 года |  | Администрация Каргасокского района/отдел экономики и социального развития |  |  |  |  |  |  | Решение Думы Каргасокского района от 08.06.2010г. №562 "О внесении дополнений и изменений в решение Думы Каргасокского района от 16.02.2010 № 531 «Об утверждении в новой редакции концепции социально-экономического развития Муниципального образования «Каргасокский район» Томской области до 2020 года и комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2012 годы»" |
| Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества | 1. Обеспечение функционирования постоянно действующих каналов получения «обратной связи» от населения об эффективности деятельности ОМСУ. 2. Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Каргасокского района, принимаемых решениях посредством средств массовой информации. 3. Поддержание в актуальном состоянии интернет-сайта Каргасокского района. | Администрация Каргасокского района |  |  |  |  |  |  | 1. Анализ работы с обращениями граждан – ежегодное составление годового отчета Администрации Каргасокского района по работе с обращениями граждан. За 2010 год - 717 обращений, 134% к 2009 году 2. Количество посещений сайта Каргасокского района, 32 912 . 3. Количество публикаций в СМИ информации о деятельности Администрации Каргасокского района, 65 ед. 4. Опубликование правовых актов и иной официальной информации - 200. 5. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. Опрос не проводился |